{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["765송부","345송부","154송부"],"props":{"creator":"ATEC","last_modified_by":"KPX"},"defined_names":["삼","일","칠"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"765송부","index":0,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15]]}
[{"$f":"\"2018년도 \"&[1]종합!R15&\"월 휴전계획서\"","v":"2018년도 11월 휴전계획서"}]
["765kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)","처리결과\n(Y/N)","처리사유","Key-point","시송전설비\n 여부"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"경기","성남","신안성신가평 T/L","2018~2019년 성남전력 송전정비 협력회사 총액공사","- 765kV 신안성-신가평T/L 항공장애표시도장(20기)","2018-11-01 07:00","2018-12-10 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809110141]
[2,"강원","태백","신태백신가평#2 T/L","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","신태백S/S 765kV 8671, 8600CB 조작시험","2018-11-13 10:00","2018-11-13 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060308]
[3,"강원","태백","신태백신한울#2 T/L","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","신태백S/S 765kV 8371CB 조작시험","2018-11-08 10:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 10:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060285]
[4,"강원","태백","신태백신한울#1 T/L","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","신태백S/S 765kV 8471CB 조작시험","2018-11-09 10:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 10:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060305]
[5,"강원","태백","신태백S/S #2 M.Tr A-1","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","신태백S/S 765kV 8300, 8372CB 조작시험","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060279]
[6,"강원","태백","신태백S/S #3 M.Tr A-1","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","신태백S/S 765kV 8472, 8400CB 조작시험","2018-11-12 10:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 10:00","2018-11-12 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060309]

{"sheet":"345송부","index":1,"n_rows":265,"n_cols":16,"rows_kept":265,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15]]}
[{"$f":"\"2018년도 \"&[1]종합!R15&\"월 휴전계획서\"","v":"2018년도 11월 휴전계획서"}]
["345kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)","처리결과\n(Y/N)","처리사유","Key-point","시송전설비\n여부"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","중부","중부S/S #3 M.Tr A","2018년 중부P/O 변전협력회사 총액공사","-3차 LA 대체 -#3M.Tr 및 1차 GIS PT 보통점검 -3차 PT 보통점검","2018-11-12 10:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 10:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100160]
[2,"서울","중부","중부S/S #1 M.Tr A","2018년 중부P/O 변전협력회사 총액공사","-3차 LA초기점검 -#1S.Tr 및 VCB 하자점검 ,LS보통점검 -96G 발생관련개소 탐사","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100155]
[3,"서울","성동","성동S/S #1 M.Tr A","2018년 성동P/O 변전협력회사 총액공사","CB 보통점검","2018-11-01 09:30","2018-11-02 17:00","2018-11-01 09:30","2018-11-02 17:00","연속"]
[4,"남서울","동서울","동서울미금#2 T/L","가공송전철탑 정밀점검","1.대상 : 345kV동서울-미금T/L 2.내용 : 금구류 및 전력선 점검 등","2018-11-21 09:00","2018-11-22 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130149]
[5,"남서울","동서울","동서울S/S #1 M.Tr A","345kV 주변압기 피뢰기 교체","345kV 주변압기 피뢰기 교체","2018-11-03 09:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 09:00","2018-11-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809210246]
[6,"남서울","동서울","동서울S/S #2 M.Tr A","345kV 주변압기 피뢰기 교체","345kV 주변압기 피뢰기 교체","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809210247]
[7,"남서울","동서울","동서울S/S #4 M.Tr A","345kV 주변압기 피뢰기 교체","345kV 주변압기 피뢰기 교체","2018-11-15 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809210248]
[8,"남서울","동서울","동서울S/S #3 M.Tr A","154kV GCB 회로보완","154kV GCB 회로보완","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180091]
[9,"남서울","동서울","동서울S/S #1Sh.R 1차-TIE CB (7A00)","345kV 동서울S/S #2 Sh.R GIS 설치공사","345kV GIS(50kA 4000A × 2CB) × 1조 설치","2018-11-20 09:30","2018-12-04 17:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809200081]
[10,"남서울","동서울","동서울S/S 345kV #75 BUS","345kV 동서울S/S #2 Sh.R GIS 설치공사","345kV GIS(50kA 4000A × 2CB) × 1조 설치","2018-11-20 09:30","2018-12-04 17:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809200078]
[11,"남서울","동서울","동서울미금#1 T/L","가공송전철탑 정밀점검","1.대상 : 345kV동서울-미금T/L 2.내용 : 금구류 및 전력선 점검 등","2018-11-19 09:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130148]
[12,"남서울","동서울","동서울S/S 75-76-0 SEC CB (75-76-0)","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-14 13:00","2018-11-14 17:00","2018-11-18 13:00","2018-11-18 17:00","당일",{"$nulls":3},201809140320]
[13,"남서울","동서울","동서울S/S 70-71-0 SEC CB (70-71-0)","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-14 09:00","2018-11-14 12:00","2018-11-18 09:00","2018-11-18 12:00","당일",{"$nulls":3},201809140319]
[14,"남서울","영등포","신광명S/S #4 M.Tr","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","345kV M.Tr 1차 부싱절연유 채유 345kV M.Tr 1차 차단기 개폐타임 측정 345kV M.Tr 3차측 단자대 교체 345kV M.Tr 피뢰기 교체","2018-11-14 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-14 09:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130136]
[15,"남서울","영등포","신광명S/S #2 M.Tr A","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","345kV M.Tr 1차 부싱 절연유 채유 345kV M.Tr 3차측 단자대 교체 345kV M.Tr 1차 차단기 개폐타임 측정","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130134]
[16,"남서울","영등포","신광명S/S #3 M.Tr A","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","345kV M.Tr 3차측 단자대 교체 345kV M.Tr 피뢰기 교체","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130135]
[17,"남서울","영등포","신광명S/S #1 M.Tr A","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","345kV M.Tr 1차 부싱 절연유 채유 345kV M.Tr 3차측 단자대 교체","2018-11-05 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130132]
[18,"남서울","직할","신광명영등포#2 T/L","345kV 신광명-영등포#2T/L 보호배전반 교체","신광명-영등포#2T/L 보호배전반 교체","2018-11-02 18:00","2018-11-04 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100099]
[19,"인천","인천","인천CC S/Y #2Tie-Tr A","인천복합S/Y #2Tie-Tr 보통점검","인천복합S/Y #2Tie-Tr 보통점검 인천복합S/Y 6244, 4289 GIS 조작시험","2018-11-01 09:00","2018-11-03 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-03 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070019]
[20,"인천","시흥","신시흥#2S/S #6M.Tr","신시흥#2S/S #6M.Tr 2차 GIS 동작점검","신시흥#2S/S #6M.Tr 2차 GIS 동작점검","2018-11-02 09:30","2018-11-02 14:00","2018-11-02 09:30","2018-11-02 14:00","당일",{"$nulls":3},201809140166]
[21,"인천","김포","가정개폐소 345KV 70-71 SEC CB","가정개폐소 345kV 70-71 SEC GIS 유압조정","가정개폐소 345kV 70-71 SEC GIS 유압조정","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060235]
[22,"인천","시흥","신시흥#1S/S #1 M.Tr","신시흥S/S #1M.Tr 1차 LA 대체","신시흥S/S #1M.Tr 1차 LA 대체","2018-11-05 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190253]
[23,"인천","인천","신김포신인천CC T/L","신김포-신경서간 광케이블 시설공사","신김포-신경서간 광케이블 시설(OPGW : 13.4Km 시설)","2018-11-05 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808200025]
[24,"인천","인천","신경서인천CC#2 T/L","인천복합S/Y 신경서인천CC#2T/L 보호반 개선","인천복합S/Y 신경서인천CC#2T/L 송전선로 보호반 성능개선(계통운영부, 새롬프로텍) 인천복합S/Y 7400 GIS 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070031]
[25,"인천","시흥","영흥T/P #2 TIE Tr 1차 CB (7372)","영흥T/P #2 TIE Tr 1차 CB[7372] GIS 구조개선","영흥T/P #2 TIE Tr 1차 CB[7372] GIS 구조개선","2018-11-05 09:30","2018-11-07 18:00","2018-11-12 09:30","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140136]
[26,"인천","김포","신김포S/S 345kV #4Sh.R","신김포S/S 345kV #4Sh.R 누유보수","신김포S/S 345kV #4Sh.R 누유보수","2018-11-05 10:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 10:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060238]
[27,"인천","시흥","신시흥#1S/S #2 M.Tr","신시흥S/S #2M.Tr 1차 LA 대체","신시흥S/S #2M.Tr 1차 LA 대체","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190254]
[28,"인천","시흥","영흥T/P #3 M.Tr(G.T) 1차 CB (7472)","영흥T/P #3 M.Tr(G.T) 1차 CB[7472] GIS 구조개선","영흥T/P #3 M.Tr(G.T) 1차 CB[7472] GIS 구조개선","2018-11-08 09:30","2018-11-10 18:00","2018-11-16 09:30","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140137]
[29,"인천","시흥","신시흥#2S/S #4 M.Tr","신시흥#2S/S #4 M.Tr 1차 LA 대체","신시흥#2S/S #4 M.Tr 1차 LA 대체","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190255]
[30,"인천","인천","신가좌S/S #2 M.Tr A","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사","신가좌S/S 75BUS 무부하 가압용(24H)","2018-11-09 18:00","2018-11-10 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201807020059]
[31,"인천","인천","신가좌신시흥#1 T/L","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사","신가좌S/S 75BUS 무부하 가압용(24H)","2018-11-09 18:00","2018-11-10 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201807020063]
[32,"인천","인천","신경서S/S #1 M.Tr A","2018년 인천전력지사 345kV 주변압기 정밀점검 공사(신경서S/S)","2018년 인천전력지사 345kV 주변압기 정밀점검 공사(신경서S/S) - 점검 전 시험, 절연유 배유 - 내부점검, 기계적보호장치 교체작업 - 진공작업, 점검후 시험, 가압 등","2018-11-12 09:00","2018-11-26 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201808240041]
[33,"인천","시흥","영흥T/P 신시흥영흥TP#4T/L-#4G/T 1차 CB (7500)","영흥 신시흥영흥TP#4T/L-#4G/T 1차 CB[7500] 구조개선","영흥T/P 신시흥영흥TP#4T/L-#4G/T 1차 CB[7500] 구조개선","2018-11-12 09:30","2018-11-14 18:00","2018-11-20 09:30","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140135]
[34,"인천","시흥","영흥T/P #4 M.Tr(G.T) 1차 CB (7572)","영흥T/P #4 M.Tr(G.T) 1차 CB[7572] GIS 구조개선","영흥T/P #4 M.Tr(G.T) 1차 CB[7572] GIS 구조개선","2018-11-15 09:30","2018-11-17 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140138]
[35,"인천","시흥","신시흥신광명#2 T/L","345kV 신가좌-신시흥(신시흥-신광명)T/L 지장송전선로 이설공사","공사구간 : (상단) 345kV 신시흥-신광명 #2T/L No.34~38 (하단) 345kV 신가좌-신시흥 #2T/L No.57~61 선로길이 : 345kV 신시흥-신광명T/L - 1.687km 345kV 싱가좌-신시흥T/L - 1,687km 지지물 : 역T형 4각 산형강 철탑 3기 전력선","2018-11-26 07:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040292]
[36,"인천","시흥","신가좌신시흥#2 T/L","345kV 신가좌-신시흥(신시흥-신광명)T/L 지장송전선로 이설공사","공사구간 : (하단) 345kV 신가좌-신시흥 #2T/L No.57~61 (상단) 345kV 신시흥-신광명 #2T/L No.34~38 선로길이 : 345kV 신시흥-신광명T/L - 1.687km 345kV 싱가좌-신시흥T/L - 1,687km 지지물 : 역T형 4각 산형강 철탑 3기 전력선","2018-11-26 07:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040281]
[37,"인천","인천","서인천CC신부평#3 T/L","서인천CC신부평#3T/L 보호반 대체공사","서인천CC신부평#3T/L 보호반 대체공사","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201808280078]
[38,"인천","인천","신경서서인천CC T/L","서인천복합S/Y 신경서서인천CCT/L 철공진방지장치 설치공사","서인천복합S/Y 신경서서인천CCT/L 철공진방지장치 설치공사 서인천복합S/Y 7271, 7200 GIS 하자점검","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070035]
[39,"인천","인천","신가좌S/S #3 M.Tr A","신가좌S/S #3M.Tr 1차 LA 대체공사","신가좌S/S #3M.Tr 1차 LA 대체공사 신가좌S/S 6344 GIS 보통점검 및 보조계전기 교체","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070043]
[40,"인천","인천","신경서신인천CC T/L","서인천복합S/Y 신경서신인천CCT/L 철공진방지장치 설치공사","서인천복합S/Y 신경서신인천CCT/L 철공진방지장치 설치공사","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070040]
[41,"경기북부","고양","신덕은동두천CC#2 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사(정밀점검)","ㅇ 가공송전선로 순시점검 위탁공사 정밀점검 시행 - 대상선로 : 345kV 신덕은-동두천CC#2T/L No.152-162","2018-11-14 07:00","2018-11-16 18:00","2018-11-14 07:00","2018-11-16 18:00","매일",{"$nulls":3},201809140239]
[42,"경기북부","구리","미금S/S #2 M.Tr A","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치(미금-아리수#1T/L 교체 안전이격 확보) - 기타부대공사","2018-11-07 08:00","2018-11-29 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-29 18:00","매일",{"$nulls":3},201809190056]
[43,"경기북부","구리","미금S/S #1 M.Tr A","미금S/S 71Bay B/F반 교체공사","미금S/S 71Bay B/F반 교체공사 GIS 정밀점검","2018-11-01 08:00","2018-11-06 18:00","2018-11-01 08:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201807160018]
[44,"경기북부","구리","미금성동#1 T/L","미금S/S 71Bay B/F반 교체공사","미금S/S 71Bay B/F반 교체공사 GIS 정밀점검","2018-11-01 08:00","2018-11-06 18:00","2018-11-01 08:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201807160017]
[45,"경기북부","구리","미금S/S 신가평-미금#1T/L GIS","미금S/S 345kV GIS 보통점검","미금S/S 345kV GIS 보통점검(7771)","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140026]
[46,"경기북부","구리","미금S/S 신의정부미금#1T/L GIS","미금S/S 345kV GIS 보통점검","미금S/S 345kV GIS 보통점검(7671)","2018-11-16 09:00","2018-11-16 14:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 14:00","당일",{"$nulls":3},201809140023]
[47,"경기북부","구리","미금S/S 동서울미금#1T/L GIS","미금S/S 345kV GIS 보통점검","미금S/S 345kV GIS 보통점검(7371)","2018-11-15 09:00","2018-11-15 14:00","2018-11-15 09:00","2018-11-15 14:00","당일",{"$nulls":3},201809140019]
[48,"경기북부","구리","미금S/S STATCOM CB","2018년 345kV STATCOM 보통점검","2018년 345kV STATCOM 보통점검","2018-11-05 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809200027]
[49,"경기북부","구리","신가평포천LNGCC#1 T/L","345kV 신가평포천LNGCC#1 T/L 피뢰기 설치공사","- 345kV 신가평포천LNGCC#1 T/L No.1~No.173간 피뢰기 설치 - No.10 ~11간 등 8개 구간 항공표시구 설치","2018-11-06 08:00","2018-11-27 18:00","2018-11-06 08:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201808140078]
[50,"경기북부","구리","신가평신의정부#2 T/L","신가평-신의정부T/L 보호반 교체공사","신가평-신의정부T/L 보호반 교체공사","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201808100144]
[51,"경기북부","구리","신가평신의정부#1 T/L","신가평-신의정부T/L 보호반 교체공사","신가평-신의정부T/L 보호반 교체공사","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201808100143]
[52,"경기북부","구리","신포천포천LNGCC#1 T/L","345kV 신포천포천LNGCC#1 T/L 피뢰기 설치공사","- 345kV 신포천포천LNG CC#1 T/L No.1호 피뢰기 설치","2018-11-23 08:00","2018-11-23 14:00","2018-11-23 08:00","2018-11-23 14:00","연속",{"$nulls":3},201808140085]
[53,"경기북부","구리","신가평포천LNGCC#2 T/L","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","2018-11-01 08:00","2018-11-01 20:00","2018-11-01 08:00","2018-11-01 20:00","연속",{"$nulls":3},201808130132]
[54,"경기북부","구리","신포천포천LNGCC#2 T/L","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","2018-11-02 08:00","2018-11-02 20:00","2018-11-02 08:00","2018-11-02 20:00","연속",{"$nulls":3},201808130133]
[55,"경기북부","구리","신포천포천LNGCC#1 T/L","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","포천LNGCC 송전선로 가공지선 항공장애표시구 설치","2018-11-05 08:00","2018-11-05 20:00","2018-11-05 08:00","2018-11-05 20:00","연속",{"$nulls":3},201808130129]
[56,"경기북부","직할","신포천동두천CC#1 T/L","'18년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전선로 정밀점검(No.1-5) - 하단병가선로 : 154kV 신포천-백학T/L","2018-11-01 08:00","2018-11-01 13:00","2018-11-01 08:00","2018-11-01 13:00","당일",{"$nulls":3},201809070765]
[57,"경기북부","직할","신덕은동두천CC#1 T/L","'18년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전선로 정밀점검(No.18-76) - 하단병가선로 : 154kV 신포천-백학T/L, 백학-남면T/L","2018-11-01 13:00","2018-11-12 18:00","2018-11-01 13:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070758]
[58,"경기북부","직할","신의정부S/S 345kV #2 Sh.R","신의정부S/S 345kV #2Sh.R 방음벽 설치공사","신의정부S/S #2Sh.R 방음벽 설치","2018-11-12 10:00","2018-11-13 18:00","2018-11-12 10:00","2018-11-13 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060526]
[59,"경기북부","직할","신의정부양주#2 T/L","345kV 신의정부-양주T/L 전선접속개소 전선교체공사","345kV 신의정부-양주#2T/L 전력선 교체: No.67~69","2018-11-23 09:00","2018-11-26 18:00","2018-11-23 09:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130094]
[60,"경기북부","직할","양주S/S 345kV #6 Sh.R","분로리액터 방음벽 설치공사","양주S/S 345kV #5, 6Sh.R 방음벽 설치 - #5Sh.R : 11.19~11.25 - #6Sh.R : 11.26~12.2","2018-11-26 09:00","2018-12-02 18:00","2018-11-26 09:00","2018-12-02 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070323]
[61,"경기북부","직할","양주S/S 345kV #5 Sh.R","분로리액터 방음벽 설치공사","양주S/S 345kV #5, 6Sh.R 방음벽 설치 - #5Sh.R : 11.19~11.25 - #6Sh.R : 11.26~12.2","2018-11-19 09:00","2018-11-25 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-25 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070322]
[62,"경기","군포","서서울#2신성남 #1T/L","서서울2S/S 362kV GIS DS 제작사 하자보수","- DS 상부 베어링 교체 및 부대작업","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110002]
[63,"경기","군포","서서울#2신성남 #2T/L","서서울#2S/S 362kV GIS DS 조작불량관련 하자보수","○ DS 조작부측 상부 베어링 교체","2018-11-12 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110150]
[64,"경기","군포","화성서서울#2 T/L","서서울S/S 345kV 화성서서울#2T/L LA 및 CVT 보통점검 공사","서서울S/S 345kV 화성서서울#2T/L LA 및 CVT 보통점검","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110157]
[65,"경기","군포","서서울S/S #1 M.Tr","서서울S/S #1변압기 B상 1차 붓싱 누유보수 작업","서서울S/S #1변압기 B상 1차 붓싱 누유보수 작업 - 하자보수","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070783]
[66,"경기","군포","서서울S/S #3 M.Tr A","서서울S/S 345kV 3M.Tr A상 1차 불량 부싱 교체공사","서서울S/S 345kV 3M.Tr A상 1차 불량 부싱 교체 및 3차측 S.Tr, 차단기 점검","2018-11-19 09:00","2018-11-25 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-25 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070785]
[67,"경기","동부","곤지암신충주#2 T/L","345kV 곤지암-신충주#2T/L 전선접속개소 전선교체공사","345kV 곤지암-신충주T/L 접속개소 전선교체공사 0 구간 및 교체선수 : No.7-11 등 6개소 60가닥","2018-11-02 07:30","2018-11-15 18:00","2018-11-04 07:30","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060100]
[68,"경기","동부","곤지암동서울#2 T/L","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사 관련 #1BUS 무부하가압용 수전선로 - 362kV GIS(63kA, 6300A) 2CB 설치(76Bay)","2018-11-17 17:30","2018-11-18 17:30","2018-12-01 17:30","2018-12-02 17:30","연속",{"$nulls":3},201809100325]
[69,"경기","동부","곤지암동서울#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~41호, 41기)","2018-11-26 09:00","2018-11-28 14:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 14:00","연속",{"$nulls":3},201809110138]
[70,"경기","동부","곤지암동서울#2 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~41호, 41기)","2018-11-28 14:00","2018-11-30 18:00","2018-11-28 14:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110139]
[71,"경기","동부","곤지암동서울#2 T/L","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사 관련 #2BUS 무부하가압용 수전선로 - 362kV GIS(63kA, 6300A) 2CB 설치(76Bay)","2018-11-24 17:30","2018-11-25 17:30","2018-11-24 17:30","2018-11-25 17:30","연속",{"$nulls":3},201809100327]
[72,"경기","동부","곤지암S/S 345kV #1 BUS","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사 관련 #1BUS측 설치 - 362kV GIS(63kA, 6300A) 2CB 설치(76Bay)","2018-11-12 08:30","2018-11-18 17:30","2018-11-26 08:30","2018-12-02 17:30","연속",{"$nulls":3},201809100321]
[73,"경기","동부","곤지암S/S 345kV #2 BUS","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사","곤지암S/S 362kV GIS 설치공사 관련 #2BUS측 설치 - 362kV GIS(63kA, 6300A) 2CB 설치(76Bay)","2018-11-19 08:30","2018-11-25 17:30","2018-11-19 08:30","2018-11-25 17:30","연속",{"$nulls":3},201809100323]
[74,"경기","성남","신성남S/S #4M.Tr A","신성남S/S 154kV GIS 대체(안전이격)","신성남S/S 154kV 신성남-신봉#2T/L, 6300 GIS 대체(안전이격)","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100413]
[75,"경기","성남","신성남동서울#1 T/L","신성남-동서울TL OPGW시설공사(대장지구)","신성남동서울T/L 머내C/H~동서울 구간 OPGW 증설 (24C-&gt48C)","2018-11-17 09:00","2018-11-17 18:00","2018-11-17 09:00","2018-11-17 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110129]
[76,"경기","성남","신성남S/S STATCOM CB","신성남S/S STATCOM 정밀점검","신성남S/S STATCOM 정밀점검, 7000,7072 조작시험, 전자변히터","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100437]
[77,"경기","성남","신성남동서울#2 T/L","신성남-동서울TL OPGW시설공사(대장지구)","신성남동서울T/L 머내C/H~동서울 구간 OPGW 증설 (24C-&gt48C)","2018-11-18 09:00","2018-12-06 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809110126]
[78,"경기","성남","신수원S/S #1 M.Tr A","신수원S/S 345kV #1M.Tr 옥외분전반 PL-LAM1 교체","신수원S/S 345kV #1M.Tr 옥외분전반 PL-LAM1 교체","2018-11-18 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809100422]
[79,"경기","성남","신수원S/S #3 M.Tr A","신수원S/S 345kV #3M.Tr 부싱 절연유 채유","신수원S/S 345kV #3M.Tr 부싱 절연유 채유, 6344 조작시험","2018-11-17 09:00","2018-11-17 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809100421]
[80,"경기","성남","신수원S/S #4 M.Tr A","신수원S/S 345kV #4M.Tr 부싱절연유 채유","신수원S/S 345kV #4M.Tr 부싱절연유 채유","2018-11-24 09:00","2018-11-24 18:00","2018-11-24 09:00","2018-11-24 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100440]
[81,"경기","성남","신안성S/S 345kV #1 BUS","신안성S/S 345kV 모선보호반 대체","신안성S/S 345kV 모선보호반 대체","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120116]
[82,"경기","성남","신안성신성남#2 T/L","345kV 신안성-신성남#2T/L C/H 및 LA점검","케이블헤드 및 피뢰기 점검 (3상)","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","당일",{"$nulls":3},201808310109]
[83,"경기","성남","신안성신성남#1 T/L","345kV 신안성-신성남#1T/L C/H 및 LA점검","케이블헤드 및 피뢰기 점검 (3상)","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201808310106]
[84,"경기","성남","신안성S/S 345kV #2 BUS","신안성S/S 345kV 모선보호반 대체","신안성S/S 345kV 모선보호반 대체","2018-11-24 09:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809120117]
[85,"경기","성남","신용인동서울#2 T/L","신성남-동서울TL OPGW시설공사(대장지구)","신성남동서울T/L 머내C/H~동서울 구간 OPGW 증설 (24C-&gt48C)","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110131]
[86,"경기","성남","신용인S/S #2 M.Tr A","신용인S/S 345kV #2M.Tr 보통점검","신용인S/S 345kV #2M.Tr 보통점검, 1차, 3차LA 보통점검, 7472하자점검, 6244 조작시험, 4279 보통점검, 3차 PT 보통점검, #2S.Tr 보통점검, 부싱절연유채유, AC, DC 옥외분전반 대체","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100433]
[87,"경기","성남","신용인신수원 T/L","154kV 신용인-기흥T/L 상간 스페이서 정밀점검(안전이격휴전)","154kV 신용인-기흥T/L No.5-6 상간 스페이서 정밀점검(안전이격휴전)","2018-11-05 07:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100397]
[88,"경기","성남","신용인삼성 T/L","154kV 신용인-기흥T/L 상간 스페이서 정밀점검(안전이격휴전)","154kV 신용인-기흥T/L No.5-6 상간 스페이서 정밀점검(안전이격휴전)","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100398]
[89,"경기","직할","화성S/S 345kV #76 BUS","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #2CLR 전력케이블 내압시험시 절연간격확보 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070643]
[90,"경기","직할","화성S/S #4M.Tr A","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #75-76 SEC GIS #75모선 연결후 무부하가압 *공사개요 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-19 10:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 10:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070704]
[91,"경기","직할","화성서서울#1 T/L","18년 직할 변전협력회사 총액공사","화성S/S 화성서서울#1T/L GIS(7471,7400) 조작시험, CVT 교체","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110194]
[92,"경기","직할","화성신시흥 T/L","18년 직할 변전협력회사 총액공사","화성S/S 화성신시흥T/L GIS(7871,7800) 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110189]
[93,"경기","직할","화성S/S 345kV #75 BUS","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #75-76 SEC GIS #75모선 연결 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-10 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070640]
[94,"경기","직할","화성평택T/P#1 T/L","18년 직할 변전협력회사 총액공사","화성S/S 화성평택TP#1T/L GIS(7571,7500) 조작시험","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110195]
[95,"경기","직할","화성평택T/P#2 T/L","18년 직할 변전협력회사 총액공사","화성S/S 화성평택TP#2T/L GIS(7671,7600) 조작시험","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110196]
[96,"경기","직할","화성S/S 345kV #75 BUS","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #2CLR, GIS 및 #75-76 SEC GIS 최초가압 *공사개요 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070678]
[97,"경기","직할","화성S/S 345kV #76 BUS","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #2CLR, GIS 및 #75-76 SEC GIS 최초가압 *공사개요 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070680]
[98,"경기","직할","화성S/S #2M.Tr A","18년 직할 변전협력회사 총액공사","화성S/S #2M.Tr 1차 GIS(7272) 보통점검, 1,2차 붓싱 절연유 채유","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110191]
[99,"경기","직할","화성신안산 T/L","화성S/S 용량부족 차단기대체 및 SW증설 공사","- 휴전관련 시공내역 : #2CLR, GIS 및 #75-76 SEC GIS 최초가압 *공사개요 ○ 40/50kA GIS → 63kA GIS 용량대체(26CB) ○ 신평택발전T/L SW증설(4CB)","2018-11-29 10:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 10:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070684]
[100,"경기","성남","곤지암신충주#1 T/L","345kV 곤지암-신충주#1T/L 전선접속개소 전선교체공사","345kV 곤지암-신충주T/L 접속개소 전선교체공사 0 구간 및 교체선수 : No.7-11 등 6개소 60가닥","2018-11-16 07:30","2018-11-24 18:00","2018-11-15 07:30","2018-11-17 18:00","연속"]
[101,"강원","동해","동해S/S 동해-삼척GP#1 T/L CB (7571)","345kV 동해-삼척GP#1T/L GIS 공압계통 누기보수공사","1. GIS 공압계통 누기 보수 공사","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170025]
[102,"강원","동해","삼척GP한울NP1#2 T/L","2018년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사","정밀점검(예정)","2018-11-12 08:30","2018-11-16 18:00","2018-11-12 08:30","2018-11-16 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070236]
[103,"강원","동해","삼척GP한울NP1#1 T/L","2018년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사","정밀점검(예정)","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070234]
[104,"충북","직할","신제천동해#2 T/L","345kV 신제천S/S TCSC용 GIB 설치공사","GIB 362kV 6300A 63kA 1식","2018-11-29 09:00","2018-12-15 18:00","2018-11-29 09:00","2018-12-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040128]
[105,"충북","직할","신제천S/S #4 M.Tr A","345kV 신제천S/S TCSC용 GIB 설치공사","GIB 362kV 6300A 63kA 1식","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120150]
[106,"충북","직할","신제천S/S 345kV #1 BUS","신제천S/S 345kV DS 제작사 하자대체","- 345kV DS 제작사(LS) 하자보수 : 7351,7451,7651,7751,7951,7A51","2018-11-01 09:00","2018-11-09 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070530]
[107,"충북","직할","신제천동해#1 T/L","345kV 신제천S/S TCSC용 GIB 설치공사","GIB 362kV 6300A 63kA 1식","2018-11-12 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201807120142]
[108,"충북","청주","신옥천신계룡 T/L","18~19년 청주전력 변전협력회사 총액공사","345kV GIS 초기점검","2018-11-19 09:30","2018-11-20 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040261]
[109,"충북","청주","신옥천세종#2 T/L","2018년 청주 가공송전선로 순시점검 위탁공사(초기점검)","345kV 신옥천-세종#2T/L No.49~세종S/S 초기점검","2018-11-13 09:00","2018-11-16 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070675]
[110,"충북","청주","신옥천청양 T/L","18~19년 청주전력 변전협력회사 총액공사","345kV GIS 초기점검","2018-11-06 09:30","2018-11-07 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040260]
[111,"충북","충주","신진천S/S #1 M.Tr A","18-19년 충주전력 변전 정비회사 총액공사","변압기 1,2차 LA 교체공사","2018-11-26 10:00","2018-11-27 18:00","2018-11-03 10:00","2018-11-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100033]
[112,"대전충남","서산","신당진개폐소태안화력#2 T/L","345kV 신당진개폐소-태안화력#2T/L 항공구 교체공사","No.60-61: 설치5개","2018-11-04 08:00","2018-11-04 13:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070230]
[113,"대전충남","서산","신서산신당진#1 T/L","345kV 신서산-신당진#1T/L 항공구 교체공사","No.34-35 : 설치 7개","2018-11-03 12:00","2018-11-03 18:00","2018-11-03 12:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070228]
[114,"대전충남","서산","신서산태안화력#2 T/L","345kV 신서산-태안화력#2T/L 항공구 교체공사","No.99-100 : 철거 1개, 설치 6개","2018-11-03 07:00","2018-11-03 12:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070225]
[115,"대전충남","서산","태안T/P 345kV #72 BUS","345kV 태안화력S/Y #2M.Tr용 1차 GIS 설치공사","1. 345kV GIS 1CB(63kA 8000A) 설치 2. 기타 부대공사","2018-11-13 09:00","2018-12-03 18:00","2018-11-13 09:00","2018-12-03 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070233]
[116,"대전충남","서산","태안T/P 1호기 1차 CB(신설) (7172)","18년 서산PO 변전협력회사 총액공사","태안화력 345kV 1호기 1차 GIS(7172) 하자점검","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100246]
[117,"대전충남","아산","신온양서서울#2 T/L","[송전]345kV 신온양-서서울T/L 전선교체공사","전선접속개소 전선교체 No.4~6 No.6~9 No.16~24호 전선교체","2018-11-26 07:00","2018-12-06 18:00","2018-11-29 07:00","2018-12-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070185]
[118,"대전충남","아산","신온양서서울#1 T/L","[송전]345kV 신온양-서서울T/L 전선교체공사","전선접속개소 전선교체 No.4~6 No.6~9 No.16~24호 전선교체","2018-11-15 07:00","2018-11-25 18:00","2018-11-18 07:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070182]
[119,"대전충남","아산","아산화성#1 T/L","345kV 북당진-신탕정T/L 건설공사(2공구)","345kV 북당진-신탕정T/L 건설공사(2공구) - 작업내용 : 345kV 북당진-신탕정T/L No.78 가공지선 압축","2018-11-05 07:00","2018-11-05 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040121]
[120,"대전충남","아산","신서산아산#2 T/L","[송전]345kV 신서산-아산 등 2개T/L 지장송전선로 이설공사","가. 철탑 설치 및 철거 : 2기 [No.83(B4-28 → Bb4-36), No.84(F4-29 → F4-39)] 나. 전력선교체 - ACSR 480㎟ x 4B x 2C × 1.778km [No.82~83 1선 교체, No.83~88 24선 교체] - ACSR 410㎟ x 2B x 2C × 1.778km [No.83~88 24선 교체]","2018-10-25 07:00","2018-11-03 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201807060117]
[121,"대전충남","아산","아산S/S 아산#2T/L-아산-보령화력#1T/L CB (7200)","아산S/S 345kV 7200 GIS 컨트롤 블럭 교체","아산S/S 345kV 7200 GIS 컨트롤 블럭 교체","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070145]
[122,"대전충남","아산","아산S/S 신서산-아산#1T/L CB (7171)","아산S/S 345kV 7171 GIS 컨트롤 블럭 교체","아산S/S 345kV 7171 GIS 컨트롤 블럭 교체","2018-11-27 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-27 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070143]
[123,"대전충남","아산","아산S/S #4 M.Tr A","아산S/S 345kV #4M.Tr 2차 GIS 정밀점검","아산S/S 345kV #4M.Tr 2차 GIS 정밀점검","2018-11-19 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070104]
[124,"대전충남","아산","아산S/S 아산-화성#1T/L CB (7471)","아산S/S 345kV 7471 GIS 정밀점검 및 컨트롤 블럭 교체","아산S/S 345kV 7471 GIS 정밀점검 및 컨트롤 블럭 교체","2018-11-07 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070133]
[125,"대전충남","아산","아산S/S #1 M.Tr A","아산S/S 345kV #73BAY B/F PNL 교체","아산S/S 345kV #73BAY B/F PNL 교체","2018-11-09 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070101]
[126,"대전충남","아산","아산S/S 신서산아산#1-아산보령화력#2 CB (7100)","아산S/S 345kV 7100 GIS 정밀점검 및 컨트롤 블럭 교체","아산S/S 345kV 7100 GIS 정밀점검 및 컨트롤 블럭 교체","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070138]
[127,"대전충남","청양","보령C/C 보령연락#1T/L CB (7171)","보령C/C 362kV GIS 정밀점검","보령C/C 362kV GIS 정밀점검(7171CB)","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060028]
[128,"대전충남","청양","보령C/C #3 M.Tr 1차 CB (7372)","보령C/C 362kV GIS 정밀점검","보령C/C 362kV GIS 정밀점검(7372CB)","2018-11-15 09:00","2018-11-17 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-17 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060029]
[129,"대전충남","청양","보령C/C #3 M.Tr 1차-청양보령#2T/L CB (7300)","보령C/C 362kV GIS 정밀점검","-보령C/C 362kV GIS 정밀점검(7300CB)","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060031]
[130,"대전충남","청양","보령T/P 345kV #76 BUS","보령화력 제2발전소 접속설비(362kV GIS) 교체공사","○ 보령화력 345kV 7371 GIS 교체 ○ 보령화력 345kV 7300 GIS 교체 ○ 보령화력 345kV 7372 GIS 교체","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201806080020]
[131,"대전충남","청양","보령T/P 345kV #71 BUS","보령화력 제2발전소 접속설비(362kV GIS) 교체공사","○ 보령화력 345kV 7371 GIS 교체 ○ 보령화력 345kV 7300 GIS 교체 ○ 보령화력 345kV 7372 GIS 교체","2018-11-03 09:00","2018-11-03 18:00","2018-11-03 09:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201806080019]
[132,"대전충남","청양","청양S/S 345kV #76 BUS","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사(76BUS)","2018-11-20 14:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060178]
[133,"대전충남","청양","청양S/S 345kV #71 BUS","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사(71BUS)","2018-11-20 09:00","2018-11-20 13:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060177]
[134,"대전충남","청양","청양S/S 345kV #75 BUS","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사(75BUS)","2018-11-19 14:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 14:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060176]
[135,"대전충남","청양","청양S/S 345kV #70 BUS","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사","청양S/S 345kV PT집합반 설치공사(70BUS)","2018-11-19 09:00","2018-11-19 13:00","2018-11-19 09:00","2018-11-19 13:00","당일",{"$nulls":3},201809060175]
[136,"대전충남","청양","청양S/S 신옥천-청양T/L CB (7471)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","- 청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치(7471CB)","2018-11-15 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-15 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060541]
[137,"대전충남","청양","청양S/S 신옥천-청양T/L-청양-군산#1T/L CB (7400)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","- 청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치(7400CB)","2018-11-14 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-14 09:00","2018-11-14 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060539]
[138,"대전충남","청양","청양보령화력#2 T/L","청양S/S 345kV청양-보령화력2T/L CVT 보통점검","○청양S/S 345kV청양-보령화력2T/L CVT 보통점검","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070539]
[139,"대전충남","청양","청양S/S 신계룡-청양T/L CB (7171)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","- 청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치(7171 CB) - 차단기 부동작 예방시험","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060536]
[140,"대전충남","청양","청양S/S 신계룡-청양T/L-청양-보령#1T/L CB (7100)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치(7100 CB)","2018-11-12 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-12 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060533]
[141,"대전충남","청양","청양S/S #2 M.Tr 1차 CB (7772)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","청양S/S 362kV GIS 차단기 전자변 러버히터 설치(7772 CB)","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050236]
[142,"대전충남","청양","청양S/S #2M.Tr -TIE CB (7700)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","청양S/S 362kV GIS 차단기 전자변 러버히터 설치(7700 CB)","2018-11-08 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050235]
[143,"대전충남","청양","청양S/S 청양-신온양#2T/L CB (7571)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","- 청양S/S 362kV GIS 차단기 전자변 러버히터 설치(7571 CB) - 차단기 부동작 예방시험","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050234]
[144,"대전충남","청양","청양S/S 청양신온양#2T/L-TIE CB (7500)","청양S/S 362kV GIS 전자변 러버히터 설치","- 청양S/S 362kV GIS 차단기 전자변 러버히터 설치(7500 CB) - 차단기 부동작 예방시험","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050231]
[145,"전북","군산","군산S/S #4 M.Tr A","군산P/O 170kV 이상 차단기 조작시험 및 부싱절연유 채유공사","차단기 조작시험 및 1,2차 부싱 절연유 채유","2018-11-21 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-21 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140157]
[146,"전북","군산","군산S/S #2 M.Tr A","군산P/O 기타설비대체공사","군산S/S #2M.Tr 3차 피뢰기 교체","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140169]
[147,"전북","군산","군산S/S #1 M.Tr A","군산P/O 170kV 이상 차단기 조작시험 및 부싱절연유 채유공사","차단기 조작시험 및 1,2차 부싱 절연유 채유","2018-11-20 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 09:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140156]
[148,"전북","김제","신김제S/S #4 M.Tr A","345kV 신김제S/S 154kV #61, #62M.Tr 증설","154kV #61,#62M.Tr용 1차 전력케이블 포설 안전이격확보","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140268]
[149,"전북","직할","북경남무주양수 T/L","154kV북대구-관음 등 11개T/L 항공장애표지 설치공사","345kV북경남-무주양수T/L No.136~137 등 16경간 항공장애구 설치","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070220]
[150,"전북","직할","신남원S/S 345kV #2 BUS","신남원S/S 345kV 7600 C상 차단부 GAS 누기 보수공사 외","○ 362kV GIS CB(7600) B상 가스누기 보수작업 ○ 362kV DS 단자대 교체(12EA)","2018-11-20 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-20 09:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809160019]
[151,"전북","직할","신남원S/S 345kV #2 BUS","신남원S/S 345kV 7300 C상 차단부 GAS 누기 보수공사 외","○ 362kV GIS CB(7300) A상 가스누기 보수작업 ○ 362kV DS 단자대 교체(11EA)","2018-11-08 09:00","2018-11-10 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201809160018]
[152,"전북","직할","신남원의령#2 T/L","신남원S/S 345kV 신남원-의령#2 T/L CVT C 대체공사","345kV 신남원-의령#2 T/L CVT C 대체공사","2018-11-05 09:30","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:30","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140314]
[153,"전북","직할","신남원광양#1 T/L","345kV 신남원-광양T/L 안전이격 확보공사","가. 철탑철거 : 2기 [No.214(T-14), No.216(F-21)] 나. 철탑설치 : 2기 [No.214(C2-26), No.216(SF-36)] 다. 전력선 교체 : 1.790km [ACSR 480㎟ x 2B] , 12가닥 라. 가선로 구성 : 가철탑 1기 (No.216","2018-11-01 09:00","2018-11-06 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809210130]
[154,"전북","직할","신남원광양#2 T/L","345kV 신남원-광양T/L 안전이격 확보공사","가. 철탑철거 : 2기 [No.214(T-14), No.216(F-21)] 나. 철탑설치 : 2기 [No.214(C2-26), No.216(SF-36)] 다. 전력선 교체 : 1.790km [ACSR 480㎟ x 2B] , 12가닥 라. 가선로 구성 : 가철탑 1기 (No.216","2018-11-07 09:00","2018-11-11 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809210131]
[155,"전북","직할","신남원한빛NP#2 T/L","신남원S/S 345kV 차단기 가스 누기개소 점검공사","○ 7100, 7200, 7300, 7571, 7600 CB 가스 누기개소 점검","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100457]
[156,"전북","직할","신옥천신남원#2 T/L","신남원S/S 345kV 차단기 가스 누기개소 점검공사","○ 7100, 7200, 7300, 7571, 7600 CB 가스 누기개소 점검","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100451]
[157,"전북","직할","신남원의령#1 T/L","신남원S/S 345kV 차단기 가스 누기개소 점검공사","○ 7100, 7200, 7300, 7571, 7600 CB 가스 누기개소 점검","2018-11-08 09:00","2018-11-10 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100452]
[158,"전북","직할","신옥천신남원#1 T/L","신남원S/S 345kV 차단기 가스 누기개소 점검공사","○ 7100, 7200, 7300, 7571, 7600 CB 가스 누기개소 점검","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100454]
[159,"전북","직할","신남원한빛NP#1 T/L","신남원S/S 345kV 차단기 가스 누기개소 점검공사","○ 7100, 7200, 7300, 7571, 7600 CB 가스 누기개소 점검","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100453]
[160,"전북","직할","신남원광양#1 T/L","345kV 신남원-광양T/L 안전이격 확보공사","가. 철탑철거 : 2기 [No.214(T-14), No.216(F-21)] 나. 철탑설치 : 2기 [No.214(C2-26), No.216(SF-36)] 다. 전력선 교체 : 1.790km [ACSR 480㎟ x 2B] , 12가닥 라. 가선로 구성 : 가철탑 1기 (No.216","2018-11-30 18:00","2018-12-06 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809110050]
[161,"전북","직할","신남원광양#2 T/L","345kV 신남원-광양T/L 안전이격 확보공사","가. 철탑철거 : 2기 [No.214(T-14), No.216(F-21)] 나. 철탑설치 : 2기 [No.214(C2-26), No.216(SF-36)] 다. 전력선 교체 : 1.790km [ACSR 480㎟ x 2B] , 12가닥 라. 가선로 구성 : 가철탑 1기 (No.216","2018-11-20 09:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809110049]
[162,"전북","김제","신김제S/S #4 M.Tr A","모자익배전반 교체공사","모자익배전반 교체공사","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","연속"]
[163,"전북","김제","신김제S/S #1 M.Tr A","모자익배전반 교체공사","모자익배전반 교체공사","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속"]
[164,"전북","김제","군산신김제#2 T/L","모자익배전반 교체공사","모자익배전반 교체공사","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속"]
[165,"전북","김제","군산신김제#1 T/L","모자익배전반 교체공사","모자익배전반 교체공사","2018-11-25 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-25 09:00","2018-11-30 18:00","연속"]
[166,"광주전남","강진","신강진S/S #1 M.Tr A","345kV 신강진S/S #2M.Tr 본복구공사","- 예비변압기 설치(안전이격거리 확보)","2018-11-15 09:00","2018-11-17 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-17 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070430]
[167,"광주전남","강진","신강진S/S #2 M.Tr A","신강진S/S 23kV #2Sh.R 이설공사","신강진S/S 23kV #2Sh.R 및 #2S.Tr 이설","2018-11-22 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-23 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070070]
[168,"광주전남","강진","신강진S/S #3 M.Tr A","2018년 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장조작, 원방조작, 계전기Trip시험, 개폐타임측정","2018-11-05 10:30","2018-11-05 12:00","2018-11-05 10:30","2018-11-05 12:00","당일",{"$nulls":3},201809070142]
[169,"광주전남","광주","신광주S/S #3 M.Tr A","신광주S/S #3 M.Tr (변전협력회사총액공사)","#3 M.Tr 부싱절연열화측정","2018-11-22 13:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 13:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201808210043]
[170,"광주전남","광주","신광주S/S #2 M.Tr A","신광주S/S #2 M.Tr (변전협력회사총액공사)","#2 M.Tr 부싱절연열화측정","2018-11-22 09:00","2018-11-22 13:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 13:00","당일",{"$nulls":3},201808210042]
[171,"광주전남","광주","신광주S/S #4 M.Tr A","신광주S/S #4 M.Tr (변전협력회사총액공사)","#78BAY BF PNL 교체,#4 M.Tr 부싱절연열화측정, 7800,7872 CB 전자변 교체, #4M.Tr AC 옥외 분전반 교체","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201808210041]
[172,"광주전남","목포","신광주한빛NP#2 T/L","345kV 신김제-한빛NP 등 4개T/L 지장송전선로 이설공사","345kV 신광주-한빛NP T/L 12, 13, 14호 철탑이설 345kV 신광주-한빛NP #1,2T/L 11-16호 전력선 교체","2018-11-08 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100072]
[173,"광주전남","순천","광양율촌CC T/L","‘18-19년도 순천전력지사 변전협력회사 총액공사","광양율촌CC GIS 초기점검","2018-11-26 10:00","2018-11-27 18:00","2018-11-26 10:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100128]
[174,"광주전남","순천","광양여수TP T/L","여수화력S/Y 345kV #71BAY B/F 및 #1M.Tr 보호반 대체","여수화력S/Y 345kV #71BAY B/F 대체 및 #1M.Tr 보호반 대체","2018-11-28 09:00","2018-12-05 18:00","2018-11-28 09:00","2018-12-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100045]
[175,"광주전남","순천","율촌CC여수TP T/L","율촌CC 여수TP T/L(OPGW 항공장애표지구 설치)","율촌CC 여수TP T/L(OPGW 항공장애표지구 설치) 2~3, 4~5, 6~7, 7~8호, 4경간","2018-11-28 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-23 18:00","매일",{"$nulls":3},201808030172]
[176,"광주전남","순천","여수T/P #1 Tie-Tr","여수화력S/Y 345kV #71BAY B/F 및 #1M.Tr 보호반 대체","여수화력S/Y 345kV #71BAY B/F 대체 및 #1M.Tr 보호반 대체","2018-11-28 09:00","2018-12-05 18:00","2018-11-28 09:00","2018-12-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100046]
[177,"광주전남","신화순","신화순S/S #2M.Tr","신화순S/S #2M.Tr 보호계전기 내부 모듈 교체","보호계전기 불량사항 해소","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","당일"]
[178,"광주전남","신강진","신강진S/S #1M.Tr","신강진S/S #2M.Tr 본복구 공사","예비변압기 설치( 사용전검사 및 무부하가압)","2018-11-30 09:00","2018-12-07 18:00","2018-11-30 09:00","2018-12-07 18:00"]
[179,"대구","경산","신경산S/S 345kV #2 BUS","신경산S/S 345kV #2BUS 휴전","○ #2BUS 철거, 설치 ○ 7402DS, 7400CB, 7401 DS 설치 ○ #2BUS 무부하 가압","2018-11-10 09:00","2018-11-15 09:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808060180]
[180,"대구","경산","신경산S/S 345kV #1 BUS","신경산S/S 345kV #1BUS 휴전","○ #1BUS 철거, 설치 ○ 7451DS, 7471CB, 7461 DS 설치 ○ #1BUS 무부하 가압","2018-11-05 09:00","2018-11-10 09:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808060178]
[181,"대구","경산","울주신경산#1 T/L","신경산S/S 345kV 울주-신경산#1T/L 휴전","○ 울주-신경산#1T/L 관련 CB, DS, PT, LA 철거, 설치 ○ 자체시험 ○ 준공시험 ○ 사용전검사, 실부하 가압","2018-11-01 09:00","2018-12-11 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809190064]
[182,"대구","달성","서대구고령#2 T/L","345kV 서대구-고령T/L 전선접속개소 전선교체공사","서대구 고령 23~34호, 39~46호 전선접속개소 전선교체","2018-11-13 08:00","2018-11-27 18:00","2018-11-16 08:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201808090061]
[183,"대구","달성","고령S/S #4 M.Tr A","달성전력지사 모선보호반 대체","달성전력지사 62-67 모선보호반 대체(계전기 연동시험)","2018-11-04 14:30","2018-11-04 15:00","2018-11-04 14:30","2018-11-04 15:00","당일",{"$nulls":3},201809050080]
[184,"대구","달성","북경남대구#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 안전확보","2018-11-15 07:00","2018-11-15 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070514]
[185,"대구","칠곡","북대구서대구#2 T/L","북대구S/S 362kV GIS 인출조정 공사","7271 → 7471 GIS 이설","2018-11-05 09:30","2018-12-05 18:00","2018-11-05 09:30","2018-12-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110088]
[186,"대구","칠곡","북대구S/S 345kV #1 BUS","북대구S/S 362kV GIS 인출조정 공사","7271 → 7471 GIS 이설","2018-11-05 09:30","2018-12-09 18:00","2018-11-05 09:30","2018-12-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110083]
[187,"대구","칠곡","북대구S/S #2 M.Tr A","북대구S/S 362kV GIS 인출조정 공사","7271 ↔ 7471 GIS 이설","2018-11-05 09:30","2018-12-09 18:00","2018-11-05 09:30","2018-12-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110086]
[188,"대구","칠곡","서대구선산#2 T/L","154kV 칠곡-인동T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 병가구간 안전확보 345kV 서대구-선산T/L No.61-64(병가)","2018-11-07 08:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060503]
[189,"대구","포항","신포항S/S #3 M.Tr A","신포항S/S 154kV 옥외철구 설비 GIS화 공사","- GIS 기초보강(파일시공) 관련 상부 전력선분리, 결선 등","2018-11-13 08:00","2018-11-21 18:00","2018-11-17 08:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130229]
[190,"대구","포항","선산신포항 T/L","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보 구간 : No.113~118","2018-11-08 07:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809050091]
[191,"대구","포항","신포항신영일 T/L","신포항신영일 T/L 보호반 대체공사","신포항신영일 T/L 보호반 대체공사","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201808090559]
[192,"대구","포항","신포항북대구 T/L","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보 구간 : No.113~118","2018-11-01 07:00","2018-11-07 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809050088]
[193,"대구","포항","신포항S/S #2 M.Tr A","신포항S/S 154kV 옥외철구 설비 GIS화 공사","- GIS 기초보강(파일시공) 관련 상부 전력선분리, 결선 등","2018-11-05 08:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130228]
[194,"대구","포항","신포항S/S #4 M.Tr A","신포항S/S 154kV 옥외철구 설비 GIS화 공사","- GIS 기초보강(파일시공) 관련 상부 전력선분리, 결선 등","2018-11-26 08:00","2018-12-04 18:00","2018-11-26 08:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130230]
[195,"대구","포항","선산신포항 T/L","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보","345kV 신포항-북대구T/L 안전이격확보 구간 : No.113~118","2018-11-26 07:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809180105]
[196,"경북","구미","선산S/S #2 M.Tr A","선산S/S 345kV #2M.Tr 1,2차 부싱 절연유 채유","- 1,2차 부싱 절연유 채유","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060283]
[197,"경북","영주","신영주예천PP#1 T/L","영주전력 전자제어팀 항공장애표시구 설치공사","345kV 신영주-예천PP#1T/L 항공구 설치공사","2018-11-19 08:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 08:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060199,"O"]
[198,"경북","영주","신영주청송PP T/L","345kV 영포T/L 항공구 설치공사","안동복합분기 No.67~68, 73~74, 130~131","2018-11-19 07:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809180003]
[199,"경북","영주","신영주한울NP3#2 T/L","신영주S/S TCSC 건설공사","- 345kV GIS(63kA 6,300A) DS 및 GIB * 1식 설치","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040302]
[200,"경북","영주","신영주예천PP#2 T/L","18-19년도 가공송전 정비회사 총액공사","345kV 신영주-예천PP#2T/L 항공구 설치공사","2018-11-21 08:00","2018-11-22 18:00","2018-11-21 08:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060201]
[201,"경북","영주","신영주안동CC T/L","345kV 안동복합분기T/L 항공구 설치공사","안동복합분기 No.2-3, 5-6, 12-13, 17-18","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809170205]
[202,"경북","영주","신한울한울#2 T/L","18-19년도 가공송전정비회사 총액공사","345kV 신한울-한울연락#2T/L No.1-4 스페이서댐퍼 교체공사","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170118]
[203,"경북","직할","신영일안동CC T/L","345kV 영포T/L 항공구 설치공사","안동복합분기 No.2,5,12,17 영포T/L No.67~68, 73~74, 130~131","2018-11-21 07:00","2018-11-22 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809180018]
[204,"부산울산","동부산","고리N/P S/Y 76-77-0 BUS SEC CB (76-77-0)","고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검","1.고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검(76-77-0) 2.[병행] GIS 가스블럭 교체","2018-11-13 14:00","2018-11-14 18:00","2018-11-13 14:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809090057]
[205,"부산울산","동부산","고리N/P S/Y 71-72-0 BUS SEC CB (71-72-0)","고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검","1.고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검(71-72-0) 2.[병행] GIS 가스블럭 교체","2018-11-12 09:30","2018-11-13 14:00","2018-11-12 09:30","2018-11-13 14:00","연속",{"$nulls":3},201809090056]
[206,"부산울산","동부산","고리N/P S/Y 7677 BUS SEC CB (7677)","고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검","고리NP S/Y 362kV 7677GIS 보통점검(#2CLR)","2018-11-08 09:30","2018-11-09 17:00","2018-11-08 09:30","2018-11-09 17:00","연속",{"$nulls":3},201809190002]
[207,"부산울산","동부산","고리N/P S/Y 7577 BUS SEC CB (7577)","고리NP S/Y 362kV GIS 보통점검","고리NP S/Y 362kV 7577GIS 보통점검(#2CLR)","2018-11-08 09:30","2018-11-09 17:00","2018-11-08 09:30","2018-11-09 17:00","연속",{"$nulls":3},201809190001]
[208,"부산울산","동부산","신양산고리NP#1 T/L","345㎸ 신양산-고리NP T/L OPGW 증설공사","345㎸ 신양산-고리NP#1T/L OPGW 23.05㎞(120SQ/48C) 증설, S/T↔ICT실간 비금속광케이블 0.305㎞ 등 부대설비 1식","2018-11-16 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070292]
[209,"부산울산","동부산","신양산S/S #1 M.Tr A","신양산S/S 362kV GIS 보통점검","1.신양산S/S 362kV 7100,7172GIS 보통점검(#1M.Tr) 2.[병행]170kV 6144GCB 조작시험 3.[병행] #1,2Sh.R 하자점검 등","2018-11-05 09:30","2018-11-06 18:00","2018-11-05 09:30","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809090055]
[210,"부산울산","북부산","신김해북부산#1 T/L","345kV 북부산S/S 차단기용량대체공사","북부산S/S 신김해-북부산#1T/L 인출정비(GIB 구간 축소)","2018-11-12 08:00","2018-11-23 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201806060005]
[211,"부산울산","북부산","북부산S/S 서부산-북부산#3 Sh.R CB(신) ((신)7877)","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV 서부산-북부산#Sh.R 7877GIS 초기점검","2018-11-09 10:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 10:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040155]
[212,"부산울산","북부산","북부산S/S 345kV #4 Sh.R","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #4Sh.R, 7A77GIS 초기점검","2018-11-06 10:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 10:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040127]
[213,"부산울산","북부산","북부산S/S 서부산-북부산#2 Sh.R CB(신) ((신)7977)","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV 서부산-북부산#2 Sh.R 7977GIS 초기점검","2018-11-08 10:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 10:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040144]
[214,"부산울산","북부산","북부산S/S 서부산-북부산#2T/L CB(신) ((신)7971)","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV 서부산-북부산#2T/L 7971GIS 초기점검","2018-11-16 10:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 10:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040152]
[215,"부산울산","북부산","북부산신울산#1 T/L","345kV 북부산S/S 차단기용량대체공사","시험가압선로(71BAY-B/S 75BUS측 연결 구간)","2018-11-09 18:00","2018-11-10 18:00","2018-11-09 18:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201806050054]
[216,"부산울산","북부산","북부산S/S #1 M.Tr A","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #1M.Tr 2차 6144GIS 초기점검","2018-11-20 10:00","2018-11-21 18:00","2018-11-20 10:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040175]
[217,"부산울산","북부산","북부산S/S 서부산#2T/L-#4Sh.R 1차 CB(신) ((신)7900)","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV 서부산#2T/L-#4Sh.R 1차 7900GIS 초기점검","2018-11-12 10:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 10:00","2018-11-12 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040126]
[218,"부산울산","북부산","북부산S/S #4Sh.R 1차 CB(신) ((신)7972)","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #4Sh.R 1차 7972GIS 초기점검","2018-11-30 10:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 10:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040141]
[219,"부산울산","북부산","북부산S/S #4 M.Tr A","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #4M.Tr 1,2차 7800,7872,6444GIS 초기점검","2018-11-13 10:00","2018-11-14 18:00","2018-11-13 10:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040159]
[220,"부산울산","북부산","북부산S/S #3 M.Tr A","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #3M.Tr 2차 6344GIS 초기점검","2018-11-29 10:00","2018-11-29 18:00","2018-11-29 10:00","2018-11-29 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040210]
[221,"부산울산","북부산","북부산S/S #2 M.Tr A","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","북부산S/S 345kV #2M.Tr 및 2차 6244GIS 초기점검","2018-11-27 10:00","2018-11-28 18:00","2018-11-27 10:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040206]
[222,"부산울산","서부산","신김해신녹산#1 T/L","345kV 신김해-신녹산T/L 피뢰기설치공사","#1T/L 피뢰기설치 30기(23~52호)","2018-11-26 09:00","2018-12-04 18:00","2018-11-26 09:00","2018-12-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060364]
[223,"부산울산","울산","동울산신울산#1 T/L","2018~2019년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","28~29호 이도조정","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140235]
[224,"부산울산","울산","동울산월성NP#2 T/L","2018~2019년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","42~43호 이도조정","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140237]
[225,"부산울산","울산","신온산울산TP T/L","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","1.울산C/C 345kV 76Bay B/F PNL 대체 2.신온산S/S 345kV 74Bay B/F PNL 대체 3.울산C/C 345kV 7671,7600,7672 GIS, LA 보통점검","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070542]
[226,"부산울산","울산","신온산S/S #2 M.Tr A","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","1.신온산S/S 345kV 74Bay B/F PNL, #2M.Tr 보호반 대체 2.신온산S/S 345kV #2M.Tr 보통점검 및 NGK 부싱유 채유 3.신온산S/S 345kV 7400,6244,4284 보통점검, LA 대체","2018-11-19 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070546]
[227,"부산울산","울산","신온산S/S 345kV #2 BUS","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","신온산S/S 345kV #2BUS 보호반 대체","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809180089]
[228,"부산울산","울산","신온산S/S #3 M.Tr A","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","1. 상부모선 가스처리 및 조작BOX분리 후 실플랜지 교체 2. 6264DS 조작불량조치 3. ABB 부싱 절연유 채유","2018-11-01 09:00","2018-11-02 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-02 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070520]
[229,"부산울산","울산","신온산S/S S-OIL#6 T/L CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","신온산S/S 345kV 75Bay B/F PNL Ry 성능개선","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070525]
[230,"부산울산","울산","신울산S/S #4 M.Tr A","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","신울산S/S 345kV #4M.Tr 보통점검 및 NGK 부싱유 채유","2018-11-28 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070553]
[231,"부산울산","울산","신울산S/S #1 M.Tr A","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","신울산S/S 345kV #1M.Tr 하자점검","2018-11-23 09:00","2018-11-24 18:00","2018-11-23 09:00","2018-11-24 18:00","연속",{"$nulls":3},201807090430]
[232,"부산울산","울산","신울산S/S #3 M.Tr A","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","1.신울산S/S 345kV #3M.Tr 충격압력계전기 교체 및 NGK 부싱유 채유 2.신울산S/S 345kV 7571 차단기 동작시험, 3차 PT 보통점검","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070552]
[233,"부산울산","울산","동울산신울산#1 T/L","154kV 신울산-웅촌#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사(안전확보)","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-웅촌#2T/L(안전확보) ㅁ 병가구간 : No.11.1","2018-11-12 07:00","2018-11-12 10:00","2018-11-12 07:00","2018-11-12 10:00","당일",{"$nulls":3},201809050117]
[234,"부산울산","울산","울산C/C 345kV #2 BUS","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산C/C 345kV #2BUS 보호반 대체","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110057]
[235,"부산울산","울산","울산C/C 345kV #1 BUS","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산C/C 345kV #1BUS 보호반 대체","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110056]
[236,"부산울산","울산","울산C/C 기력6호기 1차 CB (7672)","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산C/C 345kV 76Bay B/F PNL 대체","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070536]
[237,"부산울산","울산","울주S/S 울주-월성NP#2T/L-TIE CB (7A00)","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울주S/S 345kV 7A00 차단기 동작시험","2018-11-08 14:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 14:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070531]
[238,"부산울산","울산","울주S/S 울주-월성NP#1T/L CB (7971)","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울주S/S 345kV 7971 차단기 동작시험","2018-11-08 09:00","2018-11-08 14:00","2018-11-08 09:00","2018-11-08 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070529]
[239,"경남","직할","신김해북부산#2 T/L","345kV 신김해-북부산T/L 78호 지장송전선로 이설공사","345kV 신김해-북부산T/L 77~81호 간 지장이설공사[가탑 1기, 계탑 1기]","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201807300091]
[240,"경남","직할","신마산신김해#1 T/L","신김해S/S #72Bay B/F PNL 대체공사","신김해S/S #72Bay B/F PNL 대체공사","2018-11-05 09:30","2018-11-08 17:30","2018-11-05 09:30","2018-11-08 17:30","연속",{"$nulls":3},201809030150]
[241,"경남","직할","신김해창원#2 T/L","신김해S/S #72Bay B/F PNL 대체공사","신김해S/S #72Bay B/F PNL 대체공사","2018-11-05 09:30","2018-11-08 17:30","2018-11-05 09:30","2018-11-08 17:30","연속",{"$nulls":3},201809030151]
[242,"경남","직할","신김해S/S #1 M.Tr A","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사 (신김해-삼정#2T/L,#1M.Tr 2차, PT&ES)","2018-11-05 09:30","2018-12-08 17:30","2018-11-05 09:30","2018-12-08 17:30","연속",{"$nulls":3},201809060381]
[243,"경남","직할","창원S/S #3 M.Tr","345kV 창원S/S 예비M.Tr 시험가압 및 사용전검사","예비변압기 절체, 시험가압 및 복귀 - #3M.Tr C상 활용","2018-11-21 09:30","2018-11-28 18:00","2018-11-21 09:30","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809170135]
[244,"경남","직할","창원S/S 345kV #2 BUS","345kV 창원S/S 예비M.Tr 시험가압 및 사용전검사","345kV 창원S/S 예비M.Tr 절체 및 시험가압","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","연속",{"$nulls":3},201808290029]
[245,"경남","직할","신김해창원#2 T/L","345kV 창원S/S 예비M.Tr 시험가압 및 사용전검사","345kV 창원S/S 예비M.Tr 절체 및 시험가압","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","연속",{"$nulls":3},201808290028]
[246,"경남","직할","창원S/S 예비M.Tr CB","345kV 창원S/S 예비M.Tr 시험가압 및 사용전검사","345kV 창원S/S 예비M.Tr 시험가압","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","2018-11-24 09:30","2018-11-25 09:30","연속",{"$nulls":3},201808290026]
[247,"경남","통영","삼천포T/P #4 M.Tr 1차-TIE CB (7400)","345kV 삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","삼천포화력 4호기 인출변경 (7400)","2018-11-01 09:00","2018-11-19 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070050]
[248,"경남","통영","삼천포T/P #5 M.Tr 1차 CB (7571)","345kV 삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","삼천포화력 5호기 인출지점 변경 (7571)","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070062]
[249,"경남","통영","신마산삼천포화력#2 T/L","삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","345kV 신마산-삼천포화력#2T/L 인출변경 작업 (구)삼천포화력S/Y <-> (신)삼천포화력S/Y TIE T/L 구성","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060453]
[250,"경남","통영","삼천포T/P 창원#1T/L-#5 M.Tr 1차 CB (7500)","345kV 삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","삼천포화력 5호기 인출선로 지점 변경 (7500)","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070058]
[251,"경남","통영","삼천포T/P 75-76 SEC GIS","삼천포,신고성S/S용량부족차단기 대체공사","(신)삼천포화력 신설GIS 시험가압(75-76-0)","2018-11-10 14:00","2018-11-11 14:00","2018-11-10 14:00","2018-11-11 14:00","연속",{"$nulls":3},201809180035]
[252,"경남","통영","삼천포T/P 345kV #75 BUS","345kV 삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","(신)삼천포화력 신설GIS 시험가압","2018-11-10 14:00","2018-11-11 14:00","2018-11-10 14:00","2018-11-11 14:00","연속",{"$nulls":3},201809070048]
[253,"경남","통영","삼천포T/P #4 M.Tr 1차 CB (7471)","345kV 삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","삼천포화력 G4호기 인출변경 (7471)","2018-11-01 09:00","2018-11-19 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070054]
[254,"경남","통영","신고성S/S #1 M.Tr A","삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","#1M.Tr 1차 인출변경작업","2018-11-11 14:00","2018-11-30 18:00","2018-11-11 14:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060430]
[255,"경남","통영","신고성S/S 345kV #1 BUS","삼천포,신고성S/S 용량부족차단기 대체공사","#1M.Tr 1차 인출변경에 따른 모선보호반 CT 등 보호회로 변경","2018-11-11 14:00","2018-11-11 18:00","2018-11-11 14:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100047]
[256,"경남","함안","신마산S/S #3 M.Tr A","345kV 신마산S/S 용량부족 차단기 대체공사","345kV 신마산S/S 용량부족 차단기 대체공사 인출변경 - #3M.Tr 1차 인출변경 작업","2018-11-19 07:00","2018-12-05 18:00","2018-11-19 07:00","2018-12-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060322]
[257,"강원","양양양수","양양양수2호기 주변압기(7271,7200) CB","2호기 B급 계획예방정비공사","CB7271, CB7200 OFF","2018-11-05 00:00","2018-11-22 23:59","2018-11-05 00:00","2018-11-22 23:59","연속"]
[258,"강원","양양양수","신양양양양PP T/L","2호기 가스중 종단접속함 해체 점검","No.1 T/L(신양양-양양) 휴전","2018-11-05 09:00","2018-11-11 17:00","2018-11-05 09:00","2018-11-11 17:00","연속"]
[259,"강원","양양양수","동해양양PP T/L","2호기 가스중 종단접속함 해체 점검","No.2 T/L(동해-양양) 휴전","2018-11-11 18:00","2018-11-16 18:00","2018-11-11 18:00","2018-11-16 18:00","연속"]
[260,"인천","인천","신가좌S/S 345kV #1 BUS","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사 - 실부하 가압 관련 앵글 측정","2018-11-25 14:00","2018-11-25 16:00","2018-11-25 14:00","2018-11-25 16:00","당일","당일"]
[261,"인천","인천","신가좌S/S 345kV #2 BUS","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사 - 실부하 가압 관련 앵글 측정","2018-11-25 16:00","2018-11-25 18:00","2018-11-25 16:00","2018-11-25 18:00","당일","당일"]

{"sheet":"154송부","index":2,"n_rows":639,"n_cols":16,"rows_kept":639,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15]]}
[{"$f":"\"2018년도 \"&[1]종합!R15&\"월 휴전계획서\"","v":"2018년도 11월 휴전계획서"}]
["154kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)","처리결과\n(Y/N)","처리사유","Key-point","시송전설비\n여부"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","성동","군자화양#1 T/L","18년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(군자화양#1T/L)","2018년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(군자화양#1T/L)","2018-11-19 09:00","2018-12-14 18:00","2018-11-19 09:00","2018-12-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070179]
[2,"서울","성동","군자S/S 154kV #1 BUS TIE CB","18년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(#6100B/T)","2018년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(군자화양#1T/L,#2M.Tr,#6100B/T,PT)","2018-11-19 09:00","2018-12-14 18:00","2018-11-19 09:00","2018-12-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070325]
[3,"서울","성동","군자S/S 154kV #1 BUS","18년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(군자화양#1T/L)","2018년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(군자화양#1T/L,#1M.Tr,#6100B/T,PT)","2018-11-24 09:00","2018-12-04 18:00","2018-11-24 09:00","2018-12-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070210]
[4,"서울","성동","군자S/S 154kV #2 BUS","18년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(성동군자#1T/L)","2018년 군자S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(#2M.Tr,성동군자#1T/L, 군자화양#2T/L)","2018-11-07 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201808130290]
[5,"서울","성동","원남미아#2 T/L","18년 성동P/O 170KV GIS 차단기 조작시험","미아S/S 원남미아#2 T/L GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070764]
[6,"서울","성동","원남미아#1 T/L","18년 성동P/O 장기사용 노후배전반 교체공사","미아S/S 원남미아#1 T/L 보호반 철거 및 신설","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070571]
[7,"서울","성동","상계노원#2 T/L","중랑천 초안산앞 보행교량 설치 월계역 연장","보행교량 설치작업(크레인 사용)","2018-11-01 00:00","2018-11-04 06:00","2018-11-01 00:00","2018-11-04 06:00","연속",{"$nulls":3},201809100013]
[8,"서울","성동","상계노원#1 T/L","중랑천 초안산앞 보행교량 설치 월계역 연장","보행교량 설치작업(크레인 사용)","2018-11-01 00:00","2018-11-04 06:00","2018-11-01 00:00","2018-11-04 06:00","연속",{"$nulls":3},201809080005]
[9,"서울","성동","성동마장#2 T/L","성동S/S 154kV성동종로 등 4개T/L 인출BAY 조정공사","○ 대상 : 154kV 성동종로, 성동휘경#2, 성동마장#2, 성동군자#3T/L ○ 내용 : 변전소 인출 BAY 재조정을 위한 철거 및 재설치","2018-11-01 09:00","2018-12-17 18:00","2018-11-01 09:00","2018-12-17 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070543]
[10,"서울","성동","성동S/S 154kV #61 BUS","18년 성동P/O 변전협력회사 총액공사","154kV PT배전반 교체","2018-11-07 14:00","2018-11-09 17:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060039]
[11,"서울","성동","성동S/S 154kV #65 BUS","18년 성동P/O 변전협력회사 총액공사","154kV PT배전반 교체","2018-11-12 09:30","2018-11-14 14:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060040]
[12,"서울","성동","성동S/S 154kV #66 BUS","18년 성동P/O 변전협력회사 총액공사","154kV PT배전반 교체","2018-11-14 14:00","2018-11-16 17:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060041]
[13,"서울","성동","성동S/S 154kV #60 BUS","성동변전소 170kV GIS 인출선로 BAY 조정공사","성동S/S 성동마장#2T/L BAY조정 공사에 따른 시험 BUS(상확인)","2018-11-30 15:00","2018-11-30 16:00","2018-11-30 15:00","2018-11-30 16:00","당일",{"$nulls":3},201809070631]
[14,"서울","성동","성동S/S 154kV #60 BUS","18년 성동P/O 변전협력회사 총액공사","154kV PT배전반 교체","2018-11-05 09:30","2018-11-07 14:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060036]
[15,"서울","중부","당인리S/S 154kV #60 BUS","2018년 중부P/O 170kV GIS 정밀점검공사","#3M.Tr 1차 GIS 정밀점검 (시험가압)","2018-11-30 17:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 17:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100175]
[16,"서울","중부","중부당인리#1 T/L","2018년 중부P/O 170kV GIS 정밀점검공사","#3M.Tr 1차 GIS 정밀점검 (시험가압)","2018-11-30 17:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 17:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100174]
[17,"서울","중부","동빙고반포#2 T/L","154kV 동빙고S/S 인출T/L 교체공사","154kV 동빙고-반포#2T/L OF-XLPE 선종교체공사 0.38c-km","2018-11-01 09:00","2018-12-14 18:00","2018-11-01 09:00","2018-12-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070432]
[18,"남서울","강남","강남대치#1 T/L","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","대치S/S #2BUS 무부하가압","2018-11-26 16:00","2018-11-26 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110274]
[19,"남서울","강남","대치S/S 154kV #2 BUS","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","170kV GIS 대체 : 대치-강남#2T/L, BUS PT GIS","2018-11-21 09:00","2018-11-26 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110270]
[20,"남서울","강남","강남대치#2 T/L","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","170kV GIS 대체 : 대치-강남#2T/L, BUS PT GIS","2018-11-21 09:00","2018-12-07 18:00","2018-11-21 09:00","2018-12-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110269]
[21,"남서울","강남","대치S/S 154kV #2 BUS","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","논현-대치#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체 무부하가압","2018-11-19 18:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 18:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110267]
[22,"남서울","강남","대치S/S 154kV #1 BUS","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","170kV GIS 대체 : 대치-강남#2T/L, BUS PT GIS","2018-11-27 09:00","2018-12-01 18:00","2018-11-27 09:00","2018-12-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110272]
[23,"남서울","강남","대치논현#2 T/L","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","대치S/S #1BUS 무부하가압","2018-11-02 16:00","2018-11-02 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809140315]
[24,"남서울","강남","대치논현#2 T/L","대치S/S 장기사용GIS 대체공사","대치S/S #2BUS 무부하가압","2018-11-02 16:00","2018-11-02 18:00","2018-11-08 16:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201808160218]
[25,"남서울","강남","동빙고반포#1 T/L","154kV 동빙고-반포 등 2개T/L 자기애관 교체공사","154kV 동빙고-반포 등 2개T/L 자기애관 교체공사 작업내용 : 반포C/H ~ 신설맨홀#1구간 케이블 교체 반포C/H EBA 6상, 신설맨홀 보통접속 6상","2018-11-01 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110092]
[26,"남서울","강남","신양재역삼#1 T/L","역삼S/S 변전설비 보수공사","신양재-역삼#1T/L GIS PT MCCB 교체","2018-11-03 10:00","2018-11-03 18:00","2018-11-03 10:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110276]
[27,"남서울","동서울","동서울S/S 66-67-0 SEC CB","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-07 14:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 14:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170084]
[28,"남서울","동서울","동서울S/S 61-62-0 SEC CB","170kV GCB 정밀점검","170kV GCB 정밀점검","2018-11-08 14:00","2018-11-09 18:00","2018-11-08 14:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170085]
[29,"남서울","동서울","동서울S/S 154kV #60 BUS","170kV GCB DS 교체","170kV GCB DS 교체","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170088]
[30,"남서울","동서울","동서울S/S 60-61-0 SEC CB","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170082]
[31,"남서울","동서울","동서울S/S 154kV #2 T BUS TIE CB","170kV GCB 보통점검","170kV GCB 보통점검","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170081]
[32,"남서울","동서울","동서울S/S 154kV #67 BUS","170kV GCB DS 교체","170kV GCB DS 교체","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170087]
[33,"남서울","동서울","동서울가락#2 T/L","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170079]
[34,"남서울","동서울","동서울S/S 65-66-0 SEC CB","170kV GCB 보통점검","170kV GCB 보통점검","2018-11-07 09:00","2018-11-07 14:00","2018-11-07 09:00","2018-11-07 14:00","당일",{"$nulls":3},201809170083]
[35,"남서울","동서울","동서울S/S 154kV #2 BUS TIE CB","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170080]
[36,"남서울","동서울","산성수서#2 T/L","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-15 13:00","2018-11-15 18:00","2018-11-15 13:00","2018-11-15 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170078]
[37,"남서울","동서울","산성수서#1 T/L","차단기 조작시험","차단기 조작시험","2018-11-15 09:00","2018-11-15 13:00","2018-11-15 09:00","2018-11-15 13:00","당일",{"$nulls":3},201809170077]
[38,"남서울","영등포","가양등촌#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","154kV T/L 송전선로 보호반 교체","2018-11-21 14:00","2018-11-23 18:00","2018-11-21 14:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130165]
[39,"남서울","영등포","가양등촌#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","154kV T/L 송전선로 보호반 교체","2018-11-19 09:00","2018-11-21 14:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 14:00","연속",{"$nulls":3},201809130164]
[40,"남서울","영등포","광명구공#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-10 10:00","2018-11-10 11:00","2018-11-10 10:00","2018-11-10 11:00","당일",{"$nulls":3},201809130180]
[41,"남서울","영등포","신광명광명#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2018-11-10 13:00","2018-11-10 18:00","2018-11-10 13:00","2018-11-10 18:00","당일",{"$nulls":3},201809130189]
[42,"남서울","영등포","광명구공#3 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","154kV T/L 송전선로 보호반 교체","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130138]
[43,"남서울","영등포","광명구공#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-10 09:00","2018-11-10 10:00","2018-11-10 09:00","2018-11-10 10:00","당일",{"$nulls":3},201809130179]
[44,"남서울","영등포","독산대방#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-10 11:00","2018-11-10 12:00","2018-11-10 11:00","2018-11-10 12:00","당일",{"$nulls":3},201809130187]
[45,"남서울","영등포","독산대방#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-10 12:00","2018-11-10 13:00","2018-11-10 12:00","2018-11-10 13:00","당일",{"$nulls":3},201809130188]
[46,"남서울","영등포","시흥독산#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-11 09:00","2018-11-11 10:00","2018-11-11 09:00","2018-11-11 10:00","당일",{"$nulls":3},201809130185]
[47,"남서울","영등포","시흥독산#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-11 10:00","2018-11-11 11:00","2018-11-11 10:00","2018-11-11 11:00","당일",{"$nulls":3},201809130186]
[48,"남서울","영등포","등촌S/S 154kV #1 BUS TIE CB","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","154kV 모선보호반 교체","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130168]
[49,"남서울","영등포","화곡마곡#2 T/L","154kV 마곡S/S #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 1CCT 증설 - 무부하가압(24H)","2018-11-22 13:00","2018-11-23 18:00","2018-11-22 13:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809080009]
[50,"남서울","영등포","화곡마곡#2 T/L","154kV 마곡S/S #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 1CCT 증설 - 무부하가압(24H)","2018-11-15 13:00","2018-11-16 18:00","2018-11-15 13:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809080008]
[51,"남서울","영등포","마곡S/S 154kV #1 BUS","154kV 마곡S/S #4M.Tr 증설공사","154kV M.Tr x 1 bank 170kV GIS x 1 cct 25.8kV SIS x 3 cct","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809080006]
[52,"남서울","영등포","화곡마곡#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 초기점검","2018-11-03 09:00","2018-11-03 14:00","2018-11-03 09:00","2018-11-03 14:00","당일",{"$nulls":3},201809130181]
[53,"남서울","영등포","마곡S/S 154kV #2 BUS","154kV 마곡S/S #4M.Tr 증설공사","154kV M.Tr x 1 bank 170kV GIS x 1 cct 25.8kV SIS x 3 cct","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809080007]
[54,"남서울","영등포","화곡마곡#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 초기점검","2018-11-03 14:00","2018-11-03 18:00","2018-11-03 14:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809130182]
[55,"남서울","영등포","온수소래 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809130190]
[56,"남서울","영등포","고강화곡#1 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-04 09:00","2018-11-04 10:00","2018-11-04 09:00","2018-11-04 10:00","당일",{"$nulls":3},201809130183]
[57,"남서울","영등포","고강화곡#2 T/L","2018~19년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 차단기 개폐타임 측정","2018-11-04 10:00","2018-11-04 11:00","2018-11-04 10:00","2018-11-04 11:00","당일",{"$nulls":3},201809130184]
[58,"남서울","직할","봉천신길#1 T/L","154kV 신길인출전력구 OF케이블 선종교체공사","1. 공사명 : 154kV 신길인출전력구 OF케이블 선종교체공사 2. 공사구간 : 신길S/S ~ 신길-대방관로 M/H#23-2 3. 규모 : XLPE 1,200SQ 1.03km 4. 주요공정 - 케이블포설 : 12구간, - 케이블 접속 : 중간접속 3개소, 종단접속 1개소","2018-11-12 09:00","2018-12-30 18:00","2018-11-12 09:00","2018-12-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110094]
[59,"남서울","직할","신길S/S 154kV #1 BUS","신길S/S CPD PNL 교체","신길S/S CPD PNL 교체","2018-11-08 15:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 15:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140220]
[60,"남서울","직할","신길S/S 154kV #2 BUS","신길S/S CPD PNL 교체","신길S/S CPD PNL 교체","2018-11-08 12:00","2018-11-08 15:00","2018-11-08 12:00","2018-11-08 15:00","당일",{"$nulls":3},201809140219]
[61,"남서울","직할","신길S/S 154kV #1 BUS","신길S/S CPD PNL 교체","신길S/S CPD PNL 교체","2018-11-08 09:00","2018-11-08 12:00","2018-11-08 09:00","2018-11-08 12:00","당일",{"$nulls":3},201809140218]
[62,"인천","시흥","신시흥남동#2 T/L","154kV 남동T/L OPGW 항공장애표시구 시설","- OPGW 항공장애표시구 29식 시설(구간 : No.5~6,12~13,30~31)","2018-11-04 08:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 08:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201808130273]
[63,"인천","시흥","신시흥도림 T/L","154kV 남동T/L OPGW 항공장애표시구 시설","- OPGW 항공장애표시구 18식 시설(구간 : No.5~6,12~13)","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201808130274]
[64,"인천","시흥","도림오봉 T/L","154kV 남동T/L OPGW 항공장애표시구 시설","- OPGW 항공장애표시구 11식 시설(구간 : No.30~31)","2018-11-03 07:00","2018-11-04 14:00","2018-11-03 07:00","2018-11-04 14:00","당일",{"$nulls":3},201808130275]
[65,"인천","시흥","신시흥남동#2 T/L","154kV 남동T/L OPGW 항공장애표시구 시설","- OPGW 항공장애표시구 29식 시설(구간 : No.5~6,12~13,30~31)","2018-11-11 09:00","2018-11-11 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201808210036]
[67,"인천","직할","부천도당#2 T/L","부천S/S 154kV #4M.Tr 170kV GIS 정밀점검","부천S/S 154kV #4M.Tr 170kV GIS 정밀점검(무부하 가압용)","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","당일"]
[68,"인천","김포","신경서경서#1T/L","경서S/S 154kV 신경서-경서#1T/L 641DS 에어누기 보수 ","경서S/S 154kV 신경서-경서#1T/L 641DS 에어누기 보수 ","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일"]
[69,"인천","인천","신가좌인천#2T/L","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","2018-11-22 09:00","2018-11-24 08:00","2018-11-22 09:00","2018-11-24 08:00","연속"]
[70,"인천","인천","신가좌주안#1T/L","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","신가좌S/S 신가좌인천#2T/L GIS 정밀점검 후 무부하가압 신가좌주안#1T/L(무부하가압선로)","2018-11-24 07:00","2018-11-24 08:00","2018-11-24 07:00","2018-11-24 08:00","당일"]
[71,"인천","인천","신가좌S/S 154kV #60 BUS","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","신가좌S/S 신가좌인천#2T/L GIS 정밀점검","2018-11-24 07:00","2018-11-24 08:00","2018-11-24 07:00","2018-11-24 08:00","당일"]
[72,"인천","인천","인천남인천#2T/L","인천,남인천S/S 인천남인천#2T/L 보호반 대체공사 ","인천S/S 인천남인천#2T/L 보호반 대체공사 남인천S/S 인천남인천#2T/L 보호반 대체공사 ","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","연속"]
[73,"인천","직할","중동S/S 154kV #1 BUS","중동S/S 154kV 인출GIS 정비공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사( 중동-화곡#2T/L, #1M.Tr 1차 GIS","2018-11-08 08:00","2018-11-10 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201808220163]
[74,"인천","시흥","남동S/S 154kV #2 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-02 08:00","2018-11-03 18:00","2018-11-02 08:00","2018-11-03 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120153]
[75,"인천","시흥","남동연수#2 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차 GIS 개조 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 설치","2018-11-02 08:00","2018-11-12 18:00","2018-11-02 08:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120168]
[76,"인천","직할","신부평고강#1 T/L","154kV 신부평-고강#1T/L EBA 피뢰기 열화진단","○ EBA 피뢰기 열화진단 (원종C/H)","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809270120]
[77,"인천","인천","신가좌주안#2 T/L","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","신가좌S/S 신가좌주안#2T/L GIS 정밀점검","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140083]
[78,"인천","시흥","남동S/S 154kV #1 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-04 08:00","2018-11-08 18:00","2018-11-04 08:00","2018-11-08 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120154]
[79,"인천","시흥","신시흥북시화#2 T/L","신시흥#2S/S 신시흥북시화#1TL GIS 대체[무부하용]","신시흥#2S/S 신시흥북시화#1TL GIS 대체[무부하용]","2018-11-09 14:00","2018-11-10 14:00","2018-11-09 14:00","2018-11-10 14:00","연속",{"$nulls":3},201809140151]
[80,"인천","인천","신가좌인천#1 T/L","신가좌S/S 신가좌주안#2T/L GIS 정밀점검 후 무부하가압","신가좌S/S 신가좌주안#2T/L GIS 정밀점검 후 무부하가압 - 신가좌인천#1T/L(무부하가압선로)","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140086]
[81,"인천","인천","신가좌S/S 154kV #60 BUS","2018년 인천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","신가좌S/S 신가좌주안#2T/L GIS 정밀점검 후 무부하가압","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 14:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140085]
[82,"인천","직할","신부평중동#1 T/L","중동S/S 154kV 인출GIS 정비공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사 신부평-중동 #1T/L, #3M.Tr 1차 GIS","2018-11-12 08:00","2018-11-23 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120089]
[83,"인천","직할","중동S/S 154kV #2 BUS","중동S/S 154kV 인출GIS 정비공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사 신부평-중동 #1T/L, #3M.Tr 1차 GIS","2018-11-12 08:00","2018-11-13 08:00","2018-11-12 08:00","2018-11-13 08:00","연속",{"$nulls":3},201809120087]
[84,"인천","시흥","신시흥#2S/S 154kV #68 BUS","신시흥#2S/S 장기사용 GIS 대체[신시흥북시화#1TL]","신시흥#2S/S 장기사용 GIS 대체[신시흥북시화#1TL]","2018-11-12 08:00","2018-11-16 09:00","2018-11-12 08:00","2018-11-16 09:00","연속",{"$nulls":3},201809140143]
[85,"인천","인천","영종중산 T/L","영종중산T/L 보호배전반 성능개선","영종중산T/L 보호배전반 성능개선(계통운영부 계통시험파트)","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809200022]
[86,"인천","직할","중동S/S 154kV #1 BUS","중동S/S 154kV 인출GIS 정비공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사 신부평-중동 #1T/L, #3M.Tr 1차 GIS","2018-11-13 08:00","2018-11-14 08:00","2018-11-13 08:00","2018-11-14 08:00","연속",{"$nulls":3},201809120088]
[87,"인천","시흥","오봉남동#1 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)_무부하가압용","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-07 18:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 18:00","2018-11-08 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120172]
[88,"인천","시흥","신시흥북시화#2 T/L","신시흥#2S/S 신시흥북시화#1TL GIS 대체[무부하용]","신시흥#2S/S 신시흥북시화#1TL GIS 대체[무부하용]","2018-11-15 09:00","2018-11-16 09:00","2018-11-15 09:00","2018-11-16 09:00","연속",{"$nulls":3},201809140153]
[89,"인천","직할","신부평고강#2 T/L","154kV 신부평-고강#2T/L 자기애관 교체공사 및 피뢰기 열화진단","○ EBA 애관 교체(자기애관 → 폴리머애관, 원종C/H) 및 EBA 피뢰기 열화진단","2018-11-08 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809270124]
[90,"인천","시흥","남동S/S 154kV #2 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-09 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-09 08:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120162]
[91,"인천","시흥","신시흥#2S/S 154kV #63 BUS","신시흥#2S/S 장기사용 GIS 대체[신시흥북시화#1TL]","신시흥#2S/S 장기사용 GIS 대체[신시흥북시화#1TL]","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140145]
[92,"인천","시흥","오봉남동#1 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)_무부하가압용","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-10 18:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 18:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120173]
[93,"인천","시흥","신시흥오봉 T/L","154kV 신시흥-오봉T/L 피뢰기 설치공사","154kV 신시흥-오봉T/L 피뢰기 설치공사","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201808060195]
[94,"인천","시흥","신시흥남동#1 T/L","154kV 신시흥-남동#1T/L 피뢰기 설치공사","154kV 신시흥-남동#1T/L 피뢰기 설치공사","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201808060194]
[95,"인천","시흥","남동S/S 154kV #1 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(1차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-12 08:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120155]
[96,"인천","시흥","남동S/S 154kV #2 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-13 08:00","2018-11-14 18:00","2018-11-13 08:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120163]
[97,"인천","시흥","남동연수#1 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-13 08:00","2018-11-29 18:00","2018-11-13 08:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120170]
[98,"인천","직할","중동화곡#1 T/L","태풍취약철탑 보강공사","태풍취약철탑 보강공사","2018-11-13 08:00","2018-11-13 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809130198]
[99,"인천","직할","중동화곡#2 T/L","태풍취약철탑 보강공사","태풍취약철탑 보강공사","2018-11-13 08:00","2018-11-13 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809130199]
[100,"인천","직할","계양원창 T/L","태풍취약철탑 보강공사","태풍취약철탑 보강공사","2018-11-14 08:00","2018-11-15 18:00","2018-11-14 08:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130191]
[101,"인천","직할","계양북인천 T/L","태풍취약철탑 보강공사","태풍취약철탑 보강공사","2018-11-14 08:00","2018-11-15 18:00","2018-11-14 08:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130192]
[102,"인천","직할","신부평임학#1 T/L","임학S/S 신부평임학#1T/L 170kV GIS 보통점검","임학S/S 신부평임학#1T/L 170kV GIS 보통점검","2018-11-14 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-14 09:00","2018-11-14 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170144]
[103,"인천","시흥","남동S/S 154kV #1 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-15 08:00","2018-11-22 18:00","2018-11-15 08:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120159]
[104,"인천","시흥","신시흥오봉 T/L","154kV 신시흥-오봉T/L 피뢰기 설치공사","154kV 신시흥-오봉T/L 피뢰기 설치공사","2018-11-18 08:00","2018-11-18 18:00","2018-11-18 08:00","2018-11-18 18:00","당일",{"$nulls":3},201808210069]
[105,"인천","시흥","신시흥남동#1 T/L","154kV 신시흥-남동#1T/L 피뢰기 설치공사","154kV 신시흥-남동#1T/L 피뢰기 설치공사","2018-11-18 08:00","2018-11-18 18:00","2018-11-18 08:00","2018-11-18 18:00","당일",{"$nulls":3},201808210067]
[106,"인천","직할","계양원창 T/L","154kV계양원창T/L 항공구 설치공사","18-19 가공송전선로 협력회사 총액공사","2018-11-19 08:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 08:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201808140079]
[107,"인천","직할","중동S/S 154kV #1 BUS","중동S/S 154kV GIS 대체공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사 신부평-중동 #3T/L, 부천하수 #1T/L GIS","2018-11-26 08:00","2018-11-27 08:00","2018-11-26 08:00","2018-11-27 08:00","연속",{"$nulls":3},201808060098]
[108,"인천","김포","양촌양곡#1 T/L","양곡S/S 154kV 양촌-양곡#1T/L GIS 정밀점검","양곡S/S 154kV 양촌-양곡#1T/L GIS 정밀점검","2018-11-19 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180077]
[109,"인천","직할","임학계양#1 T/L","지중송전선로 접지개소 병행지선 설치 공사","○ 병행지선 설치 (M/H#5~임학C/H)","2018-11-19 09:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140292]
[110,"인천","직할","계양북인천 T/L","154kV계양북인천T/L 항공구 설치공사","18-19 가공송전선로 협력회사 총액공사","2018-11-20 08:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 08:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201808140084]
[111,"인천","직할","임학계양#2 T/L","지중송전선로 접지개소 병행지선 설치 공사","○ 병행지선 설치 (M/H#5~임학C/H)","2018-11-20 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 09:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140293]
[112,"인천","김포","양촌양곡#2 T/L","양곡S/S 154kV 양촌-양곡#2T/L GIS 정밀점검","양곡S/S 154kV 양촌-양곡#2T/L GIS 정밀점검","2018-11-21 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180078]
[113,"인천","시흥","오봉남동#1 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)_무부하가압용","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-21 18:00","2018-11-22 18:00","2018-11-21 18:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120174]
[114,"인천","시흥","남동S/S 154kV #2 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-23 08:00","2018-11-28 18:00","2018-11-23 08:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120164]
[115,"인천","인천","신경서중산 T/L","중산S/S 신경서중산T/L GIS 초기점검","중산S/S 신경서중산T/L GIS 초기점검","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070032]
[116,"인천","인천","신가좌S/S 154kV #60 BUS","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사","신가좌S/S 345㎸ 용량부족 GIS 대체공사 -실부하 가압 관련 앵글 측정","2018-11-25 13:00","2018-11-25 16:00","2018-11-25 13:00","2018-11-25 16:00","당일",{"$nulls":3},201809200017]
[117,"인천","직할","중동S/S 154kV #2 BUS","중동S/S 154kV GIS 대체공사","중동S/S 154kV GIS 대체공사 신부평-중동 #3T/L, 부천하수 #1T/L GIS","2018-11-27 08:00","2018-11-28 08:00","2018-11-27 08:00","2018-11-28 08:00","연속",{"$nulls":3},201808060101]
[118,"인천","시흥","도림S/S 154kV #2 BUS","154kV 도림S/S #3M.Tr 증설사업","154kV GIS 1CCT 설치(TR용)","2018-11-27 09:00","2018-12-01 18:00","2018-11-27 09:00","2018-12-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130038]
[119,"인천","시흥","오봉남동#1 T/L","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)_무부하가압용","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-27 18:00","2018-11-28 18:00","2018-11-27 18:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120175]
[120,"인천","인천","송현포스코CC#1 T/L","피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-28 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809280142]
[121,"인천","시흥","남동S/S 154kV #1 BUS","남동S/S 170kV GIS 개조 및 대체공사(2차)","○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) × 3CCT 철거 - 남동S/S 남동연수#1, 2TL 및 #4M.Tr 1차 GIS 철거 ○ 170kV GIS(154kV GIS 50kA 1,200/2,000A) 개조 및 설치 - 양곡S/S 용 양촌양곡 #1,2TL 및 #3M.Tr 1차","2018-11-29 08:00","2018-11-29 18:00","2018-11-29 08:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120160]
[122,"인천","시흥","도림오봉 T/L","154kV 도림S/S #3M.Tr GIS 설치공사","도림S/S TR용 GIS 1CCT 가압","2018-11-30 09:00","2018-12-01 18:00","2018-11-30 09:00","2018-12-01 18:00","당일",{"$nulls":3},201809200072]
[123,"경기북부","고양","신파주금촌#1 T/L","서울문산고속도로 건설 지장송전선로 이설공사","154kV 신파주-금촌T/L No.7-9 지장송전선로 이설공사 - 1기 철거(기설 No.8), 1기 신설(신설 No.8) - 해당구간 전력선 교체","2018-11-07 07:00","2018-11-10 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100214]
[124,"경기북부","고양","신파주금촌#2 T/L","서울문산고속도로 건설 지장송전선로 이설공사","154kV 신파주-금촌T/L No.7-9 지장송전선로 이설공사 - 1기 철거(기설 No.8), 1기 신설(신설 No.8) - 해당구간 전력선 교체","2018-11-01 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-11 07:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100213]
[125,"경기북부","고양","백학남면#2 T/L","'18년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전선로 정밀점검(No.40-74) - 상단병가선로 : 345kV 신덕은-동두천CCT/L","2018-11-08 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070762]
[126,"경기북부","고양","양주불광#1 T/L","154kV 양주-불광-서대문T/L 정비공사","○ 구 간 : 기설 154kV 양주-불광T/L No.14 ∼ 불광S/S 기설 154kV 불광-서대문T/L 불광S/S ~ No.14 ○ 지지물 : 신설 2기, 임시 2기, 철거 6기 ○ 작업내용 : 154kV양주-불광#1/L No.14-16 전력선 공중이동(임시선로 구성)","2018-11-21 08:00","2018-11-22 18:00","2018-11-21 08:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130163]
[127,"경기북부","고양","불광서대문#2 T/L","154kV 양주-불광-서대문T/L 정비공사","○ 구 간 :기설 154kV 양주-불광T/L No.14 ∼ 불광S/S 기설 154kV 불광-서대문T/L 불광S/S ~ No.14 ○ 지지물 : 신설 2기, 임시 2기, 철거 6기 ○ 작업내용 : 154kV불광-서대문#2T/L No.2-4 전력선 공중이동(임시선로 구성)","2018-11-27 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-27 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130154]
[128,"경기북부","고양","양주불광#2 T/L","154kV 양주-불광-서대문T/L 정비공사","○ 구 간 : 기설 154kV 양주-불광T/L No.14 ∼ 불광S/S 기설 154kV 불광-서대문T/L 불광S/S ~ No.14 ○ 지지물 : 신설 2기, 임시 2기, 철거 6기 ○ 작업내용 : 154kV양주-불광#2/L No.14-16 전력선 공중이동(임시선로 구성)","2018-11-17 08:00","2018-11-20 18:00","2018-11-17 08:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130161]
[129,"경기북부","고양","불광서대문#1 T/L","154kV 양주-불광-서대문T/L 정비공사","○ 구 간 : 기설 154kV 양주-불광T/L No.14 ∼ 불광S/S 기설 154kV 불광-서대문T/L 불광S/S ~ No.14 ○ 지지물 : 신설 2기, 임시 2기, 철거 6기 ○ 작업내용 : 154kV불광-서대문T#1/L No.2-4 전력선 공중이동(임시선로 구성)","2018-11-23 08:00","2018-11-26 18:00","2018-11-23 08:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130050]
[130,"경기북부","고양","신파주송포#1 T/L","2018년 고양전력 변전협력회사 총액공사","송포변전소 신파주송포#1T/L 조작시험","2018-11-21 10:00","2018-11-21 17:00","2018-11-21 10:00","2018-11-21 17:00","당일",{"$nulls":3},201808310079]
[131,"경기북부","고양","신파주송포#2 T/L","2018년 고양전력 변전협력회사 총액공사","송포변전소 신파주송포#2T/L 조작시험","2018-11-22 10:00","2018-11-22 17:00","2018-11-22 10:00","2018-11-22 17:00","당일",{"$nulls":3},201808310080]
[132,"경기북부","고양","원흥수색#1 T/L","154kV 원흥-수색T/L 지중화 정비공사","154kV C/H철탑 2기 설치 No.4~C/H1, No.8~C/H2 구간 전력선 공중이동 임시철탑 2기 철거","2018-11-23 08:00","2018-11-25 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809120185]
[133,"경기북부","고양","원흥수색#2 T/L","154kV 원흥-수색T/L 지중화 정비공사","154kV C/H철탑 2기 설치 No.4~C/H1, No.8~C/H2 구간 전력선 공중이동 임시철탑 2기 철거","2018-11-30 08:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809120186]
[134,"경기북부","고양","일산호수#1 T/L","일산S/S 170kV GIS 교체공사","2018년 고양전력지사 170kV GIS 교체공사 (일산S/S 170kV 3CCT 철거, 설치) - 2차 공사분 #1 PT&ES 및 65BUS 무부하 가압을 위한 선로휴전","2018-11-05 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-05 08:00","2018-11-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201806190076]
[135,"경기북부","고양","일산지도#1 T/L","154kV 일산-지도 #1T/L 피뢰기 열화진단","154kV 일산-지도 #1T/L 지도C/H 피뢰기 열화진단","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140030]
[136,"경기북부","고양","일산지도#2 T/L","154kV 일산-지도 #2T/L 피뢰기 열화진단","154kV 일산-지도 #2T/L 지도C/H 피뢰기 열화진단","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140033]
[137,"경기북부","고양","일산S/S 154kV #65 BUS","일산S/S 170kV GIS 교체공사","2018년 고양전력지사 170kV GIS 교체공사","2018-11-01 08:00","2018-11-06 09:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809190080]
[138,"경기북부","구리","가평청평HP#2 T/L","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","2018-11-01 13:00","2018-11-01 18:00","2018-11-03 13:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809080015]
[139,"경기북부","구리","가평화천HP T/L","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","2018-11-02 09:00","2018-11-02 13:00","2018-11-04 09:00","2018-11-04 13:00","당일",{"$nulls":3},201809080017]
[140,"경기북부","구리","가평춘천HP T/L","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","2018-11-02 13:00","2018-11-02 18:00","2018-11-04 13:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809080016]
[141,"경기북부","구리","가평청평HP#1 T/L","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","가평S/S 154kV GIS 3단개폐기 하자조치","2018-11-01 09:00","2018-11-01 13:00","2018-11-03 09:00","2018-11-03 13:00","당일",{"$nulls":3},201809080014]
[142,"경기북부","구리","덕소진건#2 T/L","154kV 덕소-진건#2T/L PMJ 전량 교체공사","일진제 조립식 중간접속함 3상 교체","2018-11-15 08:00","2018-11-21 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060050]
[143,"경기북부","구리","덕소진건#1 T/L","154kV 덕소-진건#1T/L PMJ 전량 교체공사","일진제 조립식 중간접속함 3상 교체","2018-11-08 08:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060046]
[144,"경기북부","구리","미금광장 T/L","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치(시험가압 선로) - 기타부대공사","2018-11-29 15:00","2018-11-30 15:00","2018-11-29 15:00","2018-11-30 15:00","연속",{"$nulls":3},201809190063]
[145,"경기북부","구리","미금광장 T/L","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치(시험가압 선로) - 기타부대공사","2018-11-08 16:00","2018-11-09 08:00","2018-11-08 16:00","2018-11-09 08:00","연속",{"$nulls":3},201809190057]
[146,"경기북부","구리","미금S/S 154kV #61 BUS","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-09 08:00","2018-11-19 08:00","2018-11-09 08:00","2018-11-19 08:00","연속",{"$nulls":3},201809190058]
[147,"경기북부","구리","미금광장 T/L","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치(시험가압 선로) - 기타부대공사","2018-11-18 16:00","2018-11-19 08:00","2018-11-18 16:00","2018-11-19 08:00","연속",{"$nulls":3},201809190059]
[148,"경기북부","구리","미금화양 T/L","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-07 08:00","2018-11-30 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190053]
[149,"경기북부","구리","미금S/S 154kV #66 BUS","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-19 08:00","2018-11-30 16:00","2018-11-19 08:00","2018-11-30 16:00","연속",{"$nulls":3},201809190060]
[150,"경기북부","구리","미금S/S 154kV #66 BUS","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-07 08:00","2018-11-09 08:00","2018-11-07 08:00","2018-11-09 08:00","연속",{"$nulls":3},201809190055]
[151,"경기북부","구리","미금아리수#1T/L CB","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-07 08:00","2018-11-30 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190054]
[152,"경기북부","구리","미금S/S 154kV #61 BUS","170kV 미금S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차분)","- 170kV GIS 철거, 설치 - 기타부대공사","2018-11-30 10:00","2018-11-30 15:00","2018-11-30 10:00","2018-11-30 15:00","연속",{"$nulls":3},201809190062]
[153,"경기북부","구리","별내도봉 T/L","지중송전선로 조립식 중간접속함(PMJ) 전량교체공사","일진제 조립식 중간접속함 9상 교체","2018-11-22 08:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809190004]
[154,"경기북부","구리","신포천백학#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전철탑 정밀점검(No.1~39) - No.7~29 345kV 신덕은-동두천CC#2T/L 하단병가선로","2018-10-04 08:00","2018-10-12 18:00","2018-11-14 08:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201808220039]
[155,"경기북부","구리","신포천백학#2 T/L","'18년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전선로 정밀점검(No.1-39) - 상단병가선로 : 345kV 신포천-동두천CC, 신덕은-동두천CCT/L","2018-11-01 08:00","2018-11-07 18:00","2018-11-01 08:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070761]
[156,"경기북부","구리","신포천백학#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사","송전철탑 정밀점검(No.1~39) - No.7~29 345kV 신덕은-동두천CC#2T/L 하단병가선로","2018-10-04 08:00","2018-10-12 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808220039]
[157,"경기북부","구리","신포천덕계#2 T/L","2018~2019년 경기북부직할 가공송전정비 협력회사 총액공사","불량애자교체 No.13,60","2018-11-27 08:00","2018-11-27 18:00","2018-11-25 08:00","2018-11-25 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210014]
[158,"경기북부","구리","운천전곡#1 T/L","18~19년 직할 가공송전 정비회사 총액공사(항공구 설치_병가선로)","항공장애표시구 설치공사 - 대상 : 154kV 포천-운천#2T/L No.23~24호 등 18경간 91개 - 하단병가선로 : 154kV 운천-전곡#1T/L 안전이격거리 확보로 휴전","2018-11-08 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-08 08:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201808140073]
[159,"경기북부","구리","진건별내#2 T/L","154kV 진건-별내#2T/L PMJ 전량 교체공사","일진제 조립식 중간접속함 9상 교체","2018-11-15 08:00","2018-11-21 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060058]
[160,"경기북부","구리","서종청평PP#2 T/L","서종-청평PP#2 차단기 인출 부싱단자 과열","서종-청평PP#2 차단기 인출 부싱단자 과열","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-04 09:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809080018]
[161,"경기북부","구리","신포천포천#1 T/L","포천S/S 포천-운천#2T/L GCB 노후대체 안전이격거리 확보","포천S/S 154kV 포천-운천#2T/L GCB 노후대체 안전이격거리 확보- 크레인Swing 안전이격거리 확보","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201805140071]
[162,"경기북부","직할","녹양백석#1 T/L","'18년 변전협력회사 총액공사","개폐타임 측정","2018-11-01 09:00","2018-11-01 14:00","2018-11-03 13:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040280]
[163,"경기북부","직할","백석덕계#1 T/L","'18년 변전협력회사 총액공사","개폐타임 측정","2018-11-01 14:00","2018-11-01 18:00","2018-11-03 14:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040282]
[164,"경기북부","직할","별내도봉 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-22 13:00","2018-11-22 18:00","2018-11-24 13:00","2018-11-24 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140112]
[165,"경기북부","직할","도봉진접 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-22 09:00","2018-11-22 13:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809140110]
[166,"경기북부","직할","용현도봉#2 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-09 13:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 13:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140114]
[167,"경기북부","직할","용현도봉#1 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-09 09:00","2018-11-09 13:00","2018-11-09 09:00","2018-11-09 13:00","당일",{"$nulls":3},201809140113]
[168,"경기북부","직할","도봉방학#2 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-07 13:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 13:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809130220]
[169,"경기북부","직할","도봉방학#1 T/L","'18~19년도 직할 변전정비회사 총액공사","현수애자 절연저항 측정","2018-11-07 08:00","2018-11-07 13:00","2018-11-07 08:00","2018-11-07 13:00","당일",{"$nulls":3},201809130219]
[170,"경기북부","직할","양주쌍문#2 T/L","양주S/S 옥외철구 GIS화 전력구공사(양주S/S현대화)","양주-쌍문#2T/L 인출측 전력구공사","2018-11-08 07:30","2018-11-14 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140224]
[171,"경기북부","직할","양주쌍문#1 T/L","양주S/S 옥외철구 GIS화 전력구공사(양주S/S현대화)","양주-쌍문#1T/L 인출측 전력구공사","2018-11-15 07:30","2018-11-19 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140222]
[172,"경기북부","직할","양주녹양#1 T/L","양주S/S옥외철구 전력구공사(양주S/S 현대화)","양주-녹양#1 T/L 인출 전력구공사","2018-11-15 07:30","2018-11-19 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140221]
[173,"경기북부","직할","양주금촌#2 T/L","양주변전소 옥외철구 GIS화 전력구 공사","양주금촌#1 T/L 인출측 전력구 공사","2018-11-01 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 13:00","연속",{"$nulls":3},201809040115]
[174,"경기북부","직할","양주불광#1 T/L","양주S/S 옥외철구 GIS화 전력구공사(양주S/S현대화)","양주-불광#1T/L 인출측 전력구공사","2018-11-03 09:00","2018-11-07 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140228]
[175,"경기북부","직할","양주은평#2 T/L","양주S/S 옥외철구 GIS화 전력구공사(양주S/S 현대화)","양주-은평#2T/L 인출측 전력구공사","2018-11-08 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140225]
[176,"경기북부","직할","양주S/S 60-61-0 SEC CB","'18년 변전협력회사 총액공사","개폐타임 측정","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 10:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040283]
[177,"경기북부","직할","양주은평#1 T/L","양주S/S 옥외철구 GIS화 전력구공사(양주S/S현대화)","양주-은평#1 T/L 인출측 전력구공사","2018-11-03 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-03 09:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140226]
[178,"경기북부","직할","옥정동두천#2 T/L","'18~'19년 경기북부직할 가공송전정비 협력회사 총액공사","154kV 옥정-동두천#2T/L No.4-22,36 피뢰기 설치","2018-11-10 08:00","2018-11-12 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140259]
[179,"경기북부","직할","옥정송우#2 T/L","'18~'19년 경기북부직할 가공송전정비 협력회사 총액공사","154kV 옥정-송우#2T/L No.4-14 피뢰기 설치","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140258]
[180,"경기북부","직할","신의정부용현#2 T/L","'18년 변전협력회사 총액공사(하자점검)","하자점검","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040287]
[181,"경기북부","직할","신의정부용현#1 T/L","'18년 변전협력회사 총액공사(하자점검)","하자점검","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040285]
[182,"경기북부","직할","옥정송우#1 T/L","154kV 송전선로 보호반 성능개선 시행 ","옥정,송우변전소 양단 보호배전반 성능개선","2018-11-13 10:00","2018-11-13 18:00","취소","취소","당일"]
[183,"경기북부","구리","진건별내#1 T/L","154kV #3M.Tr 증설공사","154kV #3M.Tr 증설공사","2018-11-13 10:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","매일"]
[184,"경기","군포","화성남양#1 T/L","가공송전위탁공사 정밀점검(154kV화성-남양T/L)","154kV화성-남양#1T/L 1호~26CH 가공송전선로 정밀점검","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110154]
[185,"경기","군포","화성남양#2 T/L","가공송전위탁공사 정밀점검(154kV화성-남양T/L)","154kV화성-남양#2T/L 1호~26CH 가공송전선로 정밀점검","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110155]
[186,"경기","군포","장덕마도 T/L","154kV 마도S/S #3M.Tr 증설공사","170kV GIS 1CCT 증설 무부하가압","2018-11-15 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100050]
[187,"경기","군포","장덕마도 T/L","154kV 마도S/S #3M.Tr 증설공사","170kV GIS 1CCT 증설 무부하가압","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100049]
[188,"경기","군포","서서울#2남수원 #2T/L","2018-2019년 송전정비회사 총액공사","피뢰기 설치 : 1~70호","2018-11-12 07:00","2018-11-16 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070209]
[189,"경기","군포","서서울#2남수원 #1T/L","2018-2019년 송전정비회사 총액공사","전선접속개소 교체 : 13~14호 등","2018-11-09 07:00","2018-11-11 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070208]
[190,"경기","군포","시화동시화#1 T/L","2018년 군포전력 GIS 정밀점검공사_시화S/S 시화동시화#1","시화S/S 시화동시화#1TL GIS 정밀점검 - CB, DS 정밀점검 및 전자변 교체","2018-11-12 08:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050040]
[191,"경기","동부","왕암가남#2 T/L","154kV 왕암-가남T/L 196~197호 안전이격 확보공사","지지물 교체 철거(2기), 설치(2기)","2018-11-15 08:00","2018-11-19 18:00","2018-11-15 08:00","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050147]
[192,"경기","동부","왕암가남#1 T/L","154kV 왕암-가남T/L 196~197호 안전이격 확보공사","지지물 교체 철거(2기), 설치(2기)","2018-11-15 08:00","2018-11-19 18:00","2018-11-15 08:00","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050144]
[193,"경기","동부","분당오포#1 T/L","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 및 안전이격확보 (122기, 366Set)","2018-11-22 08:00","2018-11-24 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100236]
[194,"경기","동부","분당오포#2 T/L","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 (122기, 366Set)","2018-11-20 08:00","2018-11-21 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100230]
[195,"경기","동부","성현산성#2 T/L","154kV 성현-산성#2T/L 접지선 교체공사","규격미달 접지선 교체(11개소)","2018-11-14 09:00","2018-11-20 18:00","2018-11-14 09:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201808310130]
[196,"경기","동부","성현S/S 산성=성현#3T/L GIS","18년 동부변전협력회사 총액공사","성현:산성-성현#3GIS T/L(개폐타임) 산성:산성-성현#3GIS T/L(개폐타임)","2018-11-21 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-21 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110021]
[197,"경기","동부","성현산성#1 T/L","154kV 성현-산성#1T/L 접지선 교체공사","규격미달 접지선 교체(10개소)","2018-11-07 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201808310127]
[198,"경기","동부","성현S/S 154kV #1 BUS TIE GIS","18년 동부변전협력회사 총액공사","성현:#1Sh.C,6100 GIS(개폐타임)","2018-11-06 09:00","2018-11-06 14:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 14:00","당일",{"$nulls":3},201809110044]
[199,"경기","동부","여주문막#2 T/L","'18-19년 송전협력회사 총액공사","여주-문막#2T/L 전력선 교체공사 11-12호 중단 등","2018-11-01 08:30","2018-11-10 18:00","2018-11-01 08:30","2018-11-10 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050152]
[202,"경기","동부","중원S/S 중원-야탑T/L GIS","18년 동부변전협력회사 총액공사","중원,야탑:중원-야탑 T/L보호반대체(~14) 야탑:중원-야탑T/L GIS (개폐타임)","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809110023]
[203,"경기","동부","초월성현#1 T/L","'18-19년 송전협력회사 총액공사","초월-성현#1T/L 전력선 교체공사 4-7호 상,중,하단","2018-11-29 08:30","2018-12-01 18:00","2018-11-29 08:30","2018-12-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050162]
[204,"경기","동부","초월S/S 곤지암-초월#1T/L GIS","18년 동부변전협력회사 총액공사","초월:곤지암-초월#1,2GIS T/L(개폐타임)","2018-11-06 09:00","2018-11-06 14:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 14:00","당일",{"$nulls":3},201809110029]
[205,"경기","동부","초월S/S 곤지암-초월#2T/L GIS","18년 동부변전협력회사 총액공사","초월:곤지암-초월#1,2GIS T/L(개폐타임)","2018-11-06 14:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 14:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110030]
[206,"경기","동부","초월성현#2 T/L","'18-19년 송전협력회사 총액공사","초월-성현#2T/L 전력선 교체공사 4-7호 상,중,하단","2018-11-26 08:30","2018-11-28 18:00","2018-11-26 08:30","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050161]
[207,"경기","성남","모현용인#1 T/L","2018-2019년 송전정비 협력회사 총액공사(표시구설치)","0 항공장애표시구 설치 : 3-4호 등 14개소 39개","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110100]
[208,"경기","성남","오포모현#2 T/L","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 (122기, 366Set)","2018-11-23 08:00","2018-11-24 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100238]
[209,"경기","성남","모현용인#2 T/L","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 모현-용인 등 6개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 (122기, 366Set)","2018-11-25 08:00","2018-11-26 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100240]
[210,"경기","성남","오포모현#2 T/L","모현S/S 오포-모현#2T/L 보통점검","모현S/S 오포-모현#2T/L 보통점검, 보호반 DC 접지 해결","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100418]
[211,"경기","성남","오포모현#1 T/L","2018-2019년 송전정비 협력회사 총액공사(표시구설치)","0 항공장애표시구 설치 : 5-6호","2018-11-30 12:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 12:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110101]
[212,"경기","성남","병점세교#1 T/L","병점S/S 병점-세교#1T/L PNL 대체","병점S/S 병점-세교#1T/L PNL 대체","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100436]
[213,"경기","성남","삼미세교#2 T/L","삼미S/S 세교-삼미#2T/L PNL 대체, GIS 보통점검","삼미S/S 세교-삼미#2T/L PNL 대체, GIS 보통점검","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100434]
[214,"경기","성남","서판교중원#2 T/L","서판교S/S 서판교-중원#2T/L PNL 대체","서판교S/S 서판교-중원#2T/L PNL 대체","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100430]
[215,"경기","성남","신성남신봉#2 T/L","신성남S/S 154kV 신성남-신봉#2T/L GIS 대체","신성남S/S 154kV 신성남-신봉#2T/L GIS 대체","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100411]
[216,"경기","성남","신성남S/S 154kV #3 BUS TIE(6300) GIS","신성남S/S 154kV 6300 GIS 대체","신성남S/S 154kV 6300 GIS 대체","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100412]
[217,"경기","성남","신성남S/S 154kV #62 BUS","신성남S/S 154kV GIS 대체","신성남S/S 154kV 신성남-신봉#2T/L, 6300 GIS 대체","2018-11-03 09:00","2018-11-12 18:00","2018-11-03 09:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100415]
[218,"경기","성남","신성남사당#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~25호, 25기)","2018-11-19 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110145]
[219,"경기","성남","신성남과천#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~25호, 25기)","2018-11-19 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110144]
[220,"경기","성남","신성남과천#2 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~25호, 25기)","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110146]
[221,"경기","성남","신성남사당#2 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)","송전선로 정밀점검(1~25호, 25기)","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110147]
[222,"경기","성남","신성남S/S 154kV #67 BUS","신성남S/S 154kV GIS 대체","신성남S/S 154kV 신성남-신봉#2T/L, 6300 GIS 대체","2018-11-12 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100416]
[223,"경기","성남","신수원S/S 61-62 SEC(61-62-0) GIS","신수원S/S 154kV 61-62 조작시험","신수원S/S 154kV 61-62 조작시험","2018-11-16 09:00","2018-11-16 14:00","2018-11-16 09:00","2018-11-16 14:00","당일",{"$nulls":3},201809100448]
[224,"경기","성남","신수원S/S 154kV #62 BUS","신수원S/S 345kV 용량부족 GIS 대체공사","무부하 및 실부하 가압(7472CB/7500CB/7572CB)","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808080293]
[225,"경기","성남","신수원병점#1 T/L","신수원S/S 345kV 용량부족 GIS 대체공사","무부하 및 실부하 가압(7472CB/7500CB/7572CB)","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201808080291]
[226,"경기","성남","신수원S/S 66-67 SEC(66-67-0) GIS","신수원S/S 154kV 66-67 조작시험","신수원S/S 154kV 66-67 조작시험","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 14:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100449]
[227,"경기","성남","신수원S/S 154kV #3BUS-TIE(6300) GIS","신수원S/S 6300 조작시험","신수원S/S 6300 조작시험","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100435]
[228,"경기","성남","신용인S/S 154kV #1 BUS-TIE(6100) GIS","신용인S/S 6100 조작시험","신용인S/S 6100 조작시험","2018-11-02 09:00","2018-11-02 14:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 14:00","당일",{"$nulls":3},201809100444]
[229,"경기","성남","신용인용인#1 T/L","154kV 신용인-용인T/L 정밀점검","154kV 신용인-용인T/L No.1-27 정밀점검 시행","2018-11-19 07:00","2018-11-21 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809110085]
[230,"경기","성남","신용인용인#2 T/L","154kV 신용인-용인T/L 정밀점검","154kV 신용인-용인T/L No.1-27 정밀점검 시행","2018-11-22 07:00","2018-11-24 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809110087]
[231,"경기","성남","신용인S/S 154kV #3Sh.C(6379) GIS","신용인S/S #3Sh.C GIS 조작시험","신용인S/S #3Sh.C GIS 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100431]
[232,"경기","성남","신용인S/S 154kV #4Sh.C(6479) GIS","신용인S/S #4Sh.C GIS 조작시험","신용인S/S #4Sh.C GIS 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100432]
[233,"경기","성남","신용인S/S 154kV #2 BUS-TIE(6200) GIS","신용인S/S 6200 조작시험","신용인S/S 6200 조작시험","2018-11-02 14:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 14:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100445]
[234,"경기","직할","서서울#2남수원 #2T/L","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사(서서울2-남수원#2T/L,#1M.Tr)","2018-11-12 09:00","2018-12-13 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060149]
[235,"경기","직할","남수원S/S 154kV #1 BUS","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사(서서울2-남수원#2T/L,#1M.Tr)","2018-11-19 09:00","2018-12-01 18:00","2018-11-19 09:00","2018-12-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060154]
[236,"경기","직할","서서울#2남수원 #1T/L","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사","남수원S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사(서서울2-남수원#2T/L,#1M.Tr 무부하 가압 선로)","2018-11-30 14:00","2018-12-01 14:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060157]
[237,"경기","직할","동수원우만#1 T/L","154kV 동수원변전소 현대화공사","154kV #3M.T 1차 전력케이블 무부하가압","2018-11-22 09:00","2018-12-23 18:00","2018-11-22 09:00","2018-12-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110114]
[238,"경기","직할","율전동수원#1 T/L","154kV 동수원변전소 현대화공사","154kV 율전동수원#1T/L 전력케이블 설치, 보호배전반 교체, 기타부대공사","2018-11-21 09:00","2018-12-21 18:00","2018-11-21 09:00","2018-12-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110112]
[239,"경기","직할","의왕동안양#2 T/L","154kV 의왕-동안양T/L 지장송전선로 지중화공사","임시선로 구성(5기 신설)","2018-11-12 07:00","2018-11-15 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060476]
[240,"경기","직할","발안구문천#1 T/L","154kV 발안-구문천#1T/L PD집합반 설치공사","154kV 발안-구문천#1T/L EBA PD집합반 설치","2018-11-05 09:00","2018-11-05 17:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 17:00","당일",{"$nulls":3},201809100113]
[241,"경기","직할","발안구문천#2 T/L","154kV 발안-구문천#2T/L PD집합반 설치공사","154kV 발안-구문천#2T/L EBA PD집합반 설치","2018-11-06 09:00","2018-11-06 17:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 17:00","당일",{"$nulls":3},201809100114]
[242,"경기","직할","남수원발안#1 T/L","발안S/S #5M.Tr 증설","- 170kV GIS 1CCT 설치 및 모선PT 이설","2018-11-19 09:00","2018-12-07 18:00","2018-11-19 09:00","2018-12-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100020]
[243,"경기","직할","율전의왕#1 T/L","의왕S/S 170kV GIS 대체공사","의왕S/S 의왕동안양#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 무부하가압","2018-11-03 18:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 18:00","2018-11-04 18:00","연속",{"$nulls":3},201808090101]
[244,"경기","직할","율전의왕#1 T/L","의왕S/S 170kV GIS 대체공사","의왕S/S 170kV GIS 대체공사(B/T, PT&ES), #2BUS 가압용","2018-11-28 18:00","2018-11-29 18:00","2018-11-28 18:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110240]
[245,"경기","직할","의왕S/S 154kV #1BUS-TIE(6100) GIS","의왕S/S 170kV GIS 대체공사","의왕S/S 170kV GIS 대체공사(B/T, PT&ES)","2018-11-12 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110229]
[246,"경기","직할","율전의왕#1 T/L","의왕S/S 170kV GIS 대체공사","의왕S/S 170kV GIS 대체공사(B/T, PT&ES), #1BUS 무부하가압용","2018-11-19 18:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 18:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110238]
[247,"경기","평택","만호청북#1 T/L","2018년 OPGW 항공장애 표시구 정비공사","장소 : 154kV 만호-청북(상단)/청북-평택#2(하단) T/L No.47-48/No.8-9 설치내역 : 항공장애표시구 5EA 설치","2018-11-14 08:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809110072]
[248,"경기","평택","서운삼죽 T/L","2018년 충주전력 가공송전 순시점검 위탁공사","정밀점검","2018-11-05 09:00","2018-11-09 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201808160117]
[249,"경기","평택","안성S/S 154kV #60 BUS","안성S/S 170kV GIS 용량대체공사","서안성-안성#2T/L, #3M.Tr GIS 무부하 및 실부하 가압","2018-11-16 18:00","2018-11-17 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070558]
[250,"경기","평택","소사벌안성 T/L","안성S/S 170kV GIS 용량대체공사","소사벌-안성T/L GIS 철거 및 설치 #1M.Tr GIS 철거 및 설치 #60/65 PT 철거 및 설치","2018-11-25 08:00","2018-12-15 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070224]
[251,"경기","평택","안성S/S 154kV #65 BUS","안성S/S 170kV GIS 용량대체공사","소사벌-안성T/L GIS 철거 및 설치 #1M.Tr GIS 철거 및 설치 #60/65 PT 철거 및 설치","2018-11-25 08:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070229]
[252,"경기","평택","안성S/S 154kV #60 BUS","안성S/S 170kV GIS 용량대체공사","소사벌-안성T/L GIS 철거 및 설치 #1M.Tr GIS 철거 및 설치 #60/65 PT 철거 및 설치","2018-11-28 18:00","2018-12-05 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070231]
[253,"경기","평택","진위동탄#2 T/L","진위S/S 동탄-진위#2T/L Line PT 설치","진위S/S 동탄-진위#2T/L 647GIS 재폐로용 Line PT 설치","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110264]
[254,"경기","평택","청북평택#2 T/L","청북S/S 154kV 청북-평택 #2T/L 보호반 대체","청북S/S 154kV 청북-평택 #2T/L 보호반 대체 / 평택S/S 154kV 청북-평택 #2T/L 보호반 대체, GCB 보통점검","2018-11-26 10:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100159]
[255,"경기","평택","둔포추팔#2 T/L","추팔S/S 노후 축모반 대체","추팔S/S 노후 축모반 대체(154kV 둔포-추팔#2T/L 감시, 제어 포인트 결선 및 시험)","2018-11-24 09:00","2018-11-25 18:00","2018-11-24 09:00","2018-11-25 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100199]
[256,"경기","평택","둔포추팔#1 T/L","추팔S/S 노후 축모반 대체","추팔S/S 노후 축모반 대체(154kV 둔포-추팔#1T/L 감시, 제어 포인트 결선 및 시험)","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100198]
[257,"경기","평택","평택추팔#2 T/L","154kV 평택-추팔T/L 안전이격확보공사","철탑교체 3기(No.34, 35, 38), 임시선로 2기(No.34, 38)","2018-11-09 08:00","2018-11-12 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060119]
[258,"경기","평택","평택추팔#1 T/L","154kV 평택-추팔T/L 안전이격확보공사","철탑교체 3기(No.34, 35, 38), 임시선로 2기(No.34, 38)","2018-11-05 08:00","2018-11-08 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060118]
[259,"경기","평택","평택추팔#2 T/L","154kV 평택-추팔T/L 안전이격확보공사","철탑교체 3기(No.34, 35, 38), 임시선로 2기(No.34, 38)","2018-11-30 08:00","2018-12-03 18:00","2018-11-30 08:00","2018-12-03 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060122]
[260,"경기","평택","평택TP평택CC#2 T/L","평택C/C 154kV 평택복합 #2T/L 보호반 대체","평택C/C 154kV 평택복합 #2T/L 보호반 대체, GIS 조작시험 / 평택T/P 154kV 평택복합#2T/L 보호반 대체, GIS 보통점검","2018-11-11 10:00","2018-11-13 18:00","2018-11-11 10:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100152]
[261,"경기","평택","평택TP평택CC#1 T/L","평택C/C 154kV 평택복합 #1T/L 보호반 대체","평택C/C 154kV 평택복합 #1T/L 보호반 대체, GIS 조작시험 / 평택T/P 154kV 평택복합#1T/L 보호반 대체, GIS 보통점검","2018-11-04 10:00","2018-11-06 18:00","2018-11-04 10:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100150]
[262,"경기","평택","포승평택TP#1 T/L","포승S/S 154kV 포승-평택T/P #1T/L 보호반 대체","포승S/S 154kV 포승-평택T/P #1T/L 보호반 대체 / 평택T/P 154kV 포승-평택T/P #1T/L 보호반 대체","2018-11-19 10:00","2018-11-22 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100157]
[263,"경기","평택","남사진위#1 T/L","154kV 동탄S/S GIS 및 SIS 설치공사 ","  - 남사-동탄#1T/L, 동탄-진위#1T/L 건설(병행작업)\n- 동탄S/S GIS C/H Chamber 조립\n- 진위S/S 동탄-진위#1T/L Line PT 설치 ","2018-11-02 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-16 18:00","연속"]
[264,"강원","강릉","동해강릉 T/L","2018년 변전협력회사 총액공사","강릉S/S 동해-강릉T/L 154kV GIS 점검","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070286]
[265,"강원","강릉","속초간성#2 T/L","18-19년도 송전정비 협력회사 총액공사","○전선접속개소 전선교체공사 154kV 속초간성#2T/L No.91-94","2018-11-13 07:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 07:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050160]
[266,"강원","강릉","속초간성#1 T/L","18-19년도 송전정비 협력회사 총액공사","○ 전선접속개소 전선교체공사 154kV 속초간성#1 T/L No.91-94","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050159]
[267,"강원","강릉","신양양_양양#2 T/L","18-19년도 송전정비 협력회사 총액공사","○ 항공장애 표시구 설치(병가철탑구간) 154kV 신양양양양#2T/L No.59~61(병가철탑구간) 154kV 주문진양양#1T/L No.83~85(병가철탑구간)","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120080]
[268,"강원","강릉","신양양_양양#1 T/L","18-19년도 송전정비 협력회사 총액공사","○ 항공장애 표시구 설치(병가철탑구간) 154kV 신양양양양#1T/L No.59~61(병가철탑구간) 154kV 주문진양양#2T/L No.83~85(병가철탑구간)","2018-11-05 07:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120072]
[269,"강원","강릉","동해영동TP T/L","18-19년도 송전정비 협력회사 총액공사","○ SB뎀퍼 설치공사 154kV 동해영동TPT/L No.27, 28","2018-11-08 07:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 07:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100401]
[270,"강원","강릉","주진평창#1 T/L","2018년 강릉전력지사 170kV GIS 정밀점검","주진평창#1 T/L GIS 정밀점검","2018-11-26 10:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 10:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070279]
[271,"강원","강릉","주진평창#2 T/L","2018년 강릉전력지사 170kV GIS 정밀점검","주진평창#2 T/L GIS 정밀점검","2018-11-19 10:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 10:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070269]
[272,"강원","강릉","횡계평창 T/L","18-19년도 송전정비협력회사 총액공사","○항공장애표시구설치 154kV 횡계평창T/L No.43, 44","2018-11-07 07:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 07:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070171]
[273,"강원","동해","도계태백 T/L","2018~19년도 동해전력지사 송전정비협력회사 총액공사","도계-태백T/L No.1~5 피뢰기설치","2018-11-05 08:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809190226]
[274,"강원","동해","동해동영월 T/L","154kV 영월화력T/L No.166~169호 안전이격 확보공사","154kV 영월화력T/L No.166~169호 안전이격 확보공사를 위한 철탑교체 및 전선교체 시행","2018-11-05 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 07:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070294]
[275,"강원","동해","동해정선 T/L","154kV 영월화력T/L No.166~169호 안전이격 확보공사","154kV 영월화력T/L No.166~169호 안전이격 확보공사를 위한 철탑교체 및 전선교체 시행","2018-11-12 08:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070271]
[276,"강원","동해","동해이원#2 T/L","2018~19년도 동해전력지사 송전정비협력회사 총액공사","동해-이원#2T/L No.1~5 피뢰기설치","2018-11-06 08:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 08:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809190225]
[277,"강원","동해","동해T/P SU Tr 1차 CB","2018년 동해전력지사 변전협력회사 총액공사","1. 동해TP 154kV STEP-UP Tr GIS 보통점검(6083)","2018-11-02 09:30","2018-11-02 18:00","2018-11-02 09:30","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809200184]
[278,"강원","원주","남원주원주#1 T/L","2018~2019년 원주 변전정비회사 총액공사","남원주S/S 남원주원주#1T/L 장기미동작 차단기 시험","2018-11-06 10:00","2018-11-06 14:00","2018-11-06 10:00","2018-11-06 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070396]
[279,"강원","원주","상남인제#2 T/L","2018~2019년 원주 변전정비회사 총액공사","상남S/S 상남인제#2T/L LA 보통점검","2018-11-08 10:00","2018-11-08 15:00","2018-11-08 10:00","2018-11-08 15:00","당일",{"$nulls":3},201809070401]
[280,"강원","원주","상남인제#1 T/L","2018~2019년 원주 변전정비회사 총액공사","상남S/S 상남읹제#1T/L LA 보통점검","2018-11-07 10:00","2018-11-07 15:00","2018-11-07 10:00","2018-11-07 15:00","당일",{"$nulls":3},201809070400]
[281,"강원","직할","남춘천춘천열병합#2 T/L","154kV 양구 등 13개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치 13기","2018-11-04 07:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 07:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120048]
[282,"강원","직할","서홍천춘천열병합 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","불량애자 절연저항 측정","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-08 18:00","매일",{"$nulls":3},201809120051]
[283,"강원","직할","서홍천청평PP T/L","154kV 양구 등 13개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치 16기","2018-11-05 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809120050]
[284,"강원","직할","철원화천#2 T/L","철원S/S 154kV Sh.C 설치공사","○CT, PT 이설(모선분리) ○Sh.C 최초가압","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809200165]
[285,"강원","직할","철원화천#1 T/L","철원S/S 154kV Sh.C 설치공사","○#1,2Bus Sec 설치시 활선, 감압 ○크레인 사용 안전거리확보","2018-11-06 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809200161]
[286,"강원","직할","북춘천화천HP T/L","154kV 북춘천화천HP T/L GCB 대체공사","○ 화천HP 북춘천-화천HP T/L GCB 대체","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060107]
[287,"강원","태백","정선영월CC T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","154kV 신제천-영월CC 정밀점검 이격거리 확보","2018-11-22 08:00","2018-11-22 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809050106]
[288,"강원","태백","동영월영월CC T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","154kV 신제천-영월CC 정밀점검 이격거리 확보","2018-11-29 08:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809050105]
[289,"강원","태백","단양영월CC#2 T/L","18~19년 태백전력지사 변전정비 총액공사","154kV 단양-영월CC #2T/L CB 조작시험","2018-11-06 10:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 10:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060264]
[290,"강원","태백","태백영월 T/L","154kV 태백-영월T/L 항공장애 표시구 설치공사","154kV 태백-영월 T/L 항공장애 표시구 109개 설치공사","2018-11-05 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-01 07:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060315]
[291,"강원","태백","태백고한 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","  154kV 태백-고한T/L 정밀점검 ","2018-11-19 08:00","2018-11-24 18:00","취소","취소","매일"]
[292,"강원","태백","고한영월 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사"," 154kV 고한-영월T/L 정밀점검 ","2018-11-12 08:00","2018-11-17 18:00","취소","취소","매일"]
[293,"충북","청주","청원청주#1 T/L","청주S/S 154kV GIS화 공사","청원청주#1,3T/L 인출변경 및 GIS 가압","2018-11-01 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180020]
[294,"충북","청주","청원청주#3 T/L","청주S/S 154kV GIS화 공사","청원청주#1,3T/L 인출변경 및 GIS 가압","2018-11-01 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180021]
[295,"충북","청주","오송북청주#2 T/L","154kV 국사-봉명 등 3개T/L 송전피뢰기 설치공사","154kV 오송-북청주#2T/L 송전용 피뢰기 설치 17기(No.1~47)","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060535]
[296,"충북","청주","옥천영동 T/L","154kV 옥천S/S 장기사용 GIS 대체공사(안전이격 확보)","○ GIS(50kA 1250/2000A) 설치 × 6CCT ○ GIS(50kA 1250/2000A) 철거 × 6CCT","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210288]
[297,"충북","청주","신옥천옥천#1 T/L","154kV 옥천S/S 장기사용 GIS 대체공사","○ GIS(50kA 1250/2000A) 설치 × 6CCT ○ GIS(50kA 1250/2000A) 철거 × 6CCT","2018-11-03 08:00","2018-11-28 18:00","2018-11-03 08:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201808060037]
[298,"충북","충주","진천만승#2 T/L","2018 충주전력 가공송전 순시점검 위탁공사","정밀점검","2018-11-05 08:00","2018-11-10 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-10 18:00","매일",{"$nulls":3},201808160113]
[299,"충북","직할","왕암가남#2 T/L","왕암S/S 154kV SW 증설공사(봉양전철)","증설 GIS 초기 가압 전원 확보 170kV GIS 50kA 1250A x 1CCT 설치","2018-11-05 09:00","2018-11-06 09:00","2018-11-15 09:00","2018-11-16 09:00","연속",{"$nulls":3},201809030076]
[300,"충북","직할","왕암북충주#1 T/L","154kV 왕암-북충주T/L 전력선교체공사","No.13~47 내 25구간 전력선 교체","2018-11-07 07:00","2018-11-22 18:00","2018-11-07 07:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140205]
[301,"충북","청주","옥천영동 T/L","154kV 청원-청주 등 8개T/L 송전피뢰기 설치공사","154kV 옥천-영동T/L 송전용 피뢰기 설치 59기(No.1~59)","2018-11-07 07:00","2018-11-08 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070004]
[302,"충북","직할","문경단양 T/L","단양S/S 문경단양T/L PT 초기점검","단양S/S 문경단양T/L PT 초기점검","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201807240065]
[303,"충북","충주","남음성S/S 154kV #1 BUS TIE GIS","제작사 리콜 작업","6100 유압 메카니즘측 누유개소 정비","2018-11-07 10:00","2018-11-07 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060014]
[304,"충북","직할","신제천남원주#2 T/L","2018 ~ 2019년 직할 송전정비회사 총액공사","154kV 피뢰기 설치 No.1~5(5기)","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070406]
[305,"충북","청주","신진천오창#1 T/L","154kV 청원-청주 등 8개T/L 송전피뢰기 설치공사","154kV 신진천-오창#1T/L 송전용 피뢰기 설치 46기(No.3~48)","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070008]
[306,"충북","청주","옥천영동 T/L","154kV 옥천S/S 장기사용 GIS 대체공사(시험가압)","○ GIS(50kA 1250/2000A) 설치 × 6CCT ○ GIS(50kA 1250/2000A) 철거 × 6CCT","2018-11-10 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 08:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210281]
[307,"충북","직할","신제천왕암#1 T/L","2018 ~ 2019년 직할 송전정비회사 총액공사","154kV 피뢰기 설치 No.1~5 (5기)","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070407]
[308,"충북","직할","신제천제천#1 T/L","2018 ~ 2019년 직할 송전정비회사 총액공사","154kV 피뢰기 설치 No.1~5 (5기)","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070408]
[309,"충북","직할","왕암가남#1 T/L","왕암S/S 154kV SW 증설공사(봉양전철)","증설 GIS 초기 가압 전원 확보 170kV GIS 50kA 1250A x 1CCT 설치","2018-11-10 09:00","2018-11-11 09:00","2018-11-20 09:00","2018-11-21 09:00","연속",{"$nulls":3},201809030078]
[310,"충북","청주","오송북청주#2 T/L","154kV 국사-봉명 등 3개T/L 송전피뢰기 설치공사","154kV 오송-북청주#2T/L 송전용 피뢰기 설치 47기(No.1~47)","2018-11-17 07:00","2018-11-19 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-19 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060530]
[311,"충북","청주","청원오송#1 T/L","154kV 국사-봉명 등 3개T/L 송전피뢰기 설치공사","154kV 오송북청주#2T/L 피뢰기설치(병가구간 작업 안전상휴전) (병가구간 : 오송-북청주#2T/L 1~19, 청원-오송#1T/L38~56)","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060534]
[312,"충북","청주","옥천영동 T/L","154kV 옥천S/S 장기사용 GIS 대체공사(시험가압)","○ GIS(50kA 1250/2000A) 설치 × 6CCT ○ GIS(50kA 1250/2000A) 철거 × 6CCT","2018-11-17 08:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 08:00","2018-11-18 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210283]
[313,"충북","청주","신진천오창#2 T/L","2018년 청주 가공송전선로 순시점검 위탁공사(정밀점검)","154kV신진천-오창#2T/L 신진천S/S~오창S/S 정밀점검","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060547]
[314,"충북","직할","신제천영월CC#1 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","- 정밀점검 : No.1~78","2018-11-19 08:00","2018-11-24 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809050101]
[315,"충북","충주","진천덕산#1 T/L","18-19년 충주전력 변전 정비회사 총액공사","LA 점검","2018-11-19 10:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 10:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060021]
[316,"충북","직할","금왕남음성#1 T/L","154kV 금왕S/S #5M.Tr 증설공사","154kV #1BUS 무부하 가압","2018-11-19 17:00","2018-11-20 17:00","2018-11-19 17:00","2018-11-20 17:00","연속",{"$nulls":3},201810020118]
[317,"충북","직할","제천영월#2 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","154kV 신제천-영월CCT/L 점밀점검 안전조치","2018-11-20 08:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809050103]
[318,"충북","충주","진천덕산#2 T/L","18-19년 충주전력 변전 정비회사 총액공사","LA 점검","2018-11-20 10:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 10:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060022]
[319,"충북","청주","옥천영동 T/L","154kV 옥천S/S 장기사용 GIS 대체공사(시험가압)","○ GIS(50kA 1250/2000A) 설치 × 6CCT ○ GIS(50kA 1250/2000A) 철거 × 6CCT","2018-11-24 08:00","2018-11-25 18:00","2018-11-24 08:00","2018-11-25 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210287]
[320,"충북","청주","신진천오창#2 T/L","2018년 청주 가공송전선로 순시점검 위탁공사(정밀점검)","154kV신진천-오창#2T/L 신진천S/S~오창S/S 정밀점검","2018-11-24 09:00","2018-11-25 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060546]
[321,"충북","청주","사직북청주#1 T/L","18~19년 청주전력 변전협력회사 총액공사","사직S/S, 북청주S/S 154kV 사직북청주#1T/L 송전선로 보호반 대체","2018-11-24 09:30","2018-11-25 18:00","2018-11-24 09:30","2018-11-25 18:00","연속",{"$nulls":3},201809130082]
[322,"충북","직할","단양영월CC#1 T/L","154kV 단양-영월CCT/L 안전이격확보공사","No.13,14,15,52,53,54 철탑 교체 (6기)","2018-11-26 08:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100026]
[323,"충북","직할","신제천영월CC#2 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","- 정밀점검 : No.1~78","2018-11-26 08:00","2018-12-01 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809050102]
[324,"충북","직할","제천영월#1 T/L","2018년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","154kV 신제천-영월CCT/L 점밀점검 안전조치","2018-11-27 08:00","2018-11-27 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809050104]
[325,"충북","직할","금왕남음성#2 T/L","154kV 금왕S/S #5M.Tr 증설공사","154kV #2BUS 무부하 가압","2018-11-27 17:00","2018-11-28 17:00","2018-11-27 17:00","2018-11-28 17:00","연속",{"$nulls":3},201810020119]
[326,"충북","청주","상주보은 T/L","154kV 상주T/L 안전이격거리 확보공사","철탑 2기 교체, 전력선 0.795km 교체 / 회선직결","2018-11-29 07:00","2018-12-17 19:00","2018-11-29 07:00","2018-12-17 19:00","연속",{"$nulls":3},201809070027]
[327,"충북","청주","상주영동 T/L","154kV 상주T/L 안전이격거리 확보공사","철탑 2기 교체, 전력선 0.795km 교체 / 회선직결","2018-11-29 07:00","2018-12-17 19:00","2018-11-29 07:00","2018-12-17 19:00","연속",{"$nulls":3},201809070026]
[328,"대전충남","대전","금산무주#1 T/L","금산S/S 154kV 금산-무주#1T/L 장기사용GIS 대체공사","금산S/S 154kV 금산-무주#1T/L 장기사용GIS 대체공사","2018-11-09 08:00","2018-11-26 18:00","2018-11-09 08:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050050]
[329,"대전충남","대전","신옥천남대전#4 T/L","[송전] 154kV 논산-은진 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","[송전] 154kV 신옥천-남대전#4T/L 송전선로용 피뢰기 설치","2018-11-23 07:00","2018-11-23 18:00","2018-11-23 07:00","2018-11-23 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070438]
[330,"대전충남","대전","신옥천남대전#1 T/L","[송전] 154kV 논산-은진 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","[송전] 154kV 신옥천-남대전#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치","2018-11-22 07:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 07:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070437]
[331,"대전충남","대전","신계룡은진#2 T/L","[송전] 154kV 신계룡-은진T/L 안전이격거리확보공사","[송전] 154kV 신계룡-은진T/L 철탑 철거/설치 및 전선 교체","2018-11-13 07:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070422]
[332,"대전충남","대전","신계룡은진#1 T/L","[송전] 154kV 신계룡-은진T/L 안전이격거리확보공사","[송전] 154kV 신계룡-은진T/L 철탑 철거/설치 및 전선 교체","2018-11-13 07:00","2018-12-02 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070420]
[333,"대전충남","대전","신계룡가수원#2 T/L","신계룡S/S 154kV 신계룡가수원#2T/L GIS보통점검 및 안전이격","신계룡S/S 154kV 신계룡가수원#2T/L GIS보통점검 및 안전이격확보","2018-11-19 09:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809060064]
[334,"대전충남","서산","당진S/S 154kV #2 BUS","당진S/S 154kV측 취약설비 GIS화 공사","- 154kV POST, BEAM 설치 및 개탑 X 1식 - 154kV 철구 가공지선 설치 X 1식 - 기타 부대작업","2018-11-13 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-13 09:00","2018-11-15 18:00","매일",{"$nulls":3},201807020143]
[335,"대전충남","서산","신당진당진#2 T/L","서산PO 154kV GIS 정밀점검 공사","신당진S/S 154kV 신당진-당진#2T/L GIS 정밀점검","2018-11-10 09:00","2018-11-11 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809170060]
[336,"대전충남","서산","서산태안화력 T/L","154kv 서산-태안화력T/L 전력선 교체공사","30~33,36~37,49~51.1 전선 교체","2018-11-05 07:00","2018-11-10 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040018]
[337,"대전충남","서산","태안태안화력 T/L","154kv 태안-태안화력T/L 전력선 교체공사","30~33,36~37,49~51.1 전선 교체","2018-11-12 07:00","2018-11-17 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040019]
[338,"대전충남","서산","태안T/P 154kV #1 BUS TIE CB","18년 서산PO 변전협력회사 총액공사","태안화력 154kV BUS-TIE GIS 보통점검","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100247]
[339,"대전충남","서산","합덕송악#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 합덕-송악#2T/L 피뢰기설치공사 - 27기분","2018-11-15 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-18 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070757]
[340,"대전충남","세종","신풍공주#1 T/L","[송전] 154kV 신풍-공주T/L 전력선교체공사","No.1-14~4 전력선 교체공사","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070732]
[341,"대전충남","세종","신풍공주#2 T/L","[송전] 154kV 신풍-공주T/L 전력선교체공사","No.1-14~4 전력선 교체공사","2018-11-13 07:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 07:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070733]
[342,"대전충남","세종","조치원전의#1 T/L","[송전]154kV 조치원-전의 등 3개T/L 피뢰기설치공사","154kV 조치원-전의#1 53기 피뢰기 설치공사","2018-11-20 07:00","2018-11-24 18:00","2018-11-20 07:00","2018-11-24 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070257]
[343,"대전충남","세종","조치원전의#2 T/L","[송전]154kV 조치원-전의T/L 정밀점검","[송전]154kV 조치원-전의T/L 정밀점검","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070737]
[344,"대전충남","아산","신진천동천안#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 신진천-성거#2T/L, 신진천-동천안#2T/L 피뢰기설치공사 (동시휴전) - 신진천-성거#2T/L No.2 피뢰기설치 - 신진천-동천안#2T/L No.2 피뢰기설치","2018-11-29 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 07:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110268]
[345,"대전충남","아산","장재불당#2 T/L","불당S/S 장재-불당#1,2T/L CB 개폐타임 측정","불당S/S 장재-불당#1,2T/L CB 개폐타임 측정","2018-11-22 13:00","2018-11-22 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070093]
[346,"대전충남","아산","장재불당#1 T/L","불당S/S 장재-불당#1,2T/L CB 개폐타임 측정","불당S/S 장재-불당#1,2T/L CB 개폐타임 측정","2018-11-22 09:00","2018-11-22 13:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070091]
[347,"대전충남","아산","신진천성거#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 신진천-성거#2T/L, 신진천-동천안#2T/L 피뢰기설치공사 - 신진천-성거#2T/L No.2 피뢰기설치 - 신진천-동천안#2T/L No.2 피뢰기설치","2018-11-29 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-29 07:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110266]
[348,"대전충남","아산","신온양석곡#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 신온양-한샘#2T/L 피뢰기설치공사(병가구간)","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070782]
[349,"대전충남","아산","신온양한샘#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 신온양-한샘#2T/L 피뢰기설치공사 - 43기, 129set","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070781]
[350,"대전충남","아산","신온양석곡#1 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 신온양-한샘#2T/L 피뢰기설치공사(병가구간 안전거리 미확보로 인한 휴전신청)","2018-11-26 07:00","2018-11-26 12:00","2018-11-26 07:00","2018-11-26 12:00","당일",{"$nulls":3},201809070784]
[351,"대전충남","아산","아산합덕#1 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-인주#1T/L(병가구간) 휴전","2018-11-24 07:00","2018-11-24 18:00","2018-11-24 07:00","2018-11-24 18:00","당일",{"$nulls":3},201809140177]
[352,"대전충남","아산","아산예산#1 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-온양#2T/L 피뢰기설치공사(병행휴전)","2018-11-19 07:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070766]
[353,"대전충남","아산","아산온양#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-온양#2T/L 피뢰기설치공사 - 58기, 174set","2018-11-19 07:00","2018-11-23 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070763]
[354,"대전충남","아산","아산S/S 154kV #2 BUS TIE CB","아산S/S 154kV B/T 6200 GIS 초기점검","○아산S/S 154kV B/T 6200 GIS 초기점검","2018-11-08 09:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 09:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120190]
[355,"대전충남","아산","아산S/S 154kV #1 BUS TIE CB","아산S/S 154kV B/T 6100 GIS 보통점검","○아산S/S 154kV B/T 6100 GIS 보통점검","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 09:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120189]
[356,"대전충남","아산","아산S/S 65-66-0 SEC CB","아산S/S 154kV B/S 65-66 GIS 보통점검","○아산S/S 154kV B/S 65-66 GIS 보통점검","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 09:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120188]
[357,"대전충남","아산","아산S/S 60-61-0 SEC CB","아산S/S 154kV B/S 60-61 GIS 보통점검","○아산S/S 154kV B/S 60-61 GIS 보통점검","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809120187]
[358,"대전충남","아산","온양풍세#1 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-온양#2T/L 피뢰기설치공사(병가구간)","2018-11-23 07:00","2018-11-23 18:00","2018-11-23 07:00","2018-11-23 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070769]
[359,"대전충남","아산","아산인주#1 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10개T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-인주#1T/L 피뢰기설치공사 - 35기분, 105set","2018-11-24 07:00","2018-11-25 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070741]
[360,"대전충남","아산","인주탕정#2 T/L","인주S/S 154kV 인주-탕정#1,2T/L CB 개폐타임 측정","인주S/S 154kV 인주-탕정#1,2T/L CB 개폐타임 측정","2018-11-21 13:00","2018-11-21 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070086]
[361,"대전충남","아산","인주탕정#2 T/L","[송전]154kV 신온양-석곡 등 10게T/L 피뢰기설치공사","154kV 아산-인주#1T/L 피뢰기설치공사(병가구간)","2018-11-25 00:07","2018-11-25 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070747]
[362,"대전충남","아산","인주탕정#1 T/L","인주S/S 154kV 인주-탕정#1,2T/L CB 개폐타임 측정","인주S/S 154kV 인주-탕정#1,2T/L CB 개폐타임 측정","2018-11-21 09:00","2018-11-21 13:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070085]
[363,"대전충남","아산","아산인주#1 T/L","인주S/S 154kV 아산-인주#1T/L 전자변 교체","인주S/S 154kV 아산-인주#1T/L 전자변 교체","2018-11-19 09:00","2018-11-19 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070079]
[364,"대전충남","아산","아산인주#2 T/L","인주S/S 154kV 아산-인주#2T/L 전자변 교체","인주S/S 154kV 아산-인주#2T/L 전자변 교체","2018-11-20 09:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070083]
[365,"대전충남","청양","보령TP보령CC T/L","보령T/L 154kV보령복합T/L 보호배전반 성능개선","○ (주)가보제 보호계전기 커패스터 불량 관련 성능개선 시행","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201808130047]
[366,"대전충남","청양","청양신풍#1 T/L","[송전] 154kV 신풍-공주T/L 전력선교체공사","154kV 신풍-공주T/L No.1-14~4 전력선 교체공사 이격거리 확보 차","2018-11-12 07:00","2018-11-13 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070735]
[367,"대전충남","청양","장항S/S 동군산-장항#1T/L CB","장항S/S 154kV 차단기 부동작예방 조작시험","장항S/S 154kV 차단기 부동작예방 조작시험","2018-11-01 09:00","2018-11-01 13:00","2018-11-01 09:00","2018-11-01 13:00","당일",{"$nulls":3},201809070554]
[368,"대전충남","아산","온양풍세#1 T/L","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","2018-11-04 07:00","2018-11-04 12:00","2018-11-04 07:00","2018-11-04 12:00","당일"]
[369,"대전충남","아산","온양풍세#2 T/L","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","2018-11-04 12:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 12:00","2018-11-04 18:00","당일"]
[370,"대전충남","아산","아산온양#1 T/L","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","2018-11-04 07:00","2018-11-04 12:00","취소","취소","당일"]
[371,"대전충남","아산","아산온양#2 T/L","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","[송전] 154kV 온양-풍세T/L 이도조정공사","2018-11-04 12:00","2018-11-04 18:00","취소","취소","당일"]
[372,"대전충남","아산","풍세장재#1T/L","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","2018-11-01 17:00","2018-11-02 17:00","취소","취소","연속"]
[373,"대전충남","아산","풍세장재#1T/L","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","2018-11-09 17:00","2018-11-10 17:00","취소","취소","연속"]
[374,"대전충남","아산","풍세장재#1T/L","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","154kV 풍세S/S #3M.Tr 증설공사","2018-11-27 09:00","2018-11-28 09:00","취소","취소","연속"]
[375,"전북","군산","군산이리#1 T/L","군산이리T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 : 1~5","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-17 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200126]
[376,"전북","군산","군산동군산#1 T/L","군산동군산T/L 국산애자교체공사","애자교체 안전이격거리확보","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200140]
[377,"전북","군산","군산영등#2 T/L","군산영등T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 : 1~5","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-17 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200128]
[378,"전북","군산","내초S/S 154kV #2 BUS","내초S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","내초S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(1차) - #2BUS측 대체","2018-11-05 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201808100063]
[379,"전북","군산","군공내초#1 T/L","내초S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","내초S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(2차) 대상 : #1M.Tr, 군공-내초#1T/L (2CCT)","2018-11-19 09:00","2018-12-07 18:00","2018-11-19 09:00","2018-12-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201808100066]
[380,"전북","군산","동군산장항#1 T/L","동군산장항T/L 국산애자교체공사","군산애자교체 : 26,35호","2018-11-28 07:00","2018-11-28 18:00","2018-11-28 07:00","2018-11-28 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200135]
[381,"전북","군산","동군산장항#2 T/L","동군산장항T/L 국산애자교체공사","군산애자교체 : 38호","2018-11-29 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-29 07:00","2018-11-29 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200137]
[382,"전북","군산","군산서군산#2 T/L","군산서군산T/L 국산애자교체공사","군산애자교체 : 64호","2018-11-29 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-29 07:00","2018-11-29 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200138]
[383,"전북","군산","군산서군산#1 T/L","군산서군산T/L 국산애자교체공사","군산애자교체 : 3,61,64호","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201808200139]
[384,"전북","군산","팔봉두마#2 T/L","팔봉두마T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 안전이격거리확보","2018-11-13 07:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201808200133]
[385,"전북","군산","팔봉영등#2 T/L","팔봉영등T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 : 1~16호","2018-11-01 07:00","2018-11-02 18:00","2018-11-01 07:00","2018-11-02 18:00","매일",{"$nulls":3},201808200121]
[386,"전북","군산","팔봉봉동#1 T/L","팔봉봉동T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 : 6~37","2018-11-05 07:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-09 18:00","매일",{"$nulls":3},201808200125]
[387,"전북","군산","팔봉두마#1 T/L","팔봉두마T/L 피뢰기설치공사","피뢰기설치 : 1~67","2018-11-13 07:00","2018-11-27 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201808200131]
[388,"전북","김제","정주고창#2 T/L","154kV 정주-고창 안전이격확보공사","정주-고창#1T/L 철탑 이설 및 전력선 교체 철탑교체 : No.66,69,70,72호 전력선 교체 : No.65~74호","2018-11-04 07:00","2018-11-11 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808300056]
[389,"전북","김제","정주고창#1 T/L","154kV 정주-고창 안전이격확보공사","정주-고창#1T/L 철탑 이설 및 전력선 교체 철탑교체 : No.66,69,70,72호 전력선 교체 : No.65~74호","2018-11-01 07:00","2018-11-03 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808300055]
[390,"전북","김제","고창홍농 T/L","154kV 고창-홍농 등 7개T/L 피뢰기설치공사","154kV 고창-홍농T/L 110기, 피뢰기 330Set 설치","2018-11-21 08:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201808300156]
[391,"전북","김제","정주고창#1 T/L","154kV 정주-고창 안전이격확보공사","정주-고창#1T/L 철탑 이설 및 전력선 교체 철탑교체 : No.66,69,70,72호 전력선 교체 : No.65~74호","2018-11-11 18:00","2018-11-15 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201808300057]
[392,"전북","김제","김제S/S #1EM.Tr CB","김제ESS-김제S/S 모선연계공사 및 김제ESS 정밀점검","김제ESS-김제S/S 모선연계공사 및 김제ESS 정밀점검","2018-11-12 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190238]
[393,"전북","김제","백산김제#1 T/L","154kV 고창-홍능 등 7개T/L 피뢰기설치공사","154kV 김제-섬진강T/L 병가구간 설치 공사 김제-섬진강 No.2~12","2018-11-05 08:00","2018-11-06 18:00","2018-11-03 08:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201810020002]
[394,"전북","김제","신김제남전주#2 T/L","남전주S/S 장기사용 GIS 교체공사(#4M.Tr 1차)","남전주S/S 장기사용 GIS 교체공사(#4M.Tr 1차) -안전이격","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809140241]
[395,"전북","김제","백산김제#1 T/L","154kV 백산S/S #3,4M.Tr 증설공사","#3,4M.Tr 및 23kV GIS 무부하 가압","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030092]
[396,"전북","김제","신김제전주#2 T/L","모자익배전반 교체공사(조작시험)","장기사용 모자익배전반교체 -> 디축모, 집감반구성후 조작시험","2018-11-08 13:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 13:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201807180039]
[397,"전북","김제","신김제전주#1 T/L","모자익배전반 교체공사(조작시험)","장기사용 모자익배전반교체 -> 디축모, 집감반구성후 조작시험","2018-11-08 09:00","2018-11-08 12:00","2018-11-08 09:00","2018-11-08 12:00","당일",{"$nulls":3},201807180038]
[398,"전북","김제","신김제남전주#2 T/L","모자익배전반 교체공사(조작시험)","장기사용 모자익배전반교체 -> 디축모, 집감반구성후 조작시험","2018-11-05 13:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 13:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201807180036]
[399,"전북","김제","신김제남전주#1 T/L","모자익배전반 교체공사(조작시험)","장기사용 모자익배전반교체 -> 디축모, 집감반구성후 조작시험","2018-11-05 09:00","2018-11-05 12:00","2018-11-05 09:00","2018-11-05 12:00","당일",{"$nulls":3},201807180034]
[400,"전북","김제","신김제정공#1 T/L","154kV 신김제-동전주#1T/L 피뢰기 설치공사","○ 병가구간 작업無","2018-11-28 07:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809130017]
[401,"전북","김제","신김제전주#1 T/L","345kV 신김제S/S 154kV #61, #62M.Tr 증설","154kV #61,#62M.Tr용 1차 GIS 설치 - 증설설비 건전성 확인","2018-11-03 18:00","2018-11-04 18:00","2018-11-05 18:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201808170220]
[402,"전북","김제","신김제전주#1 T/L","345kV 신김제S/S 154kV #61, #62M.Tr 증설","154kV #61,#62M.Tr용 1차 GIS 설치 - 증설설비 건전성확인","2018-11-08 18:00","2018-11-09 18:00","2018-11-12 18:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201808170221]
[403,"전북","김제","정공섬진강수력 T/L","154kV 고창-홍농 등 7개T/L 피뢰기설치공사","154kV 정공-섬진강HP T/L 53기, 피뢰기 159Set 설치","2018-11-12 09:00","2018-11-18 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-18 18:00","매일",{"$nulls":3},201808300149]
[404,"전북","김제","신김제정공#2 T/L","154kV 신김제-정공#2T/L 항공장애표시구설치공사","No.22~23, 27~28, 28~29, 37~38, 38~39호 29EA","2018-11-12 08:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-14 18:00","매일",{"$nulls":3},201809210263]
[405,"전북","김제","정공섬진강수력 T/L","154kV 정공-정주T/L 정밀점검","154kV 정공-정주T/L No.1~31 정밀점검 (4회선 병가 구간 정공-담양, 정공섬진강 휴전)","2018-11-05 08:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210147]
[406,"전북","김제","정공정주#1 T/L","154kV 정공-정주T/L 정밀점검","154kV 정공-정주T/L No.1~31 정밀점검","2018-11-05 08:00","2018-11-06 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-06 18:00","매일",{"$nulls":3},201809210138]
[407,"전북","김제","정공정주#2 T/L","154kV 정공-정주T/L 정밀점검","154kV 정공-정주T/L No.1~31 정밀점검","2018-11-07 08:00","2018-11-08 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-08 18:00","매일",{"$nulls":3},201809210140]
[408,"전북","김제","정공담양 T/L","154kV 정공-정주T/L 정밀점검","154kV 정공-정주T/L No.1~31 정밀점검 (4회선 병가 구간 정공-담양, 정공섬진강 휴전)","2018-11-07 08:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809210143]
[409,"전북","직할","신김제동전주#1 T/L","154kV 신김제-동전주#1T/L 송전선로 피뢰기 설치공사","○ 피뢰기 설치 : 11기","2018-11-28 07:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809130015]
[410,"전북","직할","무주진안 T/L","[송전] 154kV 금산-무주 등 5개T/L 애자련 보강공사","[송전] 154kV 금산-무주#1T/L 애자련 보강시 4회선구간 안전이격 확보","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070427]
[411,"전북","직할","북전주봉동#1 T/L","154kV 북전주-봉동#1T/L 송전선로 피뢰기 설치공사","○ 피뢰기 설치 : 4기","2018-11-30 07:00","2018-11-30 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809130018]
[412,"전북","직할","북전주용담수력 T/L","북전주S/S 154kV 북전주-용담수력T/L LA B 대체공사","154kV 북전주-용담수력T/L LA B 대체공사","2018-11-14 09:30","2018-11-14 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809140307]
[413,"광주전남","강진","신강진대불#1 T/L","2018년 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장조작, 원방조작, 계전기Trip시험, 개폐타임측정","2018-11-05 10:30","2018-11-05 12:00","2018-11-05 10:30","2018-11-05 12:00","당일",{"$nulls":3},201809060326]
[414,"광주전남","강진","신강진대불#1 T/L","신강진S/S 신강진-대불 #1T/L (LA 구내이설)","2018~19년 강진전력지사 변전정비회사 총액공사 - 내용 : 선로 지중화 관련 LA 구내이설","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060152]
[415,"광주전남","강진","해남진도#1 T/L","154kV 해남-진도#1T/L 초기점검(가공송전 위탁공사)","2018년도 가공송전 순시점검 위탁공사 154kV 해남-진도#1T/L 초기점검","2018-11-27 09:00","2018-11-27 18:00","2018-11-27 09:00","2018-11-27 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100313]
[416,"광주전남","강진","해남진도#2 T/L","154kV 해남-진도#2T/L 초기점검(가공송전 위탁공사)","2018년도 가공송전 순시점검 위탁공사 154kV 해남-진도#2T/L 초기점검","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-28 09:00","2018-11-28 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100314]
[417,"광주전남","강진","진도진도CS#2 T/L","2018년도 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장/원방조작, 계전기트립시험, 개폐타임측정 등","2018-11-19 13:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 13:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201808090550]
[418,"광주전남","강진","진도진도CS#1 T/L","2018년도 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장/원방조작, 계전기트립시험, 개폐타임측정 등","2018-11-19 09:00","2018-11-19 12:00","2018-11-19 09:00","2018-11-19 12:00","당일",{"$nulls":3},201808090549]
[419,"광주전남","강진","진도C/S #1 C.Tr GIS","2018년 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장조작, 원방조작, 계전기Trip시험, 개폐타임측정","2018-11-22 10:30","2018-11-22 12:00","2018-11-22 10:30","2018-11-22 12:00","당일",{"$nulls":3},201809070146]
[420,"광주전남","강진","진도C/S #2 C.Tr GIS","2018년 변전설비 차단기 및 개폐장치 조작시험","현장조작, 원방조작, 계전기Trip시험, 개폐타임측정","2018-11-22 13:00","2018-11-22 14:30","2018-11-22 13:00","2018-11-22 14:30","당일",{"$nulls":3},201809070147]
[421,"광주전남","강진","해남해남CS#1 T/L","154kV 신강진-대불 등 7개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","설치대상 : 154kV 해남-해남CS#1T/L No.1~81 설치개소 : 81기, 243SET","2018-11-11 08:00","2018-11-18 18:00","2018-11-11 08:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070288]
[422,"광주전남","강진","화원진도#1 T/L","345kV 신강진-광양 등 4개T/L 항공시설물 설치공사","항공등, 항공구 설치공사","2018-11-24 08:00","2018-11-27 18:00","2018-11-24 08:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100134]
[423,"광주전남","강진","화원진도#2 T/L","154kV 화원-진도 등 3개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 화원-진도#2T/L 피뢰기 설치공사 ○ 송전용 피뢰기 설치 : 39기 117set","2018-11-19 08:00","2018-11-23 18:00","2018-11-19 08:00","2018-11-23 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060258]
[424,"광주전남","광주","계림충장#2 T/L","18년 광주 변전정비회사 총액공사 (계림-충장2T/L)","계림-충장#2T/L 양단 보호반 교체, 장기미동작 CB점검","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140267]
[425,"광주전남","광주","계림충장#3 T/L","18년 광주 변전총액공사(계림충장#3T/L)","[계림,충장S/S]계림충장#3T/L 양단 보호배전반 교체 [계림S/S]계림충장#3T/L GIS 보통점검 [충장S/S]계림충장#3T/L 장기미동작 CB 점검","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040177]
[426,"광주전남","광주","북광주계림#2 T/L","18년 광주 변전정비회사 총액공사 (북광주-계림2T/L)","북광주-계림#2T/L 양단 보호반 교체, 계림S/S 장기미동작 CB점검","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140270]
[427,"광주전남","광주","북광주계림#1 T/L","18년 광주 변전정비회사 총액공사 (북광주-계림#1T/L)","북광주-계림#1T/L 양단 보호반 교체, 계림S/S 장기미동작 CB점검","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140269]
[428,"광주전남","광주","계림충장#1 T/L","18년 광주 변전정비회사 총액공사 (계림-충장#1T/L)","계림-충장#1T/L 양단 보호반 교체, 장기미동작 CB점검","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140266]
[429,"광주전남","광주","신광주계림#1 T/L","18년 변전협력회사공사(154 신광주-계림#1T/L)","계림S/S 신광주-계림#1T/L GIS 전자변 교체","2018-11-02 09:00","2018-11-02 14:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070141]
[430,"광주전남","광주","신광주일곡#2 T/L","154kV 담양-일곡등 6개T/L 피뢰기 설치공사","신광주일곡#2 T/L No.1~21호간 피뢰기 설치","2018-11-28 09:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809100394]
[431,"광주전남","광주","신광주계림#2 T/L","18년 변전협력회사공사(154 신광주-계림#2T/L)","신광주S/S 154 신광주-계림#2T/L GIS 초기점검","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-01 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070132]
[432,"광주전남","광주","장성영광#1 T/L","154kV 장성-영광#1T/L 비표준 EB-A 자기애관 교체공사","154kV 장성-영광#1T/L 비표준 EB-A 자기애관 교체공사 ○ EB-A 교체 #1T/L A,B상 ○ 케이블 포설 #1T/L A,B상 114m ○ 무접지 PMNJ #1T/L A,B상 ○ 기타 부대공사 2식","2018-11-19 09:00","2018-11-26 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130075]
[433,"광주전남","광주","장성영광#2 T/L","154kV 장성-영광#1T/L 비표준 EB-A 자기애관 교체공사","154kV 장성-영광#1T/L 비표준 EB-A 자기애관 교체공사 ○ EB-A 부분방전 진단 UWB센서 설치(#2T/L)","2018-11-27 09:00","2018-11-27 15:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809130077]
[434,"광주전남","목포","나주엄다#1 T/L","154kV 나주-엄다#1T/L 안전거리 이격확보","154kV 나주-엄다#1T/L 안전거리 이격확보(154kV 신화순-나주T/L 정밀점검)","2018-11-02 08:30","2018-11-02 18:00","2018-11-02 08:30","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201808140156]
[435,"광주전남","목포","영광S/S 고창-영광T/L GIS","2018년도 목포전력지사 변전총액공사","영광S/S 고창영광TL 170kV GIS조작시험","2018-11-26 14:00","2018-11-26 18:00","2018-11-26 14:00","2018-11-26 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100093]
[436,"광주전남","목포","영광홍농 T/L","154kV 화원-진도 등 3개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 영광-홍농T/L 피뢰기 설치공사 ○ 송전용 피뢰기 설치 : 41기, 123set","2018-11-26 08:00","2018-11-30 13:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060270]
[437,"광주전남","목포","운남S/S 154kV #2 BUS","운남S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","170kV GIS 2BAY 대체 -(구)#2M.Tr 1차 -#4M.Tr 1차","2018-11-14 09:00","2018-11-15 18:00","2018-11-14 09:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100215]
[438,"광주전남","목포","운남S/S 154kV #1 BUS","운남S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","170kV GIS 2BAY 대체 -(구)#2M.Tr 1차 -#4M.Tr 1차","2018-11-15 09:00","2018-11-23 09:00","2018-11-15 09:00","2018-11-23 09:00","연속",{"$nulls":3},201809100218]
[439,"광주전남","목포","운남S/S 154kV #2 BUS","운남S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","170kV GIS 3BAY 대체 -엄다운남#1T/L -(구)#1M.Tr 1차 -PT&ES","2018-11-02 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201807100011]
[440,"광주전남","목포","운남S/S 154kV #2 BUS","운남S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","170kV GIS 2BAY 대체 -(구)#2M.Tr 1차 -#4M.Tr 1차","2018-11-23 09:00","2018-12-02 18:00","2018-11-23 09:00","2018-12-02 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100217]
[441,"광주전남","목포","고창홍농 T/L","154kV 화원-진도 등 3개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 홍농-고창T/L 피뢰기 설치공사 ○ 송전용 피뢰기 설치 : 5기, 15set","2018-11-30 13:00","2018-12-01 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060489]
[442,"광주전남","순천","광양하동#1 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 광양-하동T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (38~91호, 53기)","2018-11-16 07:00","2018-11-18 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-18 18:00","매일",{"$nulls":3},201809170022]
[443,"광주전남","순천","광양순천#2 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 광양-순천T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (1~177호, 34기)","2018-11-19 07:00","2018-11-20 18:00","2018-11-19 07:00","2018-11-20 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110246]
[444,"광주전남","순천","서순천주암HP T/L","서순천S/S 장기미동작 차단기 타임 측정","서순천 서순천-주암HP T/L 장기미동작 차단기 타임 측정","2018-11-09 16:00","2018-11-09 18:00","2018-11-10 16:00","2018-11-10 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100094]
[445,"광주전남","순천","순천승주#2 T/L","154kV 순천-승주#2T/L 정밀점검","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사 (정밀점검) - 순천S/S ~ 승주S/S, 89기","2018-11-12 08:00","2018-11-15 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-08 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070350]
[446,"광주전남","순천","순천율촌#2 T/L","154kV 순천-율촌T/L 지중화공사","가. 공사구간 : 순천S/S ~ M/H#1, M/H#8 나. 휴전선로 : 154kV 순천-율촌#2T/L 다. 작업내용 - 154kV XLPE 2000SQ 케이블 포설 및 접속 - 접속 : EBG 1개소, 중간접속 1개소, EB-A 1개소","2018-11-21 07:00","2018-12-02 18:00","2018-11-21 07:00","2018-12-02 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060525]
[447,"광주전남","순천","순천승주#1 T/L","154kV 순천-승주#1T/L 정밀점검","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사 (정밀점검) - 순천S/S ~ 승주S/S, 89기","2018-11-05 08:00","2018-11-08 18:00","2018-11-01 08:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070348]
[448,"광주전남","순천","순천율촌#1 T/L","154kV 순천-율촌T/L 지중화공사","가. 공사구간 : 순천S/S ~ M/H#1, M/H#8 나. 휴전선로 : 154kV 순천-율촌#1T/L 다. 작업내용 - 154kV XLPE 2000SQ 케이블 포설 및 접속 - 접속 : EBG 1개소, 중간접속 1개소, EB-A 1개소","2018-11-09 07:00","2018-11-20 18:00","2018-11-09 07:00","2018-11-20 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060528]
[449,"광주전남","순천","승주서순천 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 승주-서순천T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (1~96호, 96기)","2018-11-12 07:00","2018-11-16 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-16 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110241]
[450,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 여천-여수T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (1~22호, 22기)","2018-11-28 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-28 07:00","2018-11-29 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110251]
[451,"광주전남","순천","여수T/P 154kV #60 BUS","여수화력S/Y 154kV GIS 정밀점검","여수화력 LG석유T/L GIS 정밀점검","2018-11-12 09:00","2018-11-13 13:00","2018-11-12 09:00","2018-11-13 13:00","연속",{"$nulls":3},201809100110]
[452,"광주전남","순천","여수T/P 154kV #65 BUS","여수화력S/Y 154kV GIS 정밀점검","여수화력 LG석유T/L GIS 정밀점검","2018-11-13 13:00","2018-11-14 18:00","2018-11-13 13:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100111]
[453,"광주전남","순천","여천호남TP#2 T/L","여천S/S 154kV GIS 전자변교체","여천 호남TP-여천#2T/L GIS 전자변교체","2018-11-01 14:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 14:00","2018-11-01 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100086]
[454,"광주전남","순천","여천여수산단#1 T/L","여천S/S 장기미동작 차단기 타임 측정","여천 여천-여수산단#1T/L 장기미동작 차단기 타임 측정","2018-11-07 10:00","2018-11-07 13:00","2018-11-07 10:00","2018-11-07 13:00","당일",{"$nulls":3},201809100088]
[455,"광주전남","순천","여천여수산단#2 T/L","여천S/S 장기미동작 차단기 타임 측정","여천 여천-여수산단#2T/L 장기미동작 차단기 타임 측정","2018-11-07 13:00","2018-11-07 15:00","2018-11-07 13:00","2018-11-07 15:00","당일",{"$nulls":3},201809100091]
[456,"광주전남","순천","여천호남TP#1 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 여천-여수T/L 피뢰기 설치관련 병가선로 휴전","2018-11-10 07:00","2018-11-10 18:00","2018-11-10 07:00","2018-11-10 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110068]
[457,"광주전남","순천","용성여수산단#2 T/L","154kV 용성여수산단#2T/L(전선접속개소해소공사)","전력선 교체(7호~10,13~14호) 및 피뢰기 설치(1~2호, 2기)","2018-11-04 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-04 07:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110254]
[458,"광주전남","순천","여수TP용성#2 T/L","154kV 용성여수산단#2T/L(전선접속개소해소공사)","154kV 용성여수산단#2T/L 피뢰기 설치관련 4회선 병가선로 휴전","2018-11-04 07:00","2018-11-04 13:00","2018-11-04 07:00","2018-11-04 13:00","당일",{"$nulls":3},201809110255]
[459,"광주전남","순천","용성여수산단#1 T/L","154kV 용성여수산단#1T/L(전선접속개소해소공사)","전력선 교체(7호~10호) 및 피뢰기 설치(3~15호, 15기)","2018-11-01 07:00","2018-11-03 18:00","2018-11-01 07:00","2018-11-03 18:00","연속",{"$nulls":3},201809110253]
[460,"광주전남","순천","율촌화치#1 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 율촌-화치T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (31호, 1기)","2018-11-21 07:00","2018-11-21 13:00","2018-11-21 07:00","2018-11-21 13:00","당일",{"$nulls":3},201809110247]
[461,"광주전남","순천","율촌화치#2 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 율촌-화치T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (1~68호, 64기)","2018-11-21 13:00","2018-11-25 18:00","2018-11-21 13:00","2018-11-25 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110249]
[462,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","345kV 광양-율촌CC등 12개T/L 피뢰기 설치공사","154kV 율촌-여수산단T/L 피뢰기 설치 - 피뢰기 설치 (1~51호, 51기)","2018-11-25 07:00","2018-11-27 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-27 18:00","매일",{"$nulls":3},201809110250]
[463,"광주전남","순천","율촌민자#1 T/L","154kV 율촌민자#1T/L 정밀점검","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사 (정밀점검) - 율촌T/P~율촌S/S, 9기","2018-11-01 08:00","2018-11-01 18:00","2018-11-01 08:00","2018-11-01 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070338]
[464,"광주전남","순천","율촌민자#2 T/L","154kV 율촌민자#2 T/L 정밀점검","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사 (정밀점검) - 율촌T/P~율촌S/S, 9기","2018-11-02 08:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 08:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070340]
[465,"광주전남","직할","나주엄다#1 T/L","154kV 나주S/S 옥내화 관련 인출정비 C/H 설치공사","인출선로 C/H 설치(6기)","2018-11-12 08:00","2018-11-12 18:00","2018-11-12 08:00","2018-11-12 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060225]
[466,"광주전남","직할","나주엄다#2 T/L","154kV 나주S/S 옥내화 관련 인출정비 C/H 설치공사","인출선로 C/H 설치(6기)","2018-11-13 08:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 08:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060292]
[467,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L","18년 직할 170kV GIS 정밀점검공사","남광주S/S 남광주-금천#1T/L GIS 정밀점검","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100200]
[468,"광주전남","직할","남광주화순#2 T/L","내남 도시개발사업 지장송전선로 지중화 공사","공사목적 : 내남지구 택지개발을 위한 지장송전선로 이설 및 지중화 대상설비 : 154kV 남광주-화순T/L 322-326호","2018-11-05 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100041]
[469,"광주전남","직할","남광주화순#1 T/L","내남 도시개발사업 지장송전선로 지중화 공사","공사목적 : 내남지구 택지개발을 위한 지장송전선로 이설 및 지중화 대상설비 : 154kV 남광주-화순T/L 322-326호","2018-11-05 09:00","2018-11-11 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100040]
[470,"광주전남","직할","일곡비아#2 T/L","[변전] 비아S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 대체공사","○ (송전) 연제동 힐스테이트 아파트 신축관련 지중화공사 ○ (변전) 비아S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 대체공사","2018-11-09 09:00","2018-11-27 18:00","2018-11-07 08:00","2018-11-25 18:00","연속",{"$nulls":3},201809090012]
[471,"광주전남","직할","화정S/S 농성-화정#2T/L GIS","18-19년 직할 변전정비회사 총액공사","장기미동작 차단기 점검","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-23 09:00","2018-11-23 18:00","당일",{"$nulls":3},201809100132]
[472,"광주전남","직할","화정S/S 매월-화정#2T/L GIS","18년 직할 170kV GIS 정밀점검공사","18년 직할 170kV GIS 정밀점검공사","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809100133]
[473,"광주전남","직할","수완흑석#2 T/L","18년 직할 170kV GIS 정밀점검공사","흑석S/S 수완-흑석#2T/L GIS 정밀점검","2018-11-28 09:00","2018-11-29 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100196]
[474,"광주전남","직할","수완흑석#1 T/L","18년 직할 170kV GIS 정밀점검공사","흑석S/S 수완-흑석#1T/L GIS 정밀점검","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809100191]
[475,"광주전남","강진","해남해남CS#1 T/L","#1HVDC 노후 변환설비 정비공사","T/L PNL 대체","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-21 09:00","2018-11-23 18:00","연속"]
[476,"광주전남","강진","해남해남CS#2 T/L","#1HVDC 노후 변환설비 정비공사","T/L PNL 대체","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-28 18:00","연속"]
[477,"광주전남","광주","신광주일곡#1T/L","18년 가공송전선로 순시점검 위탁공사","신광주-일곡#1T/L 정밀점검","2018-11-30 09:00","2018-12-01 18:00","취소","취소","연속"]
[478,"대구","경산","신경산노변 T/L","신경산노변T/L 전력선 교체공사","No.22~27","2018-11-12 07:00","2018-11-15 19:00","2018-11-20 07:00","2018-11-24 19:00","연속",{"$nulls":3},201809030061]
[479,"대구","달성","다산강창#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 안전확보","2018-11-24 07:00","2018-11-24 18:00","2018-11-24 07:00","2018-11-24 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070522]
[480,"대구","달성","강창성서#1 T/L","달성전력지사 변전총액공사(차단기동작특성시험)","달성전력지사 변전총액공사(차단기동작특성시험)","2018-11-04 13:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 13:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070398]
[481,"대구","달성","고령논공#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 공사","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070506]
[482,"대구","달성","고령쌍림#1 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-14 07:00","2018-11-14 18:00","2018-11-14 07:00","2018-11-14 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070510]
[483,"대구","달성","고령다산#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 안전확보","2018-11-14 07:00","2018-11-14 18:00","2018-11-14 07:00","2018-11-14 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070512]
[484,"대구","달성","고령논공#2 T/L","달성전력지사 모선보호반 대체","달성전력지사 62-67 모선보호반 대체(계전기 연동시험)","2018-11-04 15:30","2018-11-04 16:00","2018-11-04 15:30","2018-11-04 16:00","당일",{"$nulls":3},201809050075]
[485,"대구","달성","고령논공#1 T/L","달성전력지사 모선보호반 대체","달성전력지사 62-67 모선보호반 대체(계전기 연동시험)","2018-11-04 15:00","2018-11-04 15:30","2018-11-04 15:00","2018-11-04 15:30","당일",{"$nulls":3},201809050074]
[486,"대구","달성","고령논공#1 T/L","달성전력지사 변전총액공사","달성전력지사 변전총액공사","2018-11-09 09:00","2018-11-09 18:00","2018-11-18 09:00","2018-11-18 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070392]
[487,"대구","달성","다산강창#1 T/L","154kV 다산-강창T/L 지장송전선로 이설공사","월성산단 조성관련 다산-강창T/L 지장송전선로 이설 1기 철거(기설36호), 3기 설치(35-1,35-3,36호)","2018-11-28 08:00","2018-11-30 18:00","2018-11-28 08:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060234]
[488,"대구","달성","성서달성#2 T/L","달성전력지사 변전총액공사(차단기동작특성시험)","달성전력지사 변전총액공사(차단기동작특성시험)","2018-11-04 09:00","2018-11-04 13:00","2018-11-04 09:00","2018-11-04 13:00","당일",{"$nulls":3},201809070453]
[489,"대구","달성","대구청도#1 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-27 07:00","2018-11-27 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809070513]
[490,"대구","달성","대구봉덕#1 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-16 07:00","2018-11-16 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-16 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070515]
[491,"대구","달성","상인봉덕#2 T/L","달성전력지사 변전총액공사","달성전력지사 변전총액공사","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070463]
[492,"대구","달성","강창성서#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-24 07:00","2018-11-25 18:00","2018-11-24 07:00","2018-11-25 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070521]
[493,"대구","달성","성서달성#1 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 안전확보","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070523]
[494,"대구","달성","강창성서#2 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사 안전확보","2018-11-17 07:00","2018-11-17 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-17 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070518]
[495,"대구","달성","성서달성#1 T/L","154kV 고령-다산 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070517]
[496,"대구","칠곡","성주금릉#1 T/L","금릉S/S 성주-금릉#1T/L LA 대체","금릉S/S 성주-금릉#1T/L LA 대체","2018-11-13 09:30","2018-11-14 18:00","2018-11-13 09:30","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190049]
[497,"대구","칠곡","성주금릉#2 T/L","성주-금릉#1T/L LA 대체 안전이격확보 및 #2T/L LA 대체","성주-금릉#1T/L LA 대체 안전이격확보 및 #2T/L LA 대체","2018-11-13 09:30","2018-11-13 18:00","2018-11-13 09:30","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809190051]
[498,"대구","포항","건천천북#1 T/L","154kV 영일-양북 등 19개 T/L 피뢰기 설치공사","포항 T/L No.45~50 (6기) 천북-경주 회선 측 피뢰기 설치 (안전확보)","2018-11-08 08:00","2018-11-08 18:00","2018-11-10 08:00","2018-11-10 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050057]
[499,"대구","포항","건천천북#1 T/L","154kV 영일-양북 등 19개 T/L 피뢰기 설치공사","포항 T/L No.1~44, 46~71 (71기) 포항-경주 회선 측 피뢰기 설치공사 (안전확보)","2018-11-12 07:00","2018-11-12 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809050063]
[500,"대구","포항","북포항남포항 T/L","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","2018-11-01 09:00","2018-11-29 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060494]
[501,"대구","포항","북포항S/S 154kV #1 BUS","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","2018-11-07 11:00","2018-11-24 11:00","2018-11-07 11:00","2018-11-24 11:00","연속",{"$nulls":3},201809060500]
[502,"대구","포항","왕신북포항 T/L","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(4차)","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(4차)","2018-11-30 09:00","2018-12-19 18:00","2018-11-30 09:00","2018-12-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060508]
[503,"대구","포항","왕신북포항 T/L","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","북포항S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사(3차)","2018-11-01 09:00","2018-11-26 18:00","2018-11-01 09:00","2018-11-26 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060496]
[504,"대구","포항","옥동외동#1 T/L","외동S/S 모선보호반 대체","외동S/S 모선보호반 대체","2018-11-22 11:30","2018-11-22 12:00","2018-11-22 11:30","2018-11-22 12:00","당일",{"$nulls":3},201808080042]
[505,"대구","포항","옥동외동#2 T/L","외동S/S 모선보호반 대체","외동S/S 모선보호반 대체","2018-11-22 11:00","2018-11-22 11:30","2018-11-22 11:00","2018-11-22 11:30","당일",{"$nulls":3},201808080041]
[506,"대구","포항","건천천북#2 T/L","건천천북#2 T/L 항공장애 표시구 설치","건천천북#2 T/L 항공장애 표시구 설치","2018-11-19 09:00","2018-11-21 18:00","2018-11-17 08:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030220]
[507,"경북","구미","상주보은 T/L","345kV 선산분기 등 12개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 상주-보은T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","2018-11-19 07:00","2018-11-23 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060200]
[508,"경북","구미","상주영동 T/L","345kV 선산분기 등 12개T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","154kV 상주-보은T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 편측철탑 안전확보용","2018-11-19 07:00","2018-11-19 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060120]
[509,"경북","구미","선산청리#2 T/L","선산S/S 154kV 옥외철구 설비 GIS화 공사","PD 발생개소 제작사 보수","2018-11-08 09:00","2018-11-09 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809040247]
[510,"경북","구미","선산금전#2 T/L","154kV 선산-산동T/L 건설공사","154kV 선산-금전T/L No.8~23 지장이설","2018-11-16 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-29 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050149]
[511,"경북","구미","선산산동#1 T/L","154kV 선산-산동T/L 건설공사","154kV 선산-금전T/L No.8~23 지장이설","2018-11-03 07:00","2018-11-05 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-05 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050141]
[512,"경북","구미","선산산동#2 T/L","154kV 선산-산동T/L 건설공사","154kV 선산-금전T/L No.8~23 지장이설","2018-11-03 07:00","2018-11-07 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050142]
[513,"경북","구미","선산금전#1 T/L","154kV 선산-산동T/L 건설공사","154kV 선산-금전T/L No.8~23 지장이설","2018-11-05 07:00","2018-11-14 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050146]
[514,"경북","구미","남인동인동#1 T/L","2018-19년도 구미전력지사 가공송전협력회사 총액공사","ㅇ 항공장애표시구 설치 : 99경간, 350개","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060455]
[515,"경북","구미","남인동인동#2 T/L","2018-19년도 구미전력지사 가공송전협력회사 총액공사","ㅇ 항공장애표시구 설치 : 99경간, 350개","2018-11-01 07:00","2018-11-02 18:00","2018-11-01 07:00","2018-11-02 18:00","매일",{"$nulls":3},201809170102]
[516,"경북","영주","봉화울진 T/L","18-19년 가공송전정비회사 총액공사","154kV 봉화-울진T/L 항공구 설치 공사","2018-11-20 08:00","2018-11-20 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060196]
[517,"경북","영주","봉화현종산풍력#1 T/L CB","영주전력지사 전자제어팀 항공구설치공사","154kV 봉화-현종산풍력T/L 항공구 설치 공사","2018-11-12 08:00","2018-11-12 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809060195]
[518,"경북","영주","점촌단양 T/L","영주전력 전자제어팀 항공장애표시구 설치공사","154kV 단양T/L 항공구 설치공사","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","2018-11-11 08:00","2018-11-11 18:00","당일",{"$nulls":3},201809170122]
[519,"경북","직할","안동S/S #1 M.Tr A CB","안동S/S 23kV 옥외철구 GIS화 공사","가. 23kV 옥외철구 설비 ⇒ 25.8kV 친환경개폐장치 대체 × 28Bay[전문업체분] 나. 제어 및 전력케이블 철거․설치 × 1식 다. 철구 및 기기기초 철거․설치 × 1식 라. 접지 및 기타 부대작업 × 1식","2018-11-22 08:00","2018-11-28 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130081]
[520,"경북","직할","안동안동HP T/L","154kV 안동-풍산T/L OPGW 증설공사","○ 안동S/S ~ 안동분기 #4호 철탑 간 OPGW 증설작업 - OPGW 가설 후 안동-안동수력T/L 구간 OPGW 광코어 절체 필요 - 안정적인 계통보호를 위해 휴전 필요(2일 작업)","2018-11-05 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-06 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030205]
[521,"경북","직할","안동S/S #3 M.Tr A CB","안동S/S 23kV 옥외철구 GIS화 공사","가. 23kV 옥외철구 설비 ⇒ 25.8kV 친환경개폐장치 대체 × 28Bay[전문업체분] 나. 제어 및 전력케이블 철거․설치 × 1식 다. 철구 및 기기기초 철거․설치 × 1식 라. 접지 및 기타 부대작업 × 1식","2018-11-01 08:00","2018-11-07 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130079]
[522,"경북","직할","안동S/S #2 M.Tr A CB","안동S/S 23kV 옥외철구 GIS화 공사","가. 23kV 옥외철구 설비 ⇒ 25.8kV 친환경개폐장치 대체 × 28Bay[전문업체분] 나. 제어 및 전력케이블 철거․설치 × 1식 다. 철구 및 기기기초 철거․설치 × 1식 라. 접지 및 기타 부대작업 × 1식","2018-11-12 08:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809130080]
[523,"경북","직할","영덕평해#1 T/L","154kV 평해S/S 옥외철구설비 현대화 공사","170kV GIS 기초공사(PHC 파일 시공관련 T/L 상부부스 철거, 설치)","2018-11-19 09:00","2018-11-19 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809180027]
[524,"경북","직할","영덕평해#2 T/L","154kV 평해S/S 옥외철구설비 현대화 공사","170kV GIS 기초공사(PHC 파일 시공관련 T/L 상부부스 철거, 설치)","2018-11-19 09:00","2018-11-19 18:00","취소","취소","당일",{"$nulls":3},201809180028]
[525,"경북","직할","울진평해 T/L","154kV 울진 현종산 풍력발전단지 송전선로 건설공사","No.14 전력선이동, 긴선(하단→상단) 및 평해 변전소 보호계전기 철거,신설,TEST","2018-11-03 07:00","2018-11-09 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809140198]
[526,"경북","직할","안동풍산 T/L","154kV 안동-풍산T/L 용량증대 전선교체공사","- 전체 지지물 : 설치 19기, 전력선 : HSTACIR/AW 240㎟*S*1C, 16.016km - 1차분 (11월19일~11월30일) 지지물 : 설치 9기, 전력선 : HSTACIR/AW 240㎟*S*1C, 6km - 2차분 (3월 초 예정)","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-19 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809210037]
[527,"경북","구미","선산청리#1 T/L","154kV 청리S/S #3M.Tr 증설공사","154/23kV M.Tr * 1Bank 170kV GIS *1CCT 25.8kV GIS * 7CCT","2018-11-01 10:00","2018-11-05 16:00","취소","취소","연속"]
[528,"경북","구미","청리상주#2 T/L","상주S/S #4M.Tr 증설공사(GIS)","  - 170kV 1,250A 50kA 1CCT설치\n- 기타부대공사 ","2018-11-07 09:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","연속"]
[529,"경북","구미","선산청리#1 T/L","154kV 청리S/S #3M.Tr 증설공사","154/23kV M.Tr * 1Bank 170kV GIS *1CCT 25.8kV GIS * 7CCT","2018-11-30 10:00","2018-12-01 12:00","취소","취소","연속"]
[530,"경북","구미","상주S/S 154kV #1BUS","상주S/S #4M.Tr 증설공사(GIS)","170kV 1,250A 50kA 1CCT설치 - 기타부대공사","2018-11-07 09:00","2018-11-11 10:00","취소","취소","연속"]
[531,"경북","구미","상주S/S 154kV #2BUS","상주S/S #4M.Tr 증설공사(GIS)","170kV 1,250A 50kA 1CCT설치 - 기타부대공사","2018-11-11 10:00","2018-11-14 18:00","취소","취소","연속"]
[532,"부산울산","동부산","구서명장#1 T/L","154㎸ 신양산-구서, 구서-명장T/L OPGW 증설공사","154㎸ 신양산-구서#2T/L OPGW 증설관련 안전 확보","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 07:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070297]
[533,"부산울산","동부산","명례고리NP T/L","345㎸ 신양산-고리NP T/L OPGW 증설공사","345㎸ 신양산-고리NP#1T/L OPGW 증설관련 안전 확보","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070353]
[534,"부산울산","동부산","신울산명례#2 T/L","154kV 노포-정관 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","- 대상선로/작업내용 : 154kV 신울산-명례#2T/L/송전선로용 피뢰기 설치 - 작업구간 : No.1 ~ 43(43기)","2018-11-05 09:00","2018-11-10 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060043]
[535,"부산울산","동부산","웅촌서창#1 T/L","154kV 노포-정관 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","- 대상선로/작업내용 : 154kV 웅촌-서창#1T/L/송전선로용 피뢰기 설치 - 작업구간 : No.1 ~ 25(27기)","2018-11-02 09:00","2018-11-04 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060044]
[536,"부산울산","동부산","서창산막#1 T/L","154kV 노포-정관 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","- 작업내용 : 154kV 웅촌-서창#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치관련 안전이격확보(25호)","2018-11-04 09:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 09:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060054]
[537,"부산울산","동부산","정관고리NP T/L","345㎸ 신양산-고리NP T/L OPGW 증설공사","345㎸ 신양산-고리NP#1T/L OPGW 증설관련 안전 확보","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070362]
[538,"부산울산","북부산","김해S/S 154kV #1 BUS","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","김해S/S 154kV #1M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040238]
[539,"부산울산","북부산","김해S/S 154kV #1 BUS","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","김해S/S 154kV 노후 PT 집합반 교체","2018-11-20 10:00","2018-11-20 15:00","2018-11-20 10:00","2018-11-20 15:00","당일",{"$nulls":3},201809030207]
[540,"부산울산","북부산","김해어방#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","김해S/S 154kV #1M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040237]
[541,"부산울산","북부산","김해S/S 154kV #2 BUS","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","김해S/S 154kV 노후 PT 집합반 교체","2018-11-19 13:00","2018-11-19 18:00","2018-11-19 13:00","2018-11-19 18:00","당일",{"$nulls":3},201809030203]
[542,"부산울산","북부산","김해어방#2 T/L","154kV 매리-김해 등 9개T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사관련 선로 안전이격 - 피뢰기 설치공사 : 김해-어방#1T/L NO.1~3호 3기","2018-11-11 07:00","2018-11-11 13:00","2018-11-11 07:00","2018-11-11 13:00","당일",{"$nulls":3},201808270277]
[543,"부산울산","북부산","김해어방#1 T/L","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","김해S/S 154kV김해-어방 #1T/L 보호반 교체","2018-11-11 10:00","2018-11-13 18:00","2018-11-11 10:00","2018-11-13 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030200]
[544,"부산울산","북부산","김해S/S 154kV #1 BUS","2018년 북부산 변전협력회사 총액공사","김해S/S 154kV 노후 PT 집합반 교체","2018-11-19 10:00","2018-11-19 13:00","2018-11-19 10:00","2018-11-19 13:00","당일",{"$nulls":3},201809030202]
[545,"부산울산","북부산","매리김해#2 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사","154kV 매리-김해#2T/L 정밀점검","2018-11-24 09:00","2018-11-25 18:00","2018-11-24 09:00","2018-11-25 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060378]
[546,"부산울산","북부산","호포매리#1 T/L","2018년 가공송전 순시점검 위탁공사","154kV 호포-매리#1T/L 정밀점검","2018-11-17 09:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809060375]
[547,"부산울산","북부산","구포모라#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","모라S/S 154kV #3M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-20 17:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 17:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040236]
[548,"부산울산","북부산","구포모라#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","모라S/S 154kV #1M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-09 17:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 17:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040231]
[549,"부산울산","북부산","구포모라#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","모라S/S 154kV #3M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-17 17:00","2018-11-17 18:00","2018-11-17 17:00","2018-11-17 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040235]
[550,"부산울산","북부산","구포모라#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","모라S/S 154kV #2M.Tr 1차 GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-13 17:00","2018-11-13 18:00","2018-11-13 17:00","2018-11-13 18:00","당일",{"$nulls":3},201809040232]
[551,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#2 T/L","양산S/S 취약설비 현대화공사","154kV 양산분기T/L 17호 기초상판 절단 및 지선보강에 따른 안전이격 확보(양산-삼랑진, 물금-삼랑진#2 점퍼에 따른 동시 휴전)","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","매일",{"$nulls":3},201809170001]
[552,"부산울산","북부산","북부산양산 T/L","154kV 매리-김해 등 9개T/L 피뢰기 설치공사","피뢰기 설치공사관련 선로 안전이격 - 피뢰기 설치공사 : 북부산-삼랑진T/L NO.11~46호 33기","2018-11-18 07:00","2018-11-21 18:00","2018-11-20 07:00","2018-11-23 18:00","매일",{"$nulls":3},201808270223]
[553,"부산울산","북부산","북부산양산 T/L","154kV 매리-김해 등 9개T/L 피뢰기 설치공사","- 피뢰기 설치공사 : 북부산-양산T/L NO.1~46호 47기","2018-11-05 07:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201808270220]
[554,"부산울산","북부산","서창산막#2 T/L","154kV 서창-산막T/L 60~63호 지장송전선로 이설공사","양산사송 공공주택지구 내 지장철탑 이설","2018-11-30 07:00","2018-12-02 18:00","2018-11-30 07:00","2018-12-02 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040027]
[555,"부산울산","북부산","서창산막#1 T/L","산막S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사","산막S/S 154kV #2M.Tr 2차 6233GIS 대체(#1Bus 시험가압)","2018-11-06 18:00","2018-11-07 18:00","2018-11-06 18:00","2018-11-07 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060117]
[556,"부산울산","북부산","양산산막#2 T/L","산막S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사","산막S/S 154kV 6233 GIS 대체 / 6100(구) 철거(#2BUS 시험가압)","2018-11-01 11:00","2018-11-01 13:00","2018-11-01 11:00","2018-11-01 13:00","당일",{"$nulls":3},201809030043]
[557,"부산울산","북부산","양산산막#2 T/L","산막S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사","산막S/S 154kV 6233 GIS 대체 / 6100(구) 철거(#2DS, #2BUS, CB, 상부BUS 시험가압 / #1DS 시험가압)","2018-11-16 17:00","2018-11-17 18:00","2018-11-18 17:00","2018-11-19 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050060]
[558,"부산울산","북부산","양산삼랑진PP T/L","양산S/S 취약설비 현대화공사","154kV 양산분기T/L 17호 기초상판 절단 및 지선보강에 따른 안전이격 확보","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","2018-11-05 08:00","2018-11-09 18:00","매일",{"$nulls":3},201809060047]
[559,"부산울산","북부산","양산산막#1 T/L","154kV 양산-산막 외1개T/L 인출철탑 정비공사","○ 구 간 : 154㎸ 양산-산막T/L S/T ∼ 2호 ○ 내 용 : 관형지지물(CH) 1호 신설 및 전력선 교체 작업 ※ 안전이격 확보를 위한 양회선 휴전","2018-11-22 07:00","2018-11-28 18:00","2018-11-22 07:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040069]
[560,"부산울산","북부산","양산산막#2 T/L","154kV 양산-산막 외1개T/L 인출철탑 정비공사","○ 구 간 : 154㎸ 양산-산막T/L S/T ∼ 2호 ○ 내 용 : 관형지지물(CH) 1호 신설 및 전력선 교체 작업 ※ 안전이격 확보를 위한 양회선 휴전","2018-11-22 07:00","2018-11-28 18:00","2018-11-22 07:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040071]
[561,"부산울산","북부산","호포S/S 154kV #1 BUS","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","호포S/S 154kV 6100 Bus-Tie GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-22 17:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 17:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110074]
[562,"부산울산","북부산","호포물금 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","호포S/S 154kV 호포-물금T/L GIS 정밀점검","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","2018-11-26 09:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030197]
[563,"부산울산","북부산","호포매리#1 T/L","2018년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사","호포S/S 154kV 6100 Bus-Tie GIS 정밀점검(시험가압)","2018-11-22 17:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 17:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809110075]
[564,"부산울산","서부산","신김해지사#2 T/L","154kV 신김해-지사T/L 피뢰기설치공사","#2T/L 피뢰기설치 9기(30~38호)","2018-11-22 09:00","2018-11-23 18:00","2018-11-22 09:00","2018-11-23 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060365]
[565,"부산울산","울산","방어진영남TP#2 T/L","154kV 방어진-영남TP#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기설치 ㅁ 선로명 : 154kV 방어진-영남TP#2T/L ㅁ 구간 : No.2~4(3기)","2018-11-04 07:00","2018-11-04 18:00","2018-11-04 07:00","2018-11-04 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050089]
[566,"부산울산","울산","방어진영남TP#1 T/L","154kV 방어진-영남TP#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기설치 ㅁ 선로명 : 154kV 방어진-영남TP#1T/L ㅁ 구간 : No.2~6(5기)","2018-11-03 07:00","2018-11-03 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-03 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050087]
[567,"부산울산","울산","신울산영남TP#2 T/L","154kV 신울산-영남TP#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-영남TP#2T/L ㅁ 구간 : No.1~41(42기)","2018-11-19 07:00","2018-11-22 18:00","2018-11-19 07:00","2018-11-22 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050095]
[568,"부산울산","울산","신울산웅촌#2 T/L","154kV 신울산-옥동#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사(안전확보)","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-옥동#1T/L(안전확보) ㅁ 병가구간 : No.2~3","2018-11-09 07:00","2018-11-09 12:00","2018-11-09 07:00","2018-11-09 12:00","당일",{"$nulls":3},201809050110]
[569,"부산울산","울산","신울산언양#1 T/L","154kV 신울산-옥동#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사(안전확보)","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-옥동#1T/L(안전확보) ㅁ 병가구간 : No.4","2018-11-09 13:00","2018-11-09 18:00","2018-11-09 13:00","2018-11-09 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050111]
[570,"부산울산","울산","신울산웅촌#2 T/L","154kV 신울산-웅촌#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-웅촌#2T/L ㅁ 구간 : No.1~34(34기)","2018-11-12 07:00","2018-11-15 18:00","2018-11-12 07:00","2018-11-15 18:00","연속",{"$nulls":3},201809050094]
[571,"부산울산","울산","신울산울산#2 T/L","154kV 신울산-영남TP#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사(안전확보)","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 신울산-영남TP#2T/L(안전확보) ㅁ 병가구간 : No.37~40","2018-11-20 07:00","2018-11-20 18:00","2018-11-20 07:00","2018-11-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050112]
[572,"부산울산","울산","신울산언양#1 T/L","2018~2019년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","국산애자련 교체 : 15, 58호","2018-11-08 07:00","2018-11-08 18:00","2018-11-08 07:00","2018-11-08 18:00","당일",{"$nulls":3},201809030206]
[573,"부산울산","울산","신울산영남TP#1 T/L","신울산S/S 154kV 신울산-영남T/P#1T/L 6K1 과열개소 보수","신울산S/S 154kV 신울산-영남T/P#1T/L 6K1 과열개소 보수","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809190066]
[574,"부산울산","울산","신울산웅촌#1 T/L","2018~2018년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","국산불량애자련교체 : 6, 9, 12호","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","2018-11-16 07:00","2018-11-17 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030199]
[575,"부산울산","울산","신울산S/S 154kV #62 BUS","신울산S/S 154kV 신울산-영남T/P#1T/L 6K1 과열개소 보수","신울산S/S 154kV 신울산-영남T/P#1T/L 6K1 과열개소 보수","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-30 09:00","2018-11-30 18:00","당일",{"$nulls":3},201809190065]
[576,"부산울산","울산","옥동외동#2 T/L","154kV 외동-옥동#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 외동-옥동#2T/L ㅁ 구간 : No.1~62","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-26 07:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809190050]
[577,"부산울산","울산","옥동외동#1 T/L","154kV 울주-외동#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사(안전확보)","ㅁ 작업내용 : 송전선로용 피뢰기 설치 ㅁ 선로명 : 154kV 울주-외동#2T/L(안전확보) ㅁ 병가구간 : No.16~43","2018-11-06 07:00","2018-11-08 18:00","2018-11-06 07:00","2018-11-08 18:00","매일",{"$nulls":3},201809050107]
[578,"부산울산","울산","신온산온산#1 T/L","2018년 울산P/O 170kV 개폐장치 정밀점검공사","신온산S/S 170kV 6233 정밀점검관련 시험가압","2018-11-07 17:00","2018-11-07 18:00","2018-11-07 17:00","2018-11-07 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070577]
[579,"부산울산","울산","신온산온산#3 T/L","2018년 울산P/O 170kV 개폐장치 정밀점검공사","신온산S/S 170kV 6233 정밀점검관련 시험가압","2018-11-05 17:00","2018-11-05 18:00","2018-11-05 17:00","2018-11-05 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070576]
[580,"부산울산","울산","용연울산TP#1 T/L","2018~2019년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","노후금구류 교체 : S/T ~C/H(11기)","2018-11-19 07:00","2018-11-20 18:00","2018-11-26 07:00","2018-11-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201808100138]
[581,"부산울산","울산","용연울산TP#3 T/L","345kV 신울산복합-북부산T/L 건설공사","○ 345kV 신울산복합-북부산T/L 건설관련 임시선로 구성 - 구간 : 기설 No.3 ~ 5구간","2018-11-01 07:00","2018-11-04 19:00","2018-11-01 07:00","2018-11-04 19:00","연속",{"$nulls":3},201809110169]
[582,"부산울산","울산","용연울산TP#2 T/L","2018~2019년 울산전력지사 송전정비 협력회사 총액공사","노후금구류 교체 : S/T ~C/H(11기)","2018-11-21 07:00","2018-11-24 18:00","2018-11-21 07:00","2018-11-24 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030222]
[583,"부산울산","울산","울산T/P 60-61-0 SEC CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산T/P 154kV 60-61-0 차단기 동작시험","2018-11-14 09:00","2018-11-14 14:00","2018-11-14 09:00","2018-11-14 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070560]
[584,"부산울산","울산","울산T/P 65-66-0 SEC CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산T/P 154kV 65-66-0 차단기 동작시험","2018-11-14 14:00","2018-11-14 18:00","2018-11-14 14:00","2018-11-14 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070561]
[585,"부산울산","울산","울산T/P 154kV #1 BUS TIE CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산T/P 154kV 6100B/T GIS 차단기 동작시험","2018-11-22 09:00","2018-11-22 14:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070564]
[586,"부산울산","울산","울산울산TP#1 T/L","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산T/P 154kV 울산-울산T/P#1T/L GIS 차단기 동작시험","2018-11-22 09:00","2018-11-22 14:00","2018-11-22 09:00","2018-11-22 14:00","당일",{"$nulls":3},201809070563]
[587,"부산울산","울산","울산T/P 154kV #2 BUS TIE CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","울산T/P 154kV 6200B/T GIS 차단기 동작시험","2018-11-22 14:00","2018-11-22 18:00","2018-11-22 14:00","2018-11-22 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070565]
[588,"부산울산","울산","울주S/S #1EM.Tr CB","2018-19년 울산전력지사 변전협력회사 총액공사","1. 울주S/S 154kV ESS 모선연결공사 2. 울주S/S 154kV EM.Tr 하자점검 3. 170kV GIS 및 23kV C-GIS 하자점검","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-16 18:00","연속",{"$nulls":3},201809180090]
[589,"부산울산","울산","신울산웅촌#2 T/L","154kV 노포-정관 등 10개T/L 피뢰기 설치공사","- 작업내용 : 154kV 웅촌-서창#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치관련 안전이격확보(1~4호)","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","2018-11-02 09:00","2018-11-02 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060051]
[590,"부산울산","울산","온산처용#2 T/L","2018년 처용S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","처용S/S 170kV 용연-처용#2T/L(617),#1M.Tr 1차 GIS(6133) GIS 대체관련 #2BUS시험가압","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","2018-11-06 17:00","2018-11-06 18:00","당일",{"$nulls":3},201809070573]
[591,"부산울산","울산","용연처용#2 T/L","2018년 처용S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","처용S/S 170kV 용연-처용#2T/L(617),#1M.Tr 1차 GIS(6133) 대체공사","2018-11-05 09:00","2018-11-30 18:00","2018-11-05 09:00","2018-11-30 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070567]
[592,"부산울산","울산","온산처용#1 T/L","2018년 처용S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사","처용S/S 170kV 용연-처용#2T/L(617),#1M.Tr 1차 GIS(6133) GIS 대체관련 #1BUS시험가압","2018-11-16 18:00","2018-11-17 18:00","2018-11-16 18:00","2018-11-17 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070575]
[593,"부산울산","직할","범일서면#1 T/L","154kV 범일 등 3개S/S 지중송전케이블 선종교체공사","시험가압","2018-11-07 15:00","2018-11-08 16:00","2018-11-07 15:00","2018-11-08 16:00","연속",{"$nulls":3},201809030201]
[594,"부산울산","직할","범일서면#1 T/L","154kV 범일 등 3개S/S 지중송전케이블 선종교체공사","범일S/S ~ J/B#7-1, 서면S/S ~ S/J OF1200 ---> XLPE1200 케이블 선종교체","2018-11-08 17:00","2018-12-27 18:00","2018-11-08 17:00","2018-12-27 18:00","연속",{"$nulls":3},201809030209]
[595,"부산울산","직할","개금범천#1 T/L","2018년 직할 변전협력회사 총액공사","- 범천S/S 개금-범천#1T/L C/H 구조개선 - 범천S/S 개금-범천#1T/L 미동작 (모자익분리) - 개금S/S 개금-범천#1T/L 미동작","2018-11-01 10:00","2018-11-02 18:00","2018-11-01 10:00","2018-11-02 18:00","연속",{"$nulls":3},201809140223]
[596,"부산울산","직할","개금범천#2 T/L","2018년 직할 변전협력회사 총액공사","- 범천S/S 개금-범천#2T/L C/H 구조개선 - 범천S/S 개금-범천#2T/L 미동작 (모자익분리) - 개금S/S 개금-범천#2T/L 미동작","2018-11-08 10:00","2018-11-09 18:00","2018-11-08 10:00","2018-11-09 18:00","연속",{"$nulls":3},201809200086]
[665,"부산울산","직할","부민부산 T/L","2018년 직할 변전협력회사 총액공사","- 부민S/S 부민-부산T/L 하자점검","2018-11-30 10:00","2018-11-30 16:00","2018-11-30 10:00","2018-11-30 16:00","당일",{"$nulls":3},201809070160]
[666,"부산울산","직할","서부산부산 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","- 서부산-부산T/L GIS 정밀점검","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","2018-11-12 09:00","2018-11-14 18:00","연속",{"$nulls":3},201809070153]
[667,"부산울산","직할","미남서면#1 T/L","154kV 미남-서면T/L 3~4호 안전이격 확보공사","○ 154kV 미남-서면T/L 3~4호 안전이격 확보공사(인클로징) ○ 11/5 ~ 11/7 비상시 투입 가능","2018-11-05 07:00","2018-11-11 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060351]
[668,"부산울산","직할","미남서면#2 T/L","154kV 미남-서면T/L 3~4호 안전이격 확보공사","○ 154kV 미남-서면T/L 3~4호 안전이격 확보공사(인클로징) ○ 11/8 ~ 11/11 비상시 투입 가능","2018-11-05 07:00","2018-11-11 18:00","2018-11-05 07:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060357]
[669,"경남","직할","마천진해#2 T/L","154kV 녹공-마천 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","마천-진해#2 LA설치 및 마천-진해#1 LA설치 안전거리확보","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","당일",{"$nulls":3},201809050244]
[670,"경남","직할","마천진해#1 T/L","154kV 녹공-마천 등 17개 T/L 피뢰기 설치공사","마천-진해#1 LA설치 및 장유-마천#1 LA설치 안전거리확보","2018-11-25 07:00","2018-11-30 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-30 18:00","매일",{"$nulls":3},201809050241]
[671,"경남","직할","신김해삼정#2 T/L","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사 (신김해-삼정#2T/L,#1M.Tr 2차, PT&ES)","2018-11-05 09:30","2018-12-08 17:30","2018-11-05 09:30","2018-12-08 17:30","연속",{"$nulls":3},201809060380]
[672,"경남","직할","신김해S/S 154kV #60 BUS","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사 (#1BUS,DS,CB 철거 및 설치)","2018-11-12 09:30","2018-11-26 09:30","2018-11-12 09:30","2018-11-26 09:30","연속",{"$nulls":3},201809060386]
[673,"경남","직할","신김해진영#2 T/L","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사 (#1BUS 시험가압선로)","2018-11-24 17:30","2018-11-25 17:30","2018-11-24 17:30","2018-11-25 17:30","연속",{"$nulls":3},201809060387]
[674,"경남","직할","신김해S/S 154kV #65 BUS","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사","신김해S/S 170kV 장기사용GIS 대체공사 (#2BUS 철거 및 #2BUS DS설치)","2018-11-26 09:30","2018-12-08 15:30","2018-11-26 09:30","2018-12-08 15:30","연속",{"$nulls":3},201809060388]
[675,"경남","직할","차룡창공#2 T/L","154kV 신마산-차룡#2T/L 지장송전선로 이설공사(무부하시험 가압)","154kV 신마산-차룡#2T/L 무부하시험을 위한 154kV 차룡-창공#2T/L 가압","2018-11-09 13:00","2018-11-10 13:00","2018-11-09 13:00","2018-11-10 13:00","연속",{"$nulls":3},201809050029]
[676,"경남","직할","신마산차룡#1 T/L","154kV 신마산-차룡 지중T/L 지장송전선로 이설공사","1. 토목분야 : 관로 : 0.144km(4회선 규모), 맨홀 : 신설 1개소(#3-1M/H), 확장 1개소(#4M/H) 2. 전기분야 : 케이블 : 154kV XLPE 1200㎟(D) × 2C, 0.160km","2018-11-12 08:00","2018-12-01 18:00","2018-11-12 08:00","2018-12-01 18:00","연속",{"$nulls":3},201809040325]
[677,"경남","직할","차룡창공#1 T/L","154kV 신마산-차룡#1T/L 지장송전선로 이설공사(무부하시험 가압)","154kV 신마산-차룡#1T/L 무부하시험을 위한 154kV 차룡-창공#1T/L 가압","2018-11-30 13:00","2018-12-01 13:00","2018-11-30 13:00","2018-12-01 13:00","연속",{"$nulls":3},201809050033]
[679,"경남","진주","함양거창#1 T/L","154kV 함양-거창#1T/L 피뢰기 설치공사","송전선로용 피뢰기 설치 : 73기(전구간)","2018-11-10 07:00","2018-11-13 19:00","2018-11-10 07:00","2018-11-13 19:00","매일",{"$nulls":3},201808310041]
[680,"경남","진주","삼천포사천#2 T/L","사천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체 공사","사천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체(#2M.Tr 1차 GIS) 공사 - #2BUS 시험가압(삼천포-사천#2T/L 로 시행)","2018-11-07 17:00","2018-11-09 17:00","2018-11-07 17:00","2018-11-09 17:00","연속",{"$nulls":3},201809050273]
[681,"경남","진주","삼천포사천#1 T/L","사천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사","사천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체(#2M.Tr 1차 GIS)공사 - #1BUS 시험가압(삼천포-사천#1T/L 로 시행)","2018-11-03 10:00","2018-11-05 10:00","2018-11-03 10:00","2018-11-05 10:00","연속",{"$nulls":3},201809060124]
[682,"경남","진주","하동하동화력#1 T/L","154kV 하동-하동화력#1T/L 피뢰기 설치공사","송전선로용 피뢰기 설치 : 31~63호(33기분)","2018-11-22 07:00","2018-11-25 19:00","2018-11-22 07:00","2018-11-25 19:00","매일",{"$nulls":3},201809060193]
[683,"경남","진주","함양S/S 154kV #2 BUS","함양S/S 옥외철구 현대화 일반도급 공사","함양S/S 옥외철구 현대화 일반도급 공사 : 부지확보 공사","2018-11-06 09:30","2018-11-06 17:30","2018-11-06 09:30","2018-11-06 17:30","당일",{"$nulls":3},201808070206]
[684,"경남","진주","함양S/S 154kV #1 BUS","함양S/S 옥외철구 현대화 일반도급 공사","함양S/S 옥외철구 현대화 일반도급 공사 : 부지확보 공사","2018-11-05 09:30","2018-11-05 17:30","2018-11-05 09:30","2018-11-05 17:30","당일",{"$nulls":3},201808070190]
[685,"경남","진주","쌍림합천#2 T/L","합천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체 공사","합천S/S 154kV 장기사용 GIS 교체(#2M.Tr 1차 GIS) 공사 - 작업안전 확보에 따른 휴전","2018-11-15 09:00","2018-11-28 18:00","2018-11-15 09:00","2018-11-28 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060159]
[686,"경남","진주","합천수력#2 T/L","154kV 합천수력#2T/L 송전선로 정밀점검","154kV 합천수력#2T/L 송전선로 정밀점검","2018-11-29 09:30","2018-12-01 17:00","2018-11-29 09:30","2018-12-01 17:00","매일",{"$nulls":3},201809050135]
[687,"경남","진주","합천수력#1 T/L","154kV 합천수력#1T/L 피뢰기 설치공사","송전선로용 피뢰기 설치 : 35기분(전구간)","2018-11-14 07:00","2018-11-16 19:00","2018-11-14 07:00","2018-11-16 19:00","매일",{"$nulls":3},201809060033]
[688,"경남","진주","쌍림합천#2 T/L","154kV 합천수력#1T/L 피뢰기 설치공사","154kV 합천수력#1T/L 피뢰기 설치공사 안전이격확보 휴전(병가 철탑 기수 : 3기)","2018-11-14 07:00","2018-11-14 12:00","2018-11-14 07:00","2018-11-14 12:00","당일",{"$nulls":3},201809060042]
[689,"경남","통영","삼천포사천#1 T/L","154kV 삼천포-사천#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치(전구간)","154kV 삼천포-사천#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치(전구간)","2018-11-25 07:00","2018-11-29 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-29 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070122]
[690,"경남","통영","신고성삼천포#1 T/L","154kV 삼천포-사천#1T/L 송전선로피뢰기 설치공사 안전확보","154kV 삼천포-사천#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사 작업자 안전확보(1~12호 구간)","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","2018-11-25 07:00","2018-11-25 18:00","매일",{"$nulls":3},201809070125]
[691,"경남","통영","신고성통영 T/L","154kV 신고성-통영T/L 안전이격거리확보공사(인클로징)","154kV 신고성-통영T/L 안전이격거리확보공사(인클로징)","2018-11-24 07:00","2018-11-25 18:00","취소","취소","연속",{"$nulls":3},201809070118]
[692,"경남","통영","신고성거제#2 T/L","154kV 신고성-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","154kV 신고성-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","2018-11-17 13:00","2018-11-18 18:00","취소","취소","매일",{"$nulls":3},201809070110]
[693,"경남","통영","신고성삼천포#1 T/L","신고성S/S 154kV 신고성-삼천포#1T/L 보호배전반 대체 등 2건","1. 신고성S/S 154kV 신고성-삼천포#1T/L 보호배전반 대체-이인주 2. 삼천포S/S 154kV 신고성-삼천포#1T/L 보호배전반 대체-김종국","2018-11-14 09:30","2018-11-16 18:30","2018-11-14 09:30","2018-11-16 18:30","연속",{"$nulls":3},201809070072]
[694,"경남","통영","진동안정#2 T/L","진동S/S 170kV GIS(6100B/T,PT/ES) 대체(시험)","1. 진동S/S 170kV GIS(6100B/T,PT/ES) 대체(시험가압)","2018-11-05 19:00","2018-11-06 07:00","2018-11-05 19:00","2018-11-06 07:00","연속",{"$nulls":3},201808030162]
[695,"경남","통영","서마산진동 T/L","진동S/S 170kV GIS(서마산T/L,#1M.Tr 1차) 대체","1. 진동S/S 170kV GIS(서마산-진동T/L,#1M.Tr 1차) 대체공사","2018-11-05 08:30","2018-11-16 19:00","2018-11-30 08:30","2018-12-14 19:00","연속",{"$nulls":3},201809070033]
[698,"경남","통영","통영거제#2 T/L","154kV 통영-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","154kV 통영-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","2018-11-03 07:00","2018-11-04 18:00","매일",{"$nulls":3},201809210291]
[699,"경남","통영","통영거제#2 T/L","154kV 통영-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","154kV 통영-거제#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","2018-11-17 07:00","2018-11-18 13:00","2018-11-17 07:00","2018-11-18 13:00","매일",{"$nulls":3},201809210292]
[700,"경남","함안","가야사봉#2 T/L","154kV 가야-사봉T/L 피뢰기 설치공사","○송전선로용 피뢰기 설치 1~43호","2018-11-16 07:30","2018-11-19 18:30","2018-11-16 07:30","2018-11-19 18:30","매일",{"$nulls":3},201809030148]
[701,"경남","함안","가야사봉#1 T/L","154kV 가야-사봉T/L 피뢰기 설치공사","○ 송전선로용 피뢰기 설치 1~43호","2018-11-16 07:30","2018-11-19 18:30","2018-11-16 07:30","2018-11-19 18:30","매일",{"$nulls":3},201809030146]
[702,"경남","함안","신마산S/S 154kV #61 BUS","345kV 신마산S/S 용량부족 차단기 대체공사","345kV 신마산 용량부족 차단기 대체공사 M.Tr 상체크 시행 - #2M.Tr 인출변경에 따른 상체크 시행모선","2018-11-18 15:00","2018-11-18 18:00","2018-11-18 15:00","2018-11-18 18:00","당일",{"$nulls":3},201809060359]
[703,"경남","함안","신마산S/S 154kV #61 BUS","345kV 신마산 용량부족 차단기 대체공사","345kV 신마산 용량부족 차단기 대체공사 M.Tr 상체크 시행 - #1M.Tr 인출변경에 따른 상체크 시행모선","2018-10-20 09:00","2018-10-20 18:00","2018-10-20 09:00","2018-10-20 18:00","당일",{"$nulls":3},201808030252]
[705,"경남","함안","진영수산#2 T/L","154kV 진영-수산T/L 44~50호 안전이격확보공사","철탑교체(계탑 5기)","2018-11-19 08:00","2018-11-28 18:30","2018-11-19 08:00","2018-11-28 18:30","연속",{"$nulls":3},201809030192]
[706,"경남","함안","진영수산#1 T/L","154kV 진영-수산T/L 44~50호 안전이격확보공사","철탑교체(계탑 5기)","2018-11-19 08:00","2018-11-28 18:30","2018-11-19 08:00","2018-11-28 18:30","연속",{"$nulls":3},201809030191]
[707,"경남","함안","진영한림정#2 T/L","154kV 진영-한림정T/L 4호 지장송전선로 이설공사","1. 사업구간 : 3~5호 (0.62km) 2. 사업위치 : 경남 김해시 진영읍 설창리 산1-4번지 일원 3. 송전선로 : 154kV 410㎟ Ｘ S, 2회선, 전선교체 0.62km 4. 지 지 물 : 1기 교체(사각철탑 C2-30m ⇒ 관형주 SPC2-36m)","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","2018-11-17 07:00","2018-11-18 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060353]
[708,"경남","함안","진영한림정#1 T/L","154kV 진영-한림정T/L 4호 지장송전선로 이설공사","1. 사업구간 : 3~5호 (0.62km) 2. 사업위치 : 경남 김해시 진영읍 설창리 산1-4번지 일원 3. 송전선로 : 154kV 410㎟ Ｘ S, 2회선, 전선교체 0.62km 4. 지 지 물 : 1기 교체(사각철탑 C2-30m ⇒ 관형주 SPC2-36m)","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","2018-11-10 07:00","2018-11-11 18:00","연속",{"$nulls":3},201809060352]
[709,"경남","함안","진영한림정#1 T/L","한림정S/S 6133 GIS 제작사 메커니즘 보수 시험가압","한림정S/S 6133 GIS 제작사 메커니즘 보수 시험가압 관련 진영-한림정#1T/L 휴전","2018-11-03 14:00","2018-11-03 17:30","2018-11-03 14:00","2018-11-03 17:30","당일",{"$nulls":3},201809180128]
[710,"남서울","동서울","상일강동T/L","상일S/S #3M.tr 증설공사","상일S/S #3M.Tr 증설공사 무부하가압","2018-11-09 16:00","2018-11-10 19:00","2018-11-09 16:00","2018-11-10 19:00","연속"]