{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["765설비","345설비","154설비"],"props":{"creator":"MultiCAV User","last_modified_by":"User","company":"MultiCAV User"},"defined_names":["삼","일","칠"],"not_rendered":{"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"765설비","index":0,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10]]}
["2024년도 1월 휴전계획서"]
["765kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]

{"sheet":"345설비","index":1,"n_rows":67,"n_cols":11,"rows_kept":67,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10]]}
["2024년도 1월 휴전계획서"]
["345kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"남서울","영등포","신광명갈산#1 T/L","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-05 09:00","2024-01-05 18:00","2024-01-05 09:00","2024-01-05 18:00","연속"]
[2,"남서울","영등포","신광명갈산#2 T/L","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-05 09:00","2024-01-05 18:00","2024-01-05 09:00","2024-01-05 18:00","연속"]
[3,"남서울","영등포","신광명S/S CB 신7472","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-04 14:00","2024-01-04 18:00","2024-01-04 14:00","2024-01-04 18:00","연속"]
[4,"남서울","영등포","신광명S/S CB 신7400","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-04 14:00","2024-01-04 18:00","2024-01-04 14:00","2024-01-04 18:00","연속"]
[5,"남서울","영등포","신광명S/S CB 신7500","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-04 09:00","2024-01-04 14:00","2024-01-04 09:00","2024-01-04 14:00","연속"]
[6,"남서울","영등포","신광명S/S CB 신7572","345kV 신광명S/S GIS 용량대체공사","- 345kV 63kA GIS 27CB 설치 - 345kV 50kA GIS 2CB 설치 - 기타 부대공사 1식","2024-01-04 09:00","2024-01-04 14:00","2024-01-04 09:00","2024-01-04 14:00","연속"]
[7,"남서울","영등포","신광명S/S (구)#75 BUS","345kV 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","345kV Sh.R용 GIS 설치","2024-01-27 14:00","2024-01-28 09:00","2024-01-27 14:00","2024-01-28 09:00","연속"]
[8,"남서울","영등포","신시흥신광명#1 T/L","345kV 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","345kV Sh.R용 GIS 설치","2024-01-27 14:00","2024-01-28 09:00","2024-01-27 14:00","2024-01-28 09:00","연속"]
[9,"남서울","영등포","신광명S/S (구)#70 BUS","345kV 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","345kV Sh.R용 GIS 설치","2024-01-27 09:00","2024-01-27 14:00","2024-01-27 09:00","2024-01-27 14:00","연속"]
[10,"남서울","영등포","서서울신광명#1 T/L","345kV 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","345kV Sh.R용 GIS 설치","2024-01-27 09:00","2024-01-27 14:00","2024-01-27 09:00","2024-01-27 14:00","연속"]
[11,"남서울","영등포","신광명S/S (구)#70 BUS","신광명S/S 345kV Sh.R 설치관련 가공지선 포스트 이설","신광명S/S 345kV Sh.R 설치관련 가공지선 포스트 이설","2024-01-06 09:00","2024-01-06 18:00","2024-01-06 09:00","2024-01-06 18:00","연속"]
[12,"남서울","직할","신문래S/S #2 Sh.R CB","354kV Sh.R 하자점검공사","354kV Sh.R 하자점검공사","2024-01-30 09:00","2024-01-31 18:00","2024-01-30 09:00","2024-01-31 18:00","연속"]
[13,"경기북부","고양","신파주S/S SVC CB","신파주 SVC 냉각설비 보호로직 개선","- 냉각설비 PLC 및 제어기 보호로직 개선 - SVC HMI 불평형전류 그래프 관련 변경","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","연속"]
[14,"경기북부","직할","신의정부S/S #4 M.Tr","24-25년 변전 직할 협력회사 총액공사","96B Trip 회로의 경보회로 전환","2024-01-08 09:00","2024-01-08 18:00","2024-01-08 09:00","2024-01-08 18:00","연속"]
[15,"경기","평택","고덕#2S/S #2 M.Tr","345kV 고덕2S/S 건설사업","154kV 고덕2-삼성전자P4 #1T/L 무부하가압","2024-01-26 09:00","2024-01-27 18:00","2024-01-26 09:00","2024-01-27 18:00","연속"]
[16,"대전세종충남","천안","아산S/S #2 M.Tr","아산S/S 345kV #1,2M.Tr 부싱절연유 채유","아산S/S 345kV #1,2M.Tr 부싱절연유 채유","2024-01-30 14:00","2024-01-30 18:00","취소","취소","연속"]
[17,"대전세종충남","천안","아산S/S #1 M.Tr","아산S/S 345kV #1,2M.Tr 부싱절연유 채유","아산S/S 345kV #1,2M.Tr 부싱절연유 채유","2024-01-30 09:00","2024-01-30 14:00","취소","취소","연속"]
[18,"대전세종충남","청양","청양신탕정#1 T/L","청양S/S 345kV 청양-신탕정#1T/L 보호반 대체공사","청양S/S 345kV 청양-신탕정#1T/L 보호반 대체공사","2024-01-22 09:00","2024-01-26 18:00","취소","취소","연속"]
[19,"전북","군산","군산S/S #2 M.Tr","군산S/S 170kV GIS 대체공사(5차)","군산-영등#2T/L 대체공사, 무부하가압용","2024-01-31 16:00","2024-01-31 18:00","2024-01-31 16:00","2024-01-31 18:00","연속"]
[20,"전북","군산","군산S/S #1 Sh.R CB","군산S/S 345kV GIS 대체공사","○ 345kV #1BUS측 73Bay 주모선 무부하가압 -7351DS측 END커버 설치분 건전성 확인","2024-01-09 17:40","2024-01-09 18:00","2024-01-09 17:40","2024-01-09 18:00","연속"]
[21,"전북","군산","군산S/S #70 BUS","군산S/S 345kV GIS 대체공사","○ 345kV #1BUS측 73Bay 7351DS 철거 및 END 커버 설치 ○ 기타부대공사 * 1식","2024-01-09 08:00","2024-01-09 18:00","2024-01-09 08:00","2024-01-09 18:00","연속"]
[22,"전북","군산","군산S/S #2 M.Tr","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-26 18:00","2024-01-27 18:00","취소","취소","연속"]
[23,"전북","군산","군산S/S #2 M.Tr","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-13 18:00","2024-01-14 18:00","취소","취소","연속"]
[24,"전북","군산","군산S/S #75 BUS","군산S/S 345kV GIS 대체공사","○ 345kV #2BUS측 73Bay 7352DS 철거 및 END 커버 설치 ○ 기타부대공사 * 1식","2024-01-10 08:00","2024-01-10 18:00","2024-01-10 08:00","2024-01-10 18:00","연속"]
[25,"전북","군산","군산S/S #1 M.Tr","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-02 09:00","2024-01-27 18:00","2024-01-11 09:00","2024-02-05 18:00","연속"]
[26,"전북","군산","군산S/S #2 M.Tr","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-04 16:00","2024-01-04 18:00","2024-01-13 17:30","2024-01-13 18:00","연속"]
[27,"전북","군산","군산S/S #1 Sh.R CB","군산S/S 345kV GIS 대체공사","○ 345kV #2BUS측 73Bay 주모선 무부하가압 - 7352DS측 END커버 설치분 건전성 확인","2024-01-10 17:40","2024-01-10 18:00","2024-01-10 17:40","2024-01-10 18:00","연속"]
[28,"전북","직할","신남원한빛NP#1 T/L","전북 직할 변전협력회사 총액공사","72Bay B/F 보호반 대체 및 기타기기 점검","2024-01-08 09:00","2024-01-12 18:00","2024-01-08 09:00","2024-01-12 18:00","연속"]
[29,"전북","직할","신옥천신남원#1 T/L","전북 직할 변전협력회사 총액공사","72Bay B/F 보호반 대체 및 기타기기 점검","2024-01-08 09:00","2024-01-12 18:00","2024-01-08 09:00","2024-01-12 18:00","연속"]
[30,"전북","직할","신옥천신남원#2 T/L","전북 직할 변전협력회사 총액공사","71Bay B/F 보호반 대체 및 기타기기 점검","2024-01-02 09:00","2024-01-05 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-06 18:00","연속"]
[31,"전북","직할","신남원한빛NP#2 T/L","전북 직할 변전협력회사 총액공사","71Bay B/F 보호반 대체 및 기타기기 점검","2024-01-02 09:00","2024-01-05 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-06 18:00","연속"]
[32,"전북","직할","신남원광양#2 T/L","전북 직할 변전협력회사 총액공사","76Bay B/F 보호반 대체 및 기타기기 점검","2024-01-08 09:00","2024-01-12 18:00","취소","취소","연속"]
[33,"전북","직할","신남원S/S #1 M.Tr","신남원S/S #1M.Tr B상 부싱누설전류진단장치 재시공","- #1M.Tr 1차부싱 누설전류진단장치 시공","2024-01-05 09:00","2024-01-05 18:00","2024-01-02 09:00","2024-01-02 18:00","연속"]
[34,"전북","직할","신남원S/S CB 7172","345kV 단독차단기 보통점검(즉시가압가능)","단독차단기 보통점검(모선 크로스배치시 선로 휴전 없음)","2024-01-29 09:00","2024-01-30 18:00","취소","취소","연속"]
[35,"전북","직할","신남원S/S CB 7271","345kV 단독차단기 보통점검(즉시가압가능)","단독차단기 보통점검(모선 크로스배치시 선로 휴전 없음)","2024-01-24 09:00","2024-01-25 18:00","2024-01-24 09:00","2024-01-25 18:00","연속"]
[36,"전북","직할","신남원의령#1 T/L","23년 전북직할 변전협력회사 총액공사","신남원S/S 345kV 신남원-의령 #1T/L 기타기기 점검","2024-01-17 09:00","2024-01-17 18:00","2024-01-17 09:00","2024-01-17 18:00","연속"]
[37,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7172","7172 GIS 보통점검","7172 GIS 보통점검,즉시가압가능","2024-01-15 08:00","2024-01-15 18:00","2024-01-15 08:00","2024-01-15 18:00","연속"]
[38,"광주전남","광주","신광주S/S #1 BUS","장기사용 345kV #1BUS 모선보호반 교체","장기사용 345kV #1BUS 모선보호반 교체,즉시가압불가","2024-01-08 08:00","2024-01-11 18:00","취소","취소","연속"]
[39,"광주전남","광주","신광주S/S #2 BUS","장기사용 345kV #2BUS 모선보호반 교체","장기사용 345kV #2BUS 모선보호반 교체,즉시가압불가","2024-01-15 08:00","2024-01-18 18:00","취소","취소","연속"]
[40,"광주전남","광주","신광주한빛NP#2 T/L","7200 CB 조작시험,CVT 보통점검","7200 CB 조작시험,CVT 보통점검,즉시가압가능","2024-01-17 08:00","2024-01-17 18:00","2024-01-17 08:00","2024-01-17 18:00","연속"]
[41,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7171","7171 GIS 보통점검","7171 GIS 보통점검,즉시가압가능","2024-01-16 08:00","2024-01-16 18:00","2024-01-16 08:00","2024-01-16 18:00","연속"]
[42,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7271","7271 CB 조작시험, 절연열화 측정","7271 CB 조작시험, 절연열화 측정, 즉시가압가능","2024-01-31 08:00","2024-01-31 18:00","2024-01-31 08:00","2024-01-31 18:00","연속"]
[43,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7100","7100 CB 조작시험, 절연열화 측정","7100 CB 조작시험, 절연열화 측정, 즉시가압가능","2024-01-30 08:00","2024-01-30 18:00","2024-01-30 08:00","2024-01-30 18:00","연속"]
[44,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7200","7200 CB 조작시험","7200 CB 조작시험,즉시가압가능","2024-01-17 08:00","2024-01-17 18:00","2024-01-17 08:00","2024-01-17 18:00","연속"]
[45,"광주전남","광주","신광주신화순#1 T/L","24년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 76BAY 차단실패보호반 교체","2024-01-02 09:00","2024-01-10 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-10 18:00","연속"]
[46,"광주전남","광주","신광주S/S #3 M.Tr","24년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 76BAY 차단실패보호반 교체 - 345kV M.Tr 보통점검 - 362kV GIS 조작시험(7600,7672) - #3M.Tr 3차 차단기 교체(3차 Main, #1,2Sh.R, S.Tr) - 3차측 DS 점검","2024-01-02 09:00","2024-01-10 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-10 18:00","연속"]
[47,"광주전남","목포","신남원한빛NP#2 T/L","345kV신남원-한빛T/L 추락방지장치 설치공사","작업내용 - 신남원-한빛 1-20호 수평 추락방지장치 설치 - 조류착지방지 설치, 폴리머점퍼지지애자 설치","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","취소","취소","연속"]
[48,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#4 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-26 09:00","2024-01-28 18:00","취소","취소","연속"]
[49,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#3 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-23 09:00","2024-01-25 18:00","취소","취소","연속"]
[50,"광주전남","목포","신남원한빛NP#1 T/L","345kV신남원-한빛T/L 추락방지장치 설치","작업내용 - 345kV신남원-한빛T/L No.1~20 추락방지장치 설치 - 조류착지방지, 폴리머점퍼지지애자 교체","2024-01-22 09:00","2024-01-26 18:00","취소","취소","연속"]
[51,"광주전남","목포","신남원한빛NP#1 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-17 09:00","2024-01-17 18:00","취소","취소","연속"]
[52,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#1 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-16 09:00","2024-01-16 18:00","취소","취소","연속"]
[53,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#2 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-15 09:00","2024-01-15 18:00","취소","취소","연속"]
[54,"광주전남","목포","신남원한빛NP#2 T/L","한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사","- 362kV GIS(40kA 4000A #2BUS) × 1식 철거(모선DS 18개 포함) - 362kV GIS(63kA 6300A #2BUS) × 1식 설치(모선DS 18개 포함) - 78,79,7A BAY CVT 내장화 설치 - 기기기초 보강, 제어케이블 분리 및 결선 × 1식 - 기타 부대공사","2024-01-20 09:00","2024-01-22 18:00","취소","취소","연속"]
[55,"광주전남","순천","광양CC여수TP#1 T/L","345kV 광양CC-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","수직 및 수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~19호, 18기","2024-01-15 07:00","2024-01-19 18:00","2024-01-15 07:00","2024-01-19 18:00","매일"]
[56,"광주전남","순천","광양CC여수TP#2 T/L","345kV 광양CC-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","수직 및 수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~19호, 18기","2024-01-22 07:00","2024-01-25 18:00","2024-01-22 07:00","2024-01-25 18:00","매일"]
[57,"대구","포항","월성NP신월성NP#2 T/L","2024~25년도 포항전력지사 변전총액공사","72BAY B/F반 교체","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","연속"]
[58,"대구","포항","신월성N/P CB 7272","2024~25년도 포항전력지사 변전총액공사","72BAY B/F반 교체","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","2024-01-29 09:00","2024-02-02 18:00","연속"]
[59,"부산울산","동부산","신고리고리NP#4 T/L","고리통합C/T 유실사면 응급조치 공사","○ 공사목적 : 345kV 신고리-고리#4T/L 고리통합 C/T부지의 유실사면 응급조치를 통해 전력 설비의 안정성을 조속히 확보하고자 함 ○ 공사규모 : 1단 보강토옹벽(H5.3m×L21.5m), 2단 보강토옹벽(H4.7m×L33.9m), C/T부지 콘크리트 피복(1,171㎡), 소일네일링(159공, L=10m) ○ 공사내용 : 엄지말뚝 근입을 위한 천공, 항타 장비 사용 시 345kV 활선 케이블 근접 작업으로 휴전 작업 필요","2024-01-20 09:00","2024-01-21 18:00","2024-01-20 09:00","2024-01-21 18:00","연속"]
[60,"부산울산","울산","신울산S/S #4 M.Tr","신울산S/S 154kV 현대화공사","신울산S/S #4M.Tr 2차 관로 및 EBA 기초공사, 3차 현대화공사 기초 및 기기설치. 끝.","2024-01-15 09:00","2024-02-29 18:00","2024-01-15 09:00","2024-02-29 18:00","연속"]
[61,"부산울산","울산","신울산고리NP#2 T/L","고리 7271 GIS 정밀점검 관련 시험가압","고리 7271 GIS 정밀점검 관련 시험가압","2024-01-13 16:00","2024-01-13 17:00","2024-01-13 16:00","2024-01-13 17:00","연속"]
[62,"광주전남",null,"한빛#1N/P #1 기동변압기 X02 (CB 7F00, 7F72)","한빛1호기 27차 계획예방정비 수행 * 조작차단기 : PCB 7F00, 7F72","○ 한빛1호기 27차 계획예방정비  수행","2024-01-20 10:00","2024-02-08 14:00","2024-01-20 10:00","2024-02-08 14:00","연속"]
[63,"강원",null,"양양P/P #2호기 주변압기 (CB 7271, 7200)","양양양수 2호기 B급 계획예방정비공사","양양 P/P No.2 Main TR 휴전","2024-01-15 09:00","2024-02-27 23:59","2024-01-15 09:00","2024-02-27 23:59","연속"]

{"sheet":"154설비","index":2,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10]]}
["2024년도 1월 휴전계획서"]
["154kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"대전세종충남","대전","신옥천남대전#1 T/L","154kV 신옥천-남대전T/L 지장수목 전지 및 벌채","154kV 신옥천-남대전T/L 지장수목 전지 및 벌채 - No.8~9, 20~21, 22~23, 24~25, 25~26","2024-01-15 09:00","2024-01-18 18:00","취소","취소","매일"]
[2,"대전세종충남","대전","팔봉두마#1 T/L","[송전] 154kV 가수원-서대전 등 5개T/L 추락방지장치 설치공사","[송전] 154kV 팔봉-두마#1T/L 추락방지장치 설치공사","2024-01-22 08:00","2024-01-30 18:00","2024-01-22 08:00","2024-01-30 18:00","매일"]
[3,"대전세종충남","대전","팔봉두마#2 T/L","[송전] 154kV 가수원-서대전 등 5개T/L 추락방지장치 설치공사","[송전] 154kV 팔봉-두마#2T/L 추락방지장치 설치공사","2024-01-31 08:00","2024-02-07 18:00","2024-01-31 08:00","2024-02-07 18:00","매일"]
[4,"대전세종충남","대전","신계룡은진#2 T/L","[송전] 154kV 가수원-서대전 등 5개T/L 추락방지장치 설치공사","[송전] 154kV 팔봉-두마#1T/L 추락방지장치 설치공사 안전이격확보","2024-01-30 08:00","2024-01-30 18:00","2024-01-30 08:00","2024-01-30 18:00","매일"]
[5,"대전세종충남","대전","신옥천용운#2 T/L","154kV 신옥천-용운T/L 지장수목 전지 및 벌채","154kV 신옥천-용운T/L 지장수목 전지 및 벌채 - No.2~3, 3~4, 7~8, 12~13, 14~15, 21~22","2024-01-22 09:00","2024-01-25 18:00","취소","취소","매일"]
[6,"대전세종충남","서산","석문당진화력#2 T/L","서산P/O 154kV 효성제 CB 베어링 교체공사","당진화력S/S 154kV 석문-당진화력#2T/L 627 CB 베어링 교체 (병행1) 석문S/S 687 GIS IED 성능개선 (병행2) 당진화력S/S 627 GIS 보통점검 (병행3) 석문S/S 687 GIS 보통점검","2024-01-17 09:00","2024-01-18 18:00","취소","취소","매일"]
[7,"대전세종충남","서산","석문당진화력#1 T/L","서산P/O 154kV 효성제 CB 베어링 교체공사","당진화력S/S 154kV 석문-당진화력#1T/L 617 CB 베어링 교체 (병행1) 석문S/S 617 GIS IED 성능개선 (병행2) 당진화력S/S 617 GIS 보통점검 (병행3) 석문S/S 617 GIS 보통점검","2024-01-11 09:00","2024-01-12 18:00","취소","취소","매일"]
[8,"대전세종충남","서산","대산석문#1 T/L","석문S/S 154kV 대산-석문#1T/L IED 성능개선","석문S/S 154kV 대산-석문#1T/L IED 성능개선","2024-01-22 08:00","2024-01-22 18:00","취소","취소","연속"]
[9,"대전세종충남","서산","대산석문#2 T/L","석문S/S 154kV 대산-석문#2T/L IED 성능개선","석문S/S 154kV 대산-석문#2T/L IED 성능개선 (병행1) 대산S/S 154kV 대산-석문#2T/L CB 전자변, 에어링밸브 교체 (병행2) 대산S/S 154kV 대산-석문#2T/L CVT 대체","2024-01-23 09:00","2024-01-23 18:00","취소","취소","연속"]
[10,"대전세종충남","서산","서산대산#4 T/L","154kV 대산S/S #4M.Tr 증설공사","154kV 대산S/S #4M.Tr 증설공사(최초가압 및 상확인)","2024-01-15 09:00","2024-01-16 10:00","2024-01-15 09:00","2024-01-16 10:00","연속"]
[11,"대전세종충남","직할","부강신탄진 T/L","154kV 신탄진S/S 미래화사업 전력구공사 안전이격확보","154kV 신탄진S/S 미래화사업 전력구공사 안전이격확보","2024-01-29 08:00","2024-02-02 18:00","취소","취소","매일"]
[12,"대전세종충남","직할","신탄진대청HP T/L","154kV 신탄진S/S 미래화사업 전력구공사 안전이격확보","154kV 신탄진S/S 미래화사업 전력구공사 안전이격확보","2024-01-22 08:00","2024-01-28 18:00","취소","취소","연속"]
[13,"대전세종충남","천안","서천안탕정#2 T/L","(12월 취소시)154kV 서천안-탕정#2T/L 보호배전반 성능개선","(12월 취소시)154kV 서천안-탕정#2T/L 보호배전반 성능개선","2024-01-17 09:00","2024-01-17 18:00","취소","취소","연속"]
[14,"대전세종충남","천안","서천안탕정#1 T/L","(12월 취소시)154kV 서천안-탕정#1T/L 보호배전반 성능개선","(12월 취소시)154kV 서천안-탕정#1T/L 보호배전반 성능개선","2024-01-16 09:00","2024-01-16 18:00","취소","취소","연속"]
[15,"대전세종충남","천안","아산합덕#1 T/L","(12월 취소시) 154kV 아산-합덕#1T/L EDS 보수","(12월 취소시) 154kV 아산-합덕#1T/L EDS 보수","2024-01-18 09:00","2024-01-19 18:00","취소","취소","연속"]
[16,"대전세종충남","천안","풍세장재#1 T/L","(12월 취소시)154kV 풍세-장재#1T/L 보호배전반 성능개선","(12월 취소시)154kV풍세-장재#1T/L 보호배전반 성능개선","2024-01-23 09:00","2024-01-23 18:00","2024-01-23 09:00","2024-01-23 18:00","연속"]
[17,"대전세종충남","천안","풍세장재#2 T/L","(12월 취소시)154kV 풍세-장재#2T/L 보호배전반 성능개선","(12월 취소시)154kV풍세-장재#2T/L 보호배전반 성능개선","2024-01-24 09:00","2024-01-24 18:00","2024-01-24 09:00","2024-01-24 18:00","연속"]
[18,"대전세종충남","청양","옥산장항#2 T/L","(12월취소시)청양전력지사 170kV GIS 정밀점검 및 보통점검 공사","170kv 옥산-장항#2T/L 보통점검 및 노후보조계전기교체","2024-01-11 09:00","2024-01-11 18:00","2024-01-11 09:00","2024-01-11 18:00","연속"]
[19,"대전세종충남","청양","동군산장항#1 T/L","장항S/S 154kV 동군산-장항#1T/L 보호반 대체공사","장항S/S 154kV 동군산-장항#1T/L 보호반 대체공사","2024-01-29 09:00","2024-02-01 18:00","2024-01-29 09:00","2024-02-01 18:00","연속"]
[20,"대전세종충남","청양","서산홍성 T/L","청양S/S 154kV 서산-홍성T/L 보호반 대체공사","청양S/S 154kV 서산-홍성T/L 보호반 대체공사","2024-01-18 09:00","2024-01-20 18:00","2024-01-18 09:00","2024-01-20 18:00","연속"]
[21,"대전세종충남","청양","해미홍성 T/L","청양S/S 154kV 해미-홍성T/L 보호반 대체공사","청양S/S 154kV 해미-홍성T/L 보호반 대체공사","2024-01-15 09:00","2024-01-17 18:00","취소","취소","연속"]
[22,"전북","군산","군산S/S #61 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(5차)","군산-영등#2T/L 대체공사","2024-01-31 18:00","2024-02-05 18:00","2024-01-22 18:00","2024-01-23 18:00","연속"]
[23,"전북","군산","군산S/S #66 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(5차)","군산-영등#2T/L 대체공사","2024-01-29 09:00","2024-01-31 18:00","취소","취소","연속"]
[24,"전북","군산","군산영등#2 T/L","군산S/S 170kV GIS 대체공사(5차)","군산-영등#2T/L 대체공사","2024-01-29 09:00","2024-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[25,"전북","군산","군산S/S #66 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-26 18:00","2024-01-27 18:00","취소","취소","연속"]
[26,"전북","군산","군산S/S #65 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-14 18:00","2024-01-27 18:00","2024-01-23 18:00","2024-02-05 17:30","연속"]
[27,"전북","군산","군산S/S #60 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-04 18:00","2024-01-14 18:00","2024-01-13 18:00","2024-01-23 18:00","연속"]
[28,"전북","군산","군산S/S #66 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-04 16:00","2024-01-04 18:00","2024-01-13 17:30","2024-01-13 18:00","연속"]
[29,"전북","군산","군산이리#2 T/L","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-02 09:00","2024-01-27 18:00","2024-01-11 09:00","2024-02-05 18:00","연속"]
[30,"전북","군산","군산S/S #65 BUS","군산S/S 170kV GIS 대체공사(4차)","군산-이리#2T/L, #1M.Tr 2차 GIS 대체공사","2024-01-02 09:00","2024-01-04 18:00","2024-01-11 09:00","2024-01-13 18:00","연속"]
[31,"전북","김제","정공칠보HP T/L","154kV 칠보분기T/L 추락방지시설 설치공사","-154kV 칠보분기T/L 추락방지시설 설치(4기) -조류착지방지장치 설치(4기)","2024-01-22 07:00","2024-01-22 18:00","취소","취소","연속"]
[32,"전북","김제","김제칠보HP T/L","154kV 칠보분기T/L 추락방지시설 설치공사","-154kV 칠보분기T/L 추락방지시설 설치(4기) -조류착지방지장치 설치(4기)","2024-01-23 07:00","2024-01-23 18:00","취소","취소","연속"]
[33,"전북","직할","동전주북전주#1 T/L","23년 전북직할 변전협력회사 총액공사","신남원S/S 345kV 북전주-동전주 #1T/L 기타기기 점검","2024-01-02 09:00","2024-01-02 18:00","취소","취소","연속"]
[34,"전북","직할","동전주북전주#2 T/L","23년 전북직할 변전협력회사 총액공사","신남원S/S 345kV 북전주-동전주 #2T/L 기타기기 점검","2024-01-03 09:00","2024-01-03 18:00","취소","취소","연속"]
[35,"전북","직할","북전주봉동#2 T/L","23년 전북직할 변전협력회사 총액공사","신남원S/S 345kV 북전주-봉동 #2T/L LA 교체","2024-01-19 09:00","2024-01-19 18:00","취소","취소","연속"]
[36,"전북","직할","탄소이리#1 T/L","154kV 차단기 보통점검(즉시가압가능)","차단기 보통점검 및 유사고장관련 샤프트 축 확인","2024-01-17 09:00","2024-01-17 14:00","취소","취소","연속"]
[37,"전북","직할","탄소이리#2 T/L","154kV 차단기 보통점검(즉시가압가능)","차단기 보통점검 및 유사고장관련 샤프트 축 확인","2024-01-18 09:00","2024-01-18 14:00","취소","취소","연속"]
[38,"전북","직할","탄소전주#2 T/L","154kV 차단기 보통점검(즉시가압가능)","차단기 보통점검 및 유사고장관련 샤프트 축 확인","2024-01-16 09:00","2024-01-16 14:00","2024-01-16 09:00","2024-01-16 14:00","연속"]
[39,"전북","직할","탄소전주#1 T/L","154kV 차단기 보통점검(즉시가압가능)","차단기 보통점검 및 유사고장관련 샤프트 축 확인","2024-01-15 09:00","2024-01-15 14:00","2024-01-15 09:00","2024-01-15 14:00","연속"]
[40,"전북","군산","팔봉왕궁#1 T/L"," 전북본부 관내 EBA 자기애관 교체공사"," 전북본부 관내 EBA 자기애관 교체공사","2024-01-15 09:00","2024-01-19 18:00","2024-01-15 09:00","2024-01-19 18:00","연속"]
[41,"전북","군산","팔봉왕궁#2 T/L"," 전북본부 관내 EBA 자기애관 교체공사"," 전북본부 관내 EBA 자기애관 교체공사","2024-01-22 09:00","2024-01-26 18:00","2024-01-22 09:00","2024-01-26 18:00","연속"]
[42,"전북","김제","정공정주#2 T/L"," 정공S/S 170kV 정공-정주#2T/L GIS 보통점검"," 정공S/S 170kV 정공-정주#2T/L GIS 보통점검","2024-01-24 09:00","2024-01-24 18:00","2024-01-24 09:00","2024-01-24 18:00","연속"]
[43,"광주전남","광주","계림승주#1 T/L","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체공사(1차)","-BUS TIE, #1M.Tr 1차, 계림남광주, 계림충장#2T/L #60BUS 신설분 무부하 가압","2024-01-12 13:00","2024-01-13 13:00","취소","취소","연속"]
[44,"광주전남","광주","계림S/S CB 6100","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교채공사(1차)","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교채공사(1차) - BUS TIE, #1M.Tr 1차, 계림남광주, 계림충장#2 T/L 교체","2024-01-02 09:00","2024-02-02 18:00","취소","취소","연속"]
[45,"광주전남","광주","계림남광주 T/L","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교채공사(1차)","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교채공사(1차) - BUS TIE, #1M.Tr 1차, 계림남광주, 계림충장#2 T/L 교체","2024-01-02 09:00","2024-02-02 18:00","취소","취소","연속"]
[46,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","계림S/S 25.8kV 장기사용 GIS 교체공사(2차)","계림S/S 25.8kV 장기사용 GIS 교체공사(2차) 자재 반입 및 철거 안전이격 확보","2024-01-29 09:00","2024-01-30 18:00","2024-01-29 09:00","2024-01-30 18:00","매일"]
[47,"광주전남","광주","계림충장#2 T/L","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체공사(1차)","계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체공사(1차) - BUS TIE, #1M.Tr 1차, 계림남광주, 계림충장#2 T/L 교체","2024-01-02 09:00","2024-02-02 18:00","취소","취소","연속"]
[48,"광주전남","순천","백운세풍#1 T/L","154kV 광양항-세풍 지중T/L 건설공사","중간접속함 교체(154kV 백운-세풍#1T/L 2B A상, B상, M/H#22)","2024-01-03 09:00","2024-01-15 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-15 18:00","연속"]
[49,"광주전남","순천","서순천주암HP T/L","154kV 소라-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : 소라-서순천T/L No.123~133호(4회선), 11기","2024-01-15 07:00","2024-01-16 18:00","2024-01-15 07:00","2024-01-16 18:00","매일"]
[50,"광주전남","순천","소라서순천#1 T/L","154kV 소라-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~134호, 91기","2024-01-09 07:00","2024-01-19 18:00","2024-01-09 07:00","2024-01-19 18:00","매일"]
[51,"광주전남","순천","소라서순천#2 T/L","154kV 소라-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~134호, 91기","2024-01-22 07:00","2024-01-31 18:00","2024-01-22 07:00","2024-01-31 18:00","매일"]
[52,"광주전남","순천","승주서순천 T/L","154kV 소라-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : 소라-서순천T/L No.123~133호(4회선), 11기","2024-01-29 07:00","2024-01-30 18:00","2024-01-29 07:00","2024-01-30 18:00","매일"]
[53,"광주전남","순천","여수소라#2 T/L","154kV 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~33호, 31기","2024-01-05 07:00","2024-01-08 18:00","취소","취소","매일"]
[54,"광주전남","순천","여수소라#1 T/L","154kV 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수직 및 수평 추락방지시설 설치 - 대 상 : No.1~33호, 31기","2024-01-02 07:00","2024-01-04 18:00","취소","취소","매일"]
[55,"광주전남","순천","여수T/P #65 BUS","22-23년 순천전력지사 변전협력회사 총액공사","GS 칼텍스 여수#2T/L #2DS 가스누기해소 공사","2024-01-22 09:00","2024-01-23 18:00","취소","취소","연속"]
[56,"광주전남","순천","용성여수산단#2 T/L","22-23년 순천전력지사 변전협력회사 총액공사","#1DS 가스누기 해소공사","2024-01-15 09:00","2024-01-16 18:00","취소","취소","연속"]
[57,"광주전남","순천","여수TP용성#1 T/L","22-23년 순천전력지사 변전협력회사 총액공사","용성S/S 여수TP-용성#1T/L GIS 불량 유압력계 교체(즉시가압 불가)","2024-01-17 09:00","2024-01-18 18:00","취소","취소","연속"]
[58,"경북","구미","청리상주#1 T/L","154kV 상주S/S 인출변경 일부구간 지중화공사","154kV 청리-상주 신설63호 시트파일 및 마이크로파일 설치 * 작업장소 저지상고로 인한 감전위험 인한 휴전시행","2024-01-03 09:00","2024-01-22 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-22 18:00","연속"]
[59,"경북","구미","청리상주#2 T/L","154kV 상주S/S 인출변경 일부구간 지중화공사","154kV 청리-상주 신설63호 시트파일 및 마이크로파일 설치 * 작업장소 저지상고로 인한 감전위험 인한 휴전시행","2024-01-03 09:00","2024-01-22 18:00","2024-01-03 09:00","2024-01-22 18:00","연속"]
[60,"경북","직할","안동동안동#2 T/L","동안동S/S 154kV SW 증설 및 GIS 교체공사","- 3차수 : 154kV GIS 3CCT 교체(TIE, #1M.Tr, 안동-동안동#1T/L)","2024-01-12 09:00","2024-01-13 18:00","2024-01-12 09:00","2024-01-13 18:00","연속"]
[61,"경북","직할","안동동안동#2 T/L","동안동S/S 154kV SW 증설 및 GIS 교체공사","- 3차수 : 154kV GIS 3CCT 교체(TIE, #1M.Tr, 안동-동안동#1T/L)","2024-01-24 09:00","2024-01-25 18:00","2024-01-24 09:00","2024-01-25 18:00","연속"]
[62,"부산울산","울산","울산영남TP#1 T/L","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사관련 안전이격","2024-01-15 09:00","2024-01-16 14:00","취소","취소","연속"]
[63,"부산울산","울산","방어진영남TP#1 T/L","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사관련 24h 시험가압","2024-01-16 18:00","2024-01-17 18:00","취소","취소","연속"]
[64,"부산울산","울산","방어진영남TP#2 T/L","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사관련 24h 시험가압","2024-01-11 18:00","2024-01-12 18:00","취소","취소","연속"]
[65,"부산울산","울산","울산영남TP#1 T/L","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사","영남화력S/Y 154kV 6233 철거공사관련 안전이격","2024-01-08 09:00","2024-01-11 14:00","취소","취소","연속"]
[66,"부산울산","직할","수정범일#1 T/L","범일S/S 154kV #3M.Tr 증설공사","신설 #3M.Tr 무부하 시험가압","2024-01-25 09:00","2024-01-26 18:00","2024-01-25 09:00","2024-01-26 18:00","연속"]